## 迷宫球
任务标题 | 任务描述 | 自定义分组 | 任务完成状态 | 任务状态 | 工时预计 | 优先级 | 一级分类 | 子任务数 | 任务完成方式 | 任务已完成人员 | 里程碑 | 子任务进度 | 完成时间 | 规划版本 | 负责人 | 开始时间 | 截止时间 | 任务 ID | 父任务 ID | 前置任务 ID | 后置任务 ID | 评论数 | 关注人 | 创建人 | 创建时间 | 更新时间 | 任务清单 | 任务清单 ID | SourceID | 公式
限制鼠标旋转速度上限 |  | 默认分组 | 1 |  |  | P0 - 必须处理 |  | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2024-11-14 10:13 |  |  | 2024-11-03 08:00 | 2024-11-03 08:00 | 1ce45994-0e1d-4787-bde5-d20abe8459ef |  |  |  | 0 | 龚政涛 | 龚政涛 | 2024-11-02 23:33 | 2024-11-14 10:13 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzoxY2U0NTk5NC0wZTFkLTQ3ODctYmRlNS1kMjBhYmU4NDU5ZWY6MmQ2MjU5OTlkOGM2ZTQ5MmZlNTU5MzE5YjAzMTdlMjE6MQ==
存档系统 |  | 默认分组 | 1 |  |  | P0 - 必须处理 |  | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2024-11-15 15:16 |  |  | 2024-11-11 08:00 | 2024-11-12 08:00 | 7f69e253-3cf2-4bbe-8915-dac671242e6d |  |  |  | 0 | 龚政涛 | 龚政涛 | 2024-11-03 00:09 | 2024-11-15 15:16 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5Nzo3ZjY5ZTI1My0zY2YyLTRiYmUtODkxNS1kYWM2NzEyNDJlNmQ6ODUwM2NiY2U0OGQ4YmE0OTIwM2IzOWQ1OWQ2Y2E0Njc6MQ==
主菜单：选关 |  | 默认分组 | 1 |  |  | P1 - 最好处理 |  | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2024-11-25 20:22 |  |  | 2024-11-15 08:00 | 2024-11-16 08:00 | baca42f2-a5b4-40ca-a813-36e01cf60b5a |  |  | c013fffb-277d-4218-880b-ea5d27821def | 0 | 龚政涛 | 龚政涛 | 2024-11-15 15:20 | 2024-11-25 20:22 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzpiYWNhNDJmMi1hNWI0LTQwY2EtYTgxMy0zNmUwMWNmNjBiNWE6NmNlMzgyOTYyN2MwZjQ2NmRmOGNlOTY0YjI2MTkxNWE6MQ==
BP结构优化 |  | 默认分组 | 1 |  |  | P0 - 必须处理 |  | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2024-11-25 20:22 |  |  | 2024-11-15 08:00 | 2024-11-19 08:00 | faba3210-0746-4cdb-a6e5-194e8ece98d4 |  |  |  | 0 | 龚政涛 | 龚政涛 | 2024-11-15 15:23 | 2024-11-25 20:22 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzpmYWJhMzIxMC0wNzQ2LTRjZGItYTZlNS0xOTRlOGVjZTk4ZDQ6YzE3M2ZiMGUyNmRhMDIyZmVjOTQ5ODNlMDkwMDkyODI6MQ==
调整 Level 2，应该不用能力也要能过关 |  | 默认分组 | 1 |  |  | P2 - 新的想法 |  | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2024-11-27 18:06 |  |  | 2024-11-22 08:00 | 2024-11-22 08:00 | f9fecd97-561c-4fd0-81c4-d6bbc2f65c56 |  |  |  | 0 | 龚政涛 | 龚政涛 | 2024-10-26 20:16 | 2024-11-27 18:06 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzpmOWZlY2Q5Ny01NjFjLTRmZDAtODFjNC1kNmJiYzJmNjVjNTY6MWJkZDk0ZDY4OGIxMTYwZjExODkyY2JjYzk5N2YyMmI6MQ==
选关功能 | 通关以后可以选关 | 默认分组 | 1 |  |  | P2 - 新的想法 |  | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2024-11-27 18:06 |  |  | 2024-11-25 08:00 | 2024-11-27 08:00 | aa44af20-a374-41f7-a782-2144dea47b43 |  |  |  | 0 | 龚政涛 | 龚政涛 | 2024-11-02 23:46 | 2024-11-27 18:06 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzphYTQ0YWYyMC1hMzc0LTQxZjctYTc4Mi0yMTQ0ZGVhNDdiNDM6ZWVhNjMwZDliNjgzMDJlNmVkMjdiZDA2ZjczNzk2NDY6MQ==
计次器 |  | 默认分组 | 1 |  |  | P2 - 新的想法 |  | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2024-11-28 18:03 |  |  | 2024-11-28 08:00 | 2024-11-28 08:00 | fb33a3fa-861a-43b1-b9ef-8fa4c961d28c |  |  |  | 0 | 龚政涛 | 龚政涛 | 2024-10-25 10:50 | 2024-11-28 18:03 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzpmYjMzYTNmYS04NjFhLTQzYjEtYjllZi04ZmE0Yzk2MWQyOGM6YmRhY2VkNDNjNDY4MTY1NDI3NzJiNTA0ODRhYzMzYjg6MQ==
计时器 |  | 默认分组 | 1 |  |  | P2 - 新的想法 |  | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2024-11-28 17:53 |  |  | 2024-11-28 08:00 | 2024-11-28 08:00 | d2bfcdbf-2e54-4e62-91ee-c1535aabdb95 |  |  | 4577e0ef-9ea6-48ad-a4ca-944f80727fcd | 0 | 龚政涛 | 龚政涛 | 2024-10-25 10:50 | 2024-11-28 17:53 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzpkMmJmY2RiZi0yZTU0LTRlNjItOTFlZS1jMTUzNWFhYmRiOTU6MjBkZTZkZTJmMzdlYTJmODRiMjgyNDMzNDhhZDVkOWY6MQ==
关卡切换和加载时FadeToBlack |  | 默认分组 | 1 |  |  | P2 - 新的想法 |  | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2024-11-28 17:02 |  |  | 2024-11-28 08:00 | 2024-11-28 08:00 | f1be0262-486f-459a-a85d-331d6ee37d9e |  |  |  | 0 | 龚政涛 | 龚政涛 | 2024-11-27 18:07 | 2024-11-28 17:02 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzpmMWJlMDI2Mi00ODZmLTQ1OWEtYTg1ZC0zMzFkNmVlMzdkOWU6MTQ1MzQyNzQzOGQzMDQzYjZhZWQzMmNmNDFlODg5OWU6MQ==
过关：展示时间最高记录和当前记录 |  | 默认分组 | 1 |  |  | P2 - 新的想法 |  | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2024-11-29 18:22 |  |  | 2024-11-29 08:00 | 2024-11-29 08:00 | e4eb4cd7-5e76-4297-8a9e-3855f9ffa0f2 |  |  |  | 0 | 龚政涛 | 龚政涛 | 2024-11-29 17:46 | 2024-11-29 18:22 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzplNGViNGNkNy01ZTc2LTQyOTctOGE5ZS0zODU1ZjlmZmEwZjI6ZGZkNzFmYmEwMzUyNGJkM2VmZmFjYTk3ZWEwZjZmOGM6MQ==
过关：展示TRYOUT最高记录 |  | 默认分组 | 1 |  |  | P2 - 新的想法 |  | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2024-12-02 15:08 |  |  | 2024-11-30 08:00 | 2024-11-30 08:00 | ab52dfdd-c630-48ee-a403-b2d62e3c4067 |  |  |  | 0 | 龚政涛 | 龚政涛 | 2024-11-29 18:22 | 2024-12-02 15:08 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzphYjUyZGZkZC1jNjMwLTQ4ZWUtYTQwMy1iMmQ2MmUzYzQwNjc6YmFiYTEyZDhkZjBmMjMyNTQzYmVmYWY5YTc5ZWVlOTA6MQ==
设置菜单：调整健位和速度 |  | 默认分组 | 1 |  |  | P0 - 必须处理 |  | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2024-12-03 17:33 |  |  | 2024-11-29 08:00 | 2024-12-02 08:00 | c013fffb-277d-4218-880b-ea5d27821def |  | baca42f2-a5b4-40ca-a813-36e01cf60b5a | 9324fbcc-e2a4-4997-abc0-d43d66532327, bcf586f2-9e31-4816-92c6-520694c30d79 | 0 | 龚政涛 | 龚政涛 | 2024-11-02 23:32 | 2024-12-03 17:33 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzpjMDEzZmZmYi0yNzdkLTQyMTgtODgwYi1lYTVkMjc4MjFkZWY6NzBhOWJjYWVmNjk3ZjkwNTY3YjRkOWMxYTNlMGM1MTQ6MQ==
Level 10 |  | 默认分组 | 1 |  |  | P2 - 新的想法 |  | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2025-01-04 00:40 |  |  | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-06 08:00 | 5d0361d2-3916-43a2-a8a0-c8174fc1683f |  |  |  | 0 | 龚政涛 | 龚政涛 | 2024-10-25 11:40 | 2025-01-04 00:40 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5Nzo1ZDAzNjFkMi0zOTE2LTQzYTItYThhMC1jODE3NGZjMTY4M2Y6ZmExZTljZWMwYzJlMjdlNjIyZjE2ZWE4MTg2NGMzMTE6MQ==
给迷宫起点和终点增加倒角 |  | 默认分组 | 1 |  |  | P2 - 新的想法 | 🎨艺术 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2025-01-04 00:40 |  |  | 2024-12-02 08:00 | 2024-12-06 08:00 | 520e0924-310d-4efe-83e6-e620f04c7b83 |  |  |  | 1 | 龚政涛 | 龚政涛 | 2024-11-02 23:39 | 2025-01-04 00:40 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5Nzo1MjBlMDkyNC0zMTBkLTRlZmUtODNlNi1lNjIwZjA0YzdiODM6MzIyMWUxYzQ3ZjI3MTY4OGY3ODVkNjQwMWQwODYyOTk6MQ==
存档功能：展示本地排行榜 |  | 默认分组 | 1 |  |  | P2 - 新的想法 |  | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2025-01-04 00:40 |  |  | 2024-12-05 08:00 | 2024-12-08 08:00 | 4577e0ef-9ea6-48ad-a4ca-944f80727fcd |  | d2bfcdbf-2e54-4e62-91ee-c1535aabdb95 |  | 0 | 龚政涛 | 龚政涛 | 2024-10-25 10:50 | 2025-01-04 00:40 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5Nzo0NTc3ZTBlZi05ZWE2LTQ4YWQtYTRjYS05NDRmODA3MjdmY2Q6Y2Q5NGE5ZTU4Y2I1YmVlOTBjNGMxM2FhOWI3YTlmOGI6MQ==
PV剪辑 - 中文 |  | 默认分组 | 1 |  |  | P0 - 必须处理 | ✍️故事 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2025-03-12 15:53 |  |  | 2025-01-19 08:00 | 2025-01-19 08:00 | dd745d91-dc68-4a9f-81b3-98d802998603 |  |  |  | 0 | 龚政涛 | 龚政涛 | 2025-01-07 14:13 | 2025-03-12 15:53 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzpkZDc0NWQ5MS1kYzY4LTRhOWYtODFiMy05OGQ4MDI5OTg2MDM6MzZmNTk1ODkzNjc1NDgyMGM1YzY4MDE2ZTExNWY5MzU6MQ==
PV剪辑 - 英文 |  | 默认分组 | 1 |  |  | P0 - 必须处理 | ✍️故事 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2025-03-12 15:53 |  |  | 2025-01-19 08:00 | 2025-01-19 08:00 | 23b18388-b27f-4651-b259-19d964f3c799 |  |  |  | 0 | 龚政涛 | 龚政涛 | 2025-01-07 14:13 | 2025-03-12 15:53 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzoyM2IxODM4OC1iMjdmLTQ2NTEtYjI1OS0xOWQ5NjRmM2M3OTk6OTlkNGUxZDg2NmZiMmJjNjRmZjgwOTE1YmZiYWIwMDk6MQ==
v0.0.3 - Start |  | 默认分组 | 1 |  |  | P0 - 必须处理 |  | 0 | 或签任务 |  | 1 |  | 2025-07-08 10:57 | v0.0.3 |  |  | 2025-04-28 08:00 | a990120d-1b20-4718-a7e0-196cdb70ae58 |  |  |  | 0 | 龚政涛 | 龚政涛 | 2025-07-08 10:35 | 2025-07-08 21:29 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzphOTkwMTIwZC0xYjIwLTQ3MTgtYTdlMC0xOTZjZGI3MGFlNTg6YTYxYzU2Zjc0ZGNlM2NiMTk0NmJiYTkwMmZhOWYzYmM6MQ==
✨新增: 现在游戏支持在MAC上游玩了 |  | 默认分组 | 1 |  |  | P1 - 最好处理 | 🎨艺术 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2025-05-12 14:14 | v0.0.3 | 龚政涛 | 2025-04-29 08:00 | 2025-04-30 08:00 | bd203a5c-e2d0-40b9-8ad1-a7333071ced4 |  |  |  | 0 | 龚政涛 | 龚政涛 | 2025-05-12 14:13 | 2025-05-12 14:14 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzpiZDIwM2E1Yy1lMmQwLTQwYjktOGFkMS1hNzMzMzA3MWNlZDQ6ZmI2NmEyY2RmNDFlNzYyZjE1YmM1NzNlMWU3MDgwNjg6MQ==
🪡修改: 修改了迷宫重启的逻辑，现在重玩同一关卡时，会直接重置迷宫和小球，而不会黑屏或重置镜头位置，便于玩家频繁挑战同一关卡。 |  | 默认分组 | 1 |  |  | P0 - 必须处理 | 🎨艺术 | 1 | 或签任务 |  | 0 | 1 | 2025-07-08 11:21 | v0.0.3 | 龚政涛 |  | 2025-05-09 08:00 | 0ae87381-6f16-4bdb-929e-2c3691c3d821 |  |  |  | 0 | 龚政涛 | 龚政涛 | 2025-05-12 14:18 | 2025-07-08 11:21 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzowYWU4NzM4MS02ZjE2LTRiZGItOTI5ZS0yYzM2OTFjM2Q4MjE6NDYzY2Y5Mjc4MGRjYTlmZTRmNjNlMmIzNjY5YjgwZDE6MQ==
美术概念更新 | 参考方案：Townscape 采用Voxel模型，但使用近似于Townscape的对象 也即连续、简单、重复的建筑物/自然对象 + 随机的点缀模型 | 默认分组 | 1 |  |  | P0 - 必须处理 | 🎨艺术 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2025-05-12 13:47 | v0.0.3 | S1UyuAy7E | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-12 08:00 | af2eb2cf-c23c-4083-ae1f-6707a89f6127 |  |  |  | 1 | 龚政涛,S1UyuAy7E | 龚政涛 | 2024-11-29 18:23 | 2025-07-08 11:13 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzphZjJlYjJjZi1jMjNjLTQwODMtYWUxZi02NzA3YTg5ZjYxMjc6NjZkNzQ1MjMyOTY4MWVmNTU2YTViMGNhOTQzMmU3Njk6MQ==
增加过渡功能：允许在MAP里放置多个BP_Rail，在游戏运行时将他们Attach到一个BP_Maze对象，从而正常加载迷宫。 < 🪡修改: 修改了第一个“都市”关卡的迷宫设计，现在所有的迷宫都由标准迷宫模块构成了 | 该功能在有正式迷宫编辑器后会弃用（或封装到底层）。但逻辑会被延续下去。 |  | 1 |  |  | P0 - 必须处理 | 🎨艺术 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2025-05-13 12:45 |  | Decay | 2025-05-12 08:00 | 2025-05-13 08:00 | 8514073f-eb8c-48f6-820f-c08ad85f8088 | 6615cd66-81be-4c0b-b493-77ffd7e387a9 |  |  | 0 | 龚政涛,Decay | 龚政涛 | 2025-05-12 14:23 | 2025-07-08 20:20 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5Nzo4NTE0MDczZi1lYjhjLTQ4ZjYtODIwZi1jMDhhZDg1ZjgwODg6NDlkMzAyYTA1ZDA5NTAwMGYzNTIwMGQxZmUxZTI3Zjc6MQ==
✨新增: 镜头效果，现在镜头会避让障碍物，避免被遮挡 | 但不要完全隐藏， 只剔除遮/透视挡镜头的部分即可，因为遮挡物可能是迷宫本身，隐藏ACTOR就爆炸了 | 默认分组 | 1 |  |  | P1 - 最好处理 | 🎨艺术 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2025-05-16 17:53 | v0.0.3 | Decay |  | 2025-05-15 08:00 | 0b1dfbb2-f006-4be2-8a25-e00cb5491cd1 |  |  |  | 9 | 龚政涛,Decay | 龚政涛 | 2024-11-02 23:53 | 2025-07-08 11:32 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzowYjFkZmJiMi1mMDA2LTRiZTItOGEyNS1lMDBjYjU0OTFjZDE6ZjVkZTE4MmY3NzExZDZiYWM5MjI4NzExYmZlMjFhOGU6MQ==
🪡修改: 修改了控制器的工作逻辑，增加了小球对迷宫的阻力矩模拟，现在小球在不同尺寸的迷宫（尤其是大尺寸）会有更好的手感 |  | 默认分组 | 1 |  |  | P0 - 必须处理 | 🎨艺术 | 1 | 或签任务 |  | 0 | 1 | 2025-07-08 11:29 | v0.0.3 | 龚政涛 | 2025-05-10 08:00 | 2025-05-25 08:00 | e6eba514-c148-4083-b4e1-3c4dba0ae50b |  |  |  | 0 | 龚政涛 | 龚政涛 | 2025-05-12 14:12 | 2025-07-08 11:29 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzplNmViYTUxNC1jMTQ4LTQwODMtYjRlMS0zYzRkYmEwYWU1MGI6ZTRkN2NhNDAxZTMwNDQ2NDQ1ZmY5MTNlNjI4NjQ4MTE6MQ==
模拟带有力矩的迷宫操作 < 🪡修改: 修改了控制器的工作逻辑，增加了小球对迷宫的阻力矩模拟，现在小球在不同尺寸的迷宫（尤其是大尺寸）会有更好的手感 |  |  | 1 |  |  | P0 - 必须处理 | 🎨艺术 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2025-07-08 11:03 | v0.0.3 | 龚政涛 | 2025-05-10 08:00 | 2025-05-25 08:00 | 62922355-99b2-4f19-b227-05e2b2931b8a | e6eba514-c148-4083-b4e1-3c4dba0ae50b |  |  | 3 | 龚政涛 | 龚政涛 | 2025-01-07 15:14 | 2025-07-08 11:04 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5Nzo2MjkyMjM1NS05OWIyLTRmMTktYjIyNy0wNWUyYjI5MzFiOGE6MTg1MGE3OTkxYjZkZTU0NzA0OTZjZmY0ODEwMWM0YmY6MQ==
✨新增: 现有的小球更新为了体素模型 | 小球列表：https://dikpa4hrtn9.feishu.cn/wiki/UZymwKPvGinPB7kY9QPcofahnGe?from=from_copylink | 默认分组 | 1 |  |  | P2 - 新的想法 | ✍️故事 | 5 | 或签任务 |  | 0 | 1 | 2025-07-08 11:22 | v0.0.3 | S1UyuAy7E |  | 2025-05-27 08:00 | 32e02bca-ac42-4f6a-9bbc-14f0dc2510fa |  |  |  | 1 | 龚政涛,S1UyuAy7E | 龚政涛 | 2025-05-12 14:15 | 2025-07-08 11:22 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzozMmUwMmJjYS1hYzQyLTRmNmEtOWJiYy0xNGYwZGMyNTEwZmE6NGNlYjc5MjhlMTkwZjZiOTQ4NzY5ODNlMWVmNzc4ZWY6MQ==
普通球 < ✨新增: 现有的小球更新为了体素模型 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2025-07-08 11:08 | v0.0.3 | S1UyuAy7E | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 08:00 | 9eba5d9c-04b4-48a4-855b-9465041a3b7a | 32e02bca-ac42-4f6a-9bbc-14f0dc2510fa |  |  | 0 | S1UyuAy7E,龚政涛 | 龚政涛 | 2025-05-12 14:28 | 2025-07-08 11:08 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5Nzo5ZWJhNWQ5Yy0wNGI0LTQ4YTQtODU1Yi05NDY1MDQxYTNiN2E6ZDk0NjQzNTVhMzE1ZmM0MDgyOTY1YzA5YmQ0NjNmYzM6MQ==
引力球 < ✨新增: 现有的小球更新为了体素模型 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2025-06-06 16:29 |  | S1UyuAy7E | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 08:00 | 16492918-ea31-4227-9970-d74eb34fb2f8 | 32e02bca-ac42-4f6a-9bbc-14f0dc2510fa |  |  | 0 | S1UyuAy7E,龚政涛 | 龚政涛 | 2025-05-12 14:28 | 2025-07-08 11:08 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzoxNjQ5MjkxOC1lYTMxLTQyMjctOTk3MC1kNzRlYjM0ZmIyZjg6YjUwN2JhZTQ5MjYzN2I5NmYxYmE5NGQ0ZTgwMGFhMDE6MQ==
斥力球 < ✨新增: 现有的小球更新为了体素模型 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2025-06-06 16:29 |  | S1UyuAy7E | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 08:00 | 1b106879-0e97-492d-893d-02e629ec5c10 | 32e02bca-ac42-4f6a-9bbc-14f0dc2510fa |  |  | 0 | 龚政涛,S1UyuAy7E | 龚政涛 | 2025-05-12 14:37 | 2025-07-08 11:08 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzoxYjEwNjg3OS0wZTk3LTQ5MmQtODkzZC0wMmU2MjllYzVjMTA6NTI0NmU5MWY1YzE5ZjY0N2IwZTdjYjRhMzM2NjNjMDE6MQ==
相位球 < ✨新增: 现有的小球更新为了体素模型 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2025-07-08 11:08 |  | S1UyuAy7E | 2025-05-27 08:00 | 2025-05-27 08:00 | 4585a330-4658-4b24-a94e-ca9b742892d5 | 32e02bca-ac42-4f6a-9bbc-14f0dc2510fa |  |  | 0 | 龚政涛,S1UyuAy7E | 龚政涛 | 2025-05-12 14:37 | 2025-07-08 11:08 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5Nzo0NTg1YTMzMC00NjU4LTRiMjQtYTk0ZS1jYTliNzQyODkyZDU6YThjY2MzYjBkZjBjODJlN2Y3MjM5OTliNjdhYzRmZjI6MQ==
🪡修改: 解决了PCG过程中的模型缩放问题，现在体素模型在轨道上看起来会更自然 < ✨新增: 新增了程序化生成轨道模型的功能，现在玩家可以体验到更丰富、多样的的体素模型轨道了 |  |  | 1 |  |  |  | 🎨艺术 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2025-07-08 10:04 |  | Decay | 2025-05-31 08:00 | 2025-06-06 08:00 | 7dca67fb-ad94-4e05-9163-790bcf2ab422 | 62fb0142-ca6a-4ab8-8f6d-8ce80819447a |  |  | 1 | 龚政涛,Decay | 龚政涛 | 2025-07-08 10:04 | 2025-07-15 15:55 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5Nzo3ZGNhNjdmYi1hZDk0LTRlMDUtOTE2My03OTBiY2YyYWI0MjI6NTcyYWFlZDdkOTUxOWQ3YmQzMjE2MDE2ODgxODljY2E6MQ==
✨新增: 新增了程序化生成轨道模型的功能，现在玩家可以体验到更丰富、多样的的体素模型轨道了 |  | 默认分组 | 1 |  |  | P0 - 必须处理 | 🎨艺术 | 4 | 或签任务 |  | 0 | 0.75 | 2025-07-08 11:41 | v0.0.3 | Decay | 2025-05-23 08:00 | 2025-06-15 08:00 | 62fb0142-ca6a-4ab8-8f6d-8ce80819447a |  |  |  | 0 | 龚政涛,Decay | 龚政涛 | 2025-05-12 14:11 | 2025-07-15 15:53 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5Nzo2MmZiMDE0Mi1jYTZhLTRhYjgtOGY2ZC04Y2U4MDgxOTQ0N2E6ZDc3ODJhYzY3MTBmMjIxMTQ4YTE0MGI3OWM4OGI0NTY6MQ==
从BP_RAIL生成基于DATA TABLE配置的Spline Mesh < ✨新增: 新增了程序化生成轨道模型的功能，现在玩家可以体验到更丰富、多样的的体素模型轨道了 |  |  | 1 |  |  |  | 🎨艺术 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2025-07-08 00:27 |  | Decay | 2025-05-23 08:00 | 2025-06-15 08:00 | 7f380a2e-fab6-44c0-a49e-75888745f1b0 | 62fb0142-ca6a-4ab8-8f6d-8ce80819447a |  |  | 0 | 龚政涛,Decay | 龚政涛 | 2025-07-08 00:23 | 2025-07-15 15:55 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5Nzo3ZjM4MGEyZS1mYWI2LTQ0YzAtYTQ5ZS03NTg4ODc0NWYxYjA6YjI5ZGY4YzY4YjNjNTRlNTg5ZTRjNjhhZDY2N2UzMDY6MQ==
通过一个BP_LEVELHELPER在场景中一键生成所有已经显示的BP_RAIL的PCG功能 < ✨新增: 新增了程序化生成轨道模型的功能，现在玩家可以体验到更丰富、多样的的体素模型轨道了 |  |  | 1 |  |  |  | 🎨艺术 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2025-07-08 00:27 |  | Decay | 2025-06-15 08:00 | 2025-06-15 08:00 | f49d8cdc-a2fc-4e04-b612-9cf79ace5f2a | 62fb0142-ca6a-4ab8-8f6d-8ce80819447a |  |  | 0 | 龚政涛,Decay | 龚政涛 | 2025-07-08 00:25 | 2025-07-15 15:55 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzpmNDlkOGNkYy1hMmZjLTRlMDQtYjYxMi05Y2Y3OWFjZTVmMmE6NTZjZDFlZTQyOGIxOWE4ZGMwMDAxYjNjZmYwOWJiNmY6MQ==
提供简化的12个建筑模型，对整体进行了2合1，减少了三角面 < 🪡修改: 优化了性能表现 |  |  | 1 |  |  |  | ✍️故事 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2025-07-09 12:59 |  | S1UyuAy7E | 2025-07-06 08:00 | 2025-07-09 08:00 | 057edadc-2f06-4bcb-aa39-03ff04a7137b | 89aabd6d-8438-45f7-8ad8-19ba59f316bb |  |  | 0 | 龚政涛,S1UyuAy7E | 龚政涛 | 2025-07-08 11:35 | 2025-07-10 17:14 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzowNTdlZGFkYy0yZjA2LTRiY2ItYWEzOS0wM2ZmMDRhNzEzN2I6ODIyZmFiOWUzODY4ZmIzZTM0NDA5YzU3YzliZTc2OTM6MQ==
把BP_RAIL里的COLLISION改成属性而非对象配置 < 🪡修改: 优化了性能表现 |  |  | 1 |  |  |  | 🎨艺术 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2025-07-13 14:27 |  | Decay | 2025-07-09 08:00 | 2025-07-09 08:00 | 57aded78-b00e-4aa6-88dc-01d82c056ad2 | 89aabd6d-8438-45f7-8ad8-19ba59f316bb |  | a7921ba3-c479-485b-9c1e-767d17d5cc4d, 66ad7cfc-aded-4c26-9655-9b91ec9c2797 | 0 | 龚政涛,Decay | 龚政涛 | 2025-07-08 00:26 | 2025-07-13 14:27 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5Nzo1N2FkZWQ3OC1iMDBlLTRhYTYtODhkYy0wMWQ4MmMwNTZhZDI6OWM0MzVkYmJkMGI4MTI4ZDJlZDlmZTY3ZDQxMTliY2I6MQ==
完整宣传图 < ✨新增: 增加了新的美术宣发资产 |  |  | 1 |  |  |  | ✍️故事 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2025-07-15 15:50 |  | S1UyuAy7E | 2025-07-10 08:00 | 2025-07-10 08:00 | fb81c34e-f4c7-463a-ab5d-0f6e1ad259d7 | e1ca5a59-0500-4028-a664-466dc0427047 |  |  | 0 | 龚政涛,S1UyuAy7E | 龚政涛 | 2025-05-13 12:35 | 2025-07-15 15:50 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzpmYjgxYzM0ZS1mNGM3LTQ2M2EtYWI1ZC0wZjZlMWFkMjU5ZDc6Mzg4MTZjY2Q0MDdkN2YwOGFjNjBjOTNlZGM2MDIyNjY6MQ==
提供简化的带洞地面模型，对侧面进行了2合1，减少了三角面 < 🪡修改: 优化了性能表现 |  |  | 1 |  |  |  | ✍️故事 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2025-07-11 16:45 |  | S1UyuAy7E | 2025-07-08 08:00 | 2025-07-10 08:00 | 11136c8d-5e91-4ca6-a549-af57fa04d72a | 89aabd6d-8438-45f7-8ad8-19ba59f316bb |  |  | 0 | 龚政涛,S1UyuAy7E | 龚政涛 | 2025-07-08 11:35 | 2025-07-11 16:45 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzoxMTEzNmM4ZC01ZTkxLTRjYTYtYTU0OS1hZjU3ZmEwNGQ3MmE6ZGQ3YjNlZjI2MjFmZmI3MWVhMTZhY2I0MjJkNDE1ZGY6MQ==
在BP_LEVELHELPER执行任务时，将BP_RAIL里配置的COLLISION PROXY放置到场景中与BP_RAIL相同的位置，并ATTACH到当前激活关卡的BP_MAZE < 🪡修改: 优化了性能表现 |  |  | 1 |  |  |  | 🎨艺术 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2025-07-13 14:27 |  | Decay | 2025-07-10 08:00 | 2025-07-10 08:00 | a7921ba3-c479-485b-9c1e-767d17d5cc4d | 89aabd6d-8438-45f7-8ad8-19ba59f316bb | 57aded78-b00e-4aa6-88dc-01d82c056ad2 | 412f7df6-0d9b-4dc7-b97d-7ed7279b0543 | 0 | 龚政涛,Decay | 龚政涛 | 2025-07-08 00:25 | 2025-07-13 14:27 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzphNzkyMWJhMy1jNDc5LTQ4NWItOWMxZS03NjdkMTdkNWNjNGQ6ZGM5NDVlMTU1YzI5NWE2YTMwZDM5ZWFmMDk3OTEyODE6MQ==
🪡修改: 修改了第一个“都市”关卡的迷宫设计，现在所有的迷宫都由标准迷宫模块构成了 |  | 默认分组 | 1 |  |  |  | ✍️故事 | 1 | 或签任务 |  | 0 | 1 | 2025-07-14 00:29 | v0.0.3 | 龚政涛 | 2025-07-12 08:00 | 2025-07-12 08:00 | 6615cd66-81be-4c0b-b493-77ffd7e387a9 |  |  |  | 0 | 龚政涛 | 龚政涛 | 2025-05-12 14:16 | 2025-07-14 00:29 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5Nzo2NjE1Y2Q2Ni04MWJlLTRjMGItYjQ5My03N2ZmZDdlMzg3YTk6MTlhMmFlMjMxMjFmMzUxZDFiNzJjMzIyOTU5MTZjYWI6MQ==
✨新增: 增加了新的美术宣发资产 |  | 默认分组 | 1 |  |  | P0 - 必须处理 | ✍️故事 | 6 | 或签任务 |  | 0 | 1 | 2025-07-16 16:16 | v0.0.3 | S1UyuAy7E | 2025-05-13 08:00 | 2025-07-12 08:00 | e1ca5a59-0500-4028-a664-466dc0427047 |  |  |  | 1 | 龚政涛,S1UyuAy7E | 龚政涛 | 2025-05-12 14:15 | 2025-07-16 16:16 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzplMWNhNWE1OS0wNTAwLTQwMjgtYTY2NC00NjZkYzA0MjcwNDc6YzI4OWQyOTAyM2JlZjQyNmVmN2RlMThlYzM0ZWY5NDU6MQ==
🪡修改: 优化了性能表现 |  | 默认分组 | 1 |  |  | P0 - 必须处理 | 🎨艺术 | 8 | 或签任务 |  | 0 | 1 | 2025-07-15 14:24 | v0.0.3 | Decay,S1UyuAy7E,龚政涛 | 2025-07-05 08:00 | 2025-07-12 08:00 | 89aabd6d-8438-45f7-8ad8-19ba59f316bb |  |  | 3fb28c99-47ed-4f55-ad47-6fc3f7649b0d | 0 | 龚政涛,Decay,S1UyuAy7E | 龚政涛 | 2025-07-08 11:35 | 2025-07-15 14:24 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5Nzo4OWFhYmQ2ZC04NDM4LTQ1ZjctOGFkOC0xOWJhNTlmMzE2YmI6ZTI4M2RkYmRjNDllOWE0M2UzMjA5Njg1MjlmZDA4NWQ6MQ==
将地面模型的不可见面剔除，并simplify减少了三角面 < 🪡修改: 优化了性能表现 |  |  | 1 |  |  |  | ✍️故事 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2025-07-12 23:18 |  | 龚政涛 | 2025-07-05 08:00 | 2025-07-12 08:00 | 0173ad87-94fd-4ff8-922a-5d21c1f1ee29 | 89aabd6d-8438-45f7-8ad8-19ba59f316bb |  |  | 0 | 龚政涛 | 龚政涛 | 2025-07-08 11:35 | 2025-07-12 23:18 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzowMTczYWQ4Ny05NGZkLTRmZjgtOTIyYS01ZDIxYzFmMWVlMjk6ZmY5ZTY4MjViNDVlOWU0MTA1MjUyZTYxYWY2OTBhODY6MQ==
给所有RAIL配置对应的Proxy < 🪡修改: 优化了性能表现 |  |  | 1 |  |  |  | ✍️故事 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2025-07-14 00:30 |  | 龚政涛 | 2025-07-12 08:00 | 2025-07-13 08:00 | 66ad7cfc-aded-4c26-9655-9b91ec9c2797 | 89aabd6d-8438-45f7-8ad8-19ba59f316bb | 57aded78-b00e-4aa6-88dc-01d82c056ad2 |  | 0 | 龚政涛 | 龚政涛 | 2025-07-12 23:18 | 2025-07-14 00:30 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5Nzo2NmFkN2NmYy1hZGVkLTRjMjYtOTY1NS05YjkxZWM5YzI3OTc6NTMxM2I5YzM2NmNmNGNhYzU0MWU3YTIyZDBlZDEyMjI6MQ==
为Start、Check、End增加Component，确保一并被attach到maze（特殊处理） < 🪡修改: 优化了性能表现 |  |  | 1 |  |  |  | 🎨艺术 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2025-07-14 00:30 |  | Decay | 2025-07-12 08:00 | 2025-07-13 08:00 | 46407891-1fc6-454c-9b3f-4c72204a96e7 | 89aabd6d-8438-45f7-8ad8-19ba59f316bb |  |  | 0 | 龚政涛,Decay | 龚政涛 | 2025-07-12 23:49 | 2025-07-14 00:30 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5Nzo0NjQwNzg5MS0xZmM2LTQ1NGMtOWIzZi00YzcyMjA0YTk2ZTc6YWMwMmUwMzVjMzZjMTc5ZjI3NzUzMTBkMjE5MmI1YmQ6MQ==
v0.0.4 - Start |  | 默认分组 | 1 |  |  |  |  | 0 | 或签任务 |  | 1 |  | 2025-07-17 12:47 | v0.0.4 |  | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 08:00 | 54e2aac5-f68b-446b-ad75-31784c7f67e1 |  |  |  | 0 | 龚政涛 | 龚政涛 | 2025-07-08 19:42 | 2025-07-17 20:26 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5Nzo1NGUyYWFjNS1mNjhiLTQ0NmItYWQ3NS0zMTc4NGM3ZjY3ZTE6YWRjODk2Nzk0NWUzNTA5ZDUzNDk5Njg5MzQyNDNiY2U6MQ==
制作简化、砖块风格的边缘轨道 < ✨新增: 更新了第一个“都市”关卡场景，修改了游戏场景的呈现方式，调整环境为更简单的视觉效果 |  | 默认分组 | 1 | 已完成 | 4 | P0 - 必须处理 | ✍️故事 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2025-07-15 15:58 | v0.0.4 | S1UyuAy7E | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 08:00 | 77e49f8e-fa8e-4a5b-970b-b491a6d9e180 | ce24aa8e-d150-42ba-a954-c2c6d1faa6ab |  |  | 0 | S1UyuAy7E,龚政涛 | 龚政涛 | 2025-07-15 15:57 | 2025-08-21 09:48 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5Nzo3N2U0OWY4ZS1mYThlLTRhNWItOTcwYi1iNDkxYTZkOWUxODA6N2MxMDAwZmY2YTViYTg2N2Q0MWMwMjM3Y2JhMjk5N2I6MQ==
长条宣传图 < ✨新增: 增加了新的美术宣发资产 |  |  | 1 |  |  |  | ✍️故事 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2025-07-15 15:50 |  | S1UyuAy7E | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 08:00 | 7f936195-af40-4e10-9ab8-ef48e428af94 | e1ca5a59-0500-4028-a664-466dc0427047 |  |  | 0 | 龚政涛,S1UyuAy7E | 龚政涛 | 2025-05-13 12:36 | 2025-07-15 15:50 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5Nzo3ZjkzNjE5NS1hZjQwLTRlMTAtOWFiOC1lZjQ4ZTQyOGFmOTQ6YTBmNmMyOTZjMGI5OTg1ZTNjZjhlN2M2MTRlYWQzMDI6MQ==
Icon < ✨新增: 增加了新的美术宣发资产 |  |  | 1 |  |  |  | ✍️故事 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2025-07-15 15:50 |  | S1UyuAy7E | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-14 08:00 | aa1190bf-5e08-48ec-b72a-4b2eba01e7b1 | e1ca5a59-0500-4028-a664-466dc0427047 |  |  | 0 | 龚政涛,S1UyuAy7E | 龚政涛 | 2025-05-13 12:36 | 2025-07-15 15:50 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzphYTExOTBiZi01ZTA4LTQ4ZWMtYjcyYS00YjJlYmEwMWU3YjE6Yzc3NjEzNmY4MzI4Y2JlNTMzOWJiYTAwNmIyYmE4Y2E6MQ==
在BP_LEVELHELPER执行任务时，将生成的Spline Mesh合并成一个Merged Actor并布置到BP_RAIL的位置，并ATTACH到BP_MAZE，并移除Spline Mesh Actor < 🪡修改: 优化了性能表现 |  |  | 1 |  |  |  | 🎨艺术 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2025-07-14 10:50 |  | Decay | 2025-07-11 08:00 | 2025-07-14 08:00 | 412f7df6-0d9b-4dc7-b97d-7ed7279b0543 | 89aabd6d-8438-45f7-8ad8-19ba59f316bb | a7921ba3-c479-485b-9c1e-767d17d5cc4d |  | 0 | Decay,龚政涛 | 龚政涛 | 2025-07-08 00:27 | 2025-07-14 10:50 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5Nzo0MTJmN2RmNi0wZDliLTRkYzctYjk3ZC03ZWQ3Mjc5YjA1NDM6NjYzMTFkY2EyYTgwZWI0Y2EzOTdmYjYyMTkyMzk1M2E6MQ==
v0.0.3 - End |  | 默认分组 | 1 |  |  | P0 - 必须处理 |  | 0 | 或签任务 |  | 1 |  | 2025-07-17 00:25 | v0.0.3 |  | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 08:00 | 63bad67c-9773-4ad3-a2a6-9416a0626d53 |  |  |  | 0 | 龚政涛 | 龚政涛 | 2025-07-08 10:32 | 2025-07-17 00:25 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5Nzo2M2JhZDY3Yy05NzczLTRhZDMtYTJhNi05NDE2YTA2MjZkNTM6MjEzYTllYjJmNWFlZWM5NGNkNTQzZDQxYTkwN2M3NGI6MQ==
修复了套壳BP的问题 < ✨新增: 新增了程序化生成轨道模型的功能，现在玩家可以体验到更丰富、多样的的体素模型轨道了 |  |  | 1 |  |  |  | 🎨艺术 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2025-07-30 00:08 |  | 龚政涛 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 08:00 | b925f1b0-7b31-4571-95db-b0ab6ff0d521 | 62fb0142-ca6a-4ab8-8f6d-8ce80819447a |  |  | 0 | 龚政涛 | 龚政涛 | 2025-07-15 15:53 | 2025-07-30 00:08 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzpiOTI1ZjFiMC03YjMxLTQ1NzEtOTVkYi1iMGFiNmZmMGQ1MjE6ZTMxYjFmNTI0NzA1OTYyYmZhNmQ4ODEwNDI4ZGU0NDY6MQ==
Logo偏心的宣传图 < ✨新增: 增加了新的美术宣发资产 |  |  | 1 |  |  |  | ✍️故事 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2025-07-16 16:16 |  | S1UyuAy7E | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 08:00 | 5c7b4fb1-d914-4674-b6a1-3c4417b52b68 | e1ca5a59-0500-4028-a664-466dc0427047 |  |  | 0 | 龚政涛,S1UyuAy7E | 龚政涛 | 2025-07-15 15:51 | 2025-07-16 16:16 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5Nzo1YzdiNGZiMS1kOTE0LTQ2NzQtYjZhMS0zYzQ0MTdiNTJiNjg6YjY4YTJiMzYwODk5MzQ5OTQ1NDZkMzQwNjJmZGMzM2M6MQ==
分层整理的资产 < ✨新增: 增加了新的美术宣发资产 |  |  | 1 |  |  |  | ✍️故事 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2025-07-16 16:16 |  | 龚政涛 | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-15 08:00 | 16333caa-584d-4666-b128-2e42af8a3e80 | e1ca5a59-0500-4028-a664-466dc0427047 |  |  | 0 | 龚政涛,S1UyuAy7E | 龚政涛 | 2025-07-08 11:51 | 2025-07-16 16:16 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzoxNjMzM2NhYS01ODRkLTQ2NjYtYjEyOC0yZTQyYWY4YTNlODA6YzgyZGM3MDc0NmNjZWUyNDA1NjMxYTIxNjU2Mzc5ZTc6MQ==
v0.0.3 - Debug |  | 默认分组 | 1 |  |  |  |  | 3 | 或签任务 |  | 0 | 1 | 2025-07-17 20:26 | v0.0.3 |  | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 08:00 | 85db4b0d-7e74-4d0d-932b-13dcfb073c1e |  |  |  | 0 | 龚政涛 | 龚政涛 | 2025-07-16 12:52 | 2025-07-17 20:26 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5Nzo4NWRiNGIwZC03ZTc0LTRkMGQtOTMyYi0xM2RjZmIwNzNjMWU6MzczNDVjMmFjYjM2ZDE5NTM1MDcyZWNlOWEyNTA5ZWU6MQ==
开发本地同屏合作模式的 level manager - 1 < ✨新增: 新增了“多重迷宫”本地同屏合作模式，迷宫将会被拆分成多个预设的部分，由2名玩家分别操作过关。 |  | 默认分组 | 1 | 已完成 | 8 | P0 - 必须处理 | 🛠️技术 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2025-08-24 16:19 | v0.0.4 | Decay | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-16 08:00 | cc8d78b1-2a06-48ee-bb7f-1bf636d589f3 | 70eadbf1-1e75-4cea-a30d-6c29d6b87834 |  |  | 1 | 龚政涛,Decay | 龚政涛 | 2025-07-08 21:10 | 2025-08-24 16:19 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzpjYzhkNzhiMS0yYTA2LTQ4ZWUtYmI3Zi0xYmY2MzZkNTg5ZjM6YjBkYmJlN2VlMmY3OTRjZTAzZjU3MTlmYTMxMjJjYzE6MQ==
修复小球的能力使用问题 < v0.0.3 - Debug |  |  | 1 |  |  |  | 🎨艺术 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2025-07-16 16:16 |  | 龚政涛 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 08:00 | cbc58847-ef5d-4896-b874-95821c0f2ab7 | 85db4b0d-7e74-4d0d-932b-13dcfb073c1e |  |  | 0 | 龚政涛 | 龚政涛 | 2025-07-16 12:52 | 2025-07-17 00:26 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzpjYmM1ODg0Ny1lZjVkLTQ4OTYtYjg3NC05NTgyMWMwZjJhYjc6ZTg5ODFjYTk0ZTE5YTY3YTVmZmI0NTcyNjZlYjdkMDQ6MQ==
修复小球滚动音效问题 < v0.0.3 - Debug |  |  | 1 |  |  |  | 🎨艺术 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2025-07-16 16:16 |  | 龚政涛 | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-16 08:00 | f05a99ae-1df5-40de-82e7-38327acacf18 | 85db4b0d-7e74-4d0d-932b-13dcfb073c1e |  |  | 0 | 龚政涛 | 龚政涛 | 2025-07-16 12:52 | 2025-07-17 00:26 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzpmMDVhOTlhZS0xZGY1LTQwZGUtODJlNy0zODMyN2FjYWNmMTg6MmVkZDMzYTQ1OTUzYzNmZDM3ZGU3Nzg0Y2FhMTI0OWM6MQ==
🪡修改: 降低了小球的摩擦系数，现在小球会更顺滑的在轨道上滚动 |  | 默认分组 | 1 |  |  | P2 - 新的想法 | 🎮玩法 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2025-07-17 20:28 | v0.0.3 | 龚政涛 | 2025-07-17 08:00 | 2025-07-17 08:00 | 62cbedf7-1f8d-4d45-8fbc-0e7c83d080d7 |  |  |  | 0 | 龚政涛 | 龚政涛 | 2025-07-17 20:27 | 2025-07-17 20:28 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5Nzo2MmNiZWRmNy0xZjhkLTRkNDUtOGZiYy0wZTdjODNkMDgwZDc6MDk2NzUwN2U5ZDkwNzg0OGRlZjFlOWZmMWU0YjRiNWY6MQ==
在UE里手搓“城市”的简化场景 < ✨新增: 更新了第一个“都市”关卡场景，修改了游戏场景的呈现方式，调整环境为更简单的视觉效果 |  | 默认分组 | 1 | 已完成 | 4 | P2 - 新的想法 | ✍️故事 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2025-07-26 19:37 | v0.0.4 | 龚政涛 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-17 08:00 | 4ea61c14-4092-4925-8e07-a610a86ac4a5 | ce24aa8e-d150-42ba-a954-c2c6d1faa6ab |  | 73ac53d6-95e1-404d-a7c7-af980c837976 | 0 | 龚政涛 | 龚政涛 | 2025-07-08 11:46 | 2025-08-21 09:48 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5Nzo0ZWE2MWMxNC00MDkyLTQ5MjUtOGUwNy1hNjEwYTg2YWM0YTU6Y2Y5ZDBhNzU4NmNkMTg3ZmNhMjk2MzcwMzM1MDJiN2I6MQ==
windows < 打包v0.0.3 |  |  | 1 |  |  |  | ✍️故事 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2025-07-16 16:16 |  | Decay | 2025-07-15 08:00 | 2025-07-17 08:00 | 2b76c34b-dc74-4b93-93c9-8bc65635b99b | 3fb28c99-47ed-4f55-ad47-6fc3f7649b0d |  |  | 0 | 龚政涛,Decay | 龚政涛 | 2025-07-08 11:52 | 2025-07-17 12:47 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzoyYjc2YzM0Yi1kYzc0LTRiOTMtOTNjOS04YmM2NTYzNWI5OWI6NTY1NWMxMGQwYjk2Yjc5NDdmYjMyZjJmNDQzOWVlOGQ6MQ==
小球抵达Checkpoint后，下一关会从Checkpoint直接开始 < v0.0.3 - Debug |  |  | 1 |  |  |  | 🎨艺术 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2025-07-17 20:26 |  | Decay | 2025-07-16 08:00 | 2025-07-17 08:00 | 5a90d032-1093-4012-b865-a1f493ea8746 | 85db4b0d-7e74-4d0d-932b-13dcfb073c1e |  |  | 0 | 龚政涛,Decay | 龚政涛 | 2025-07-17 00:26 | 2025-07-17 20:26 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5Nzo1YTkwZDAzMi0xMDkzLTQwMTItYjg2NS1hMWY0OTNlYTg3NDY6ODE4NWFiZDRhNjgwZmYzZmZjMjkwNmRhNGE0OGZiYzU6MQ==
打包v0.0.3 |  | 默认分组 | 1 | 已完成 | 8 | P0 - 必须处理 | 🛠️技术 | 2 | 或签任务 |  | 0 | 1 | 2025-08-24 17:38 | v0.0.3 | 龚政涛 | 2025-07-14 08:00 | 2025-07-18 08:00 | 3fb28c99-47ed-4f55-ad47-6fc3f7649b0d |  | 89aabd6d-8438-45f7-8ad8-19ba59f316bb |  | 0 | 龚政涛 | 龚政涛 | 2025-07-08 11:52 | 2025-08-24 17:38 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzozZmIyOGM5OS00N2VkLTRmNTUtYWQ0Ny02ZmMzZjc2NDliMGQ6YTk4MzUxMTYwOGQzZDMyYTRmMWEyMzg2NjUyYjIzMDM6MQ==
开发本地同屏合作模式的 level manager - 2 < ✨新增: 新增了“多重迷宫”本地同屏合作模式，迷宫将会被拆分成多个预设的部分，由2名玩家分别操作过关。 |  |  | 1 | 已完成 | 8 |  | 🛠️技术 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2025-10-19 15:53 | v0.0.4 | Decay | 2025-07-17 08:00 | 2025-07-18 08:00 | b22d2ad9-759d-4218-b3ab-e7e6d7538d31 | 70eadbf1-1e75-4cea-a30d-6c29d6b87834 |  |  | 0 | 龚政涛,Decay | 龚政涛 | 2025-08-22 15:04 | 2025-10-19 15:54 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzpiMjJkMmFkOS03NTlkLTQyMTgtYjNhYi1lN2U2ZDc1MzhkMzE6OWU3ODA1MDk2MDZjYzVkZTI3ZjJiOTg2Yjc3MjJlZmE6MQ==
开发本地同屏合作模式的 level manager - 3 < ✨新增: 新增了“多重迷宫”本地同屏合作模式，迷宫将会被拆分成多个预设的部分，由2名玩家分别操作过关。 |  |  | 1 | 已完成 | 8 |  | 🛠️技术 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2025-10-19 15:53 | v0.0.4 | Decay | 2025-07-19 08:00 | 2025-07-20 08:00 | c4720004-4314-43a1-b132-f02dc7c073e3 | 70eadbf1-1e75-4cea-a30d-6c29d6b87834 |  |  | 0 | 龚政涛,Decay | 龚政涛 | 2025-08-22 15:04 | 2025-10-19 15:54 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzpjNDcyMDAwNC00MzE0LTQzYTEtYjEzMi1mMDJkYzdjMDczZTM6YzY0ZjU2NTdlMzRlMjk5MTA0MjdmMTNiNjY4YjQ0MDE6MQ==
开发本地同屏合作模式的 level manager - 4 < ✨新增: 新增了“多重迷宫”本地同屏合作模式，迷宫将会被拆分成多个预设的部分，由2名玩家分别操作过关。 |  |  | 1 | 已完成 | 8 |  | 🛠️技术 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2025-10-19 15:53 | v0.0.4 | Decay | 2025-07-21 08:00 | 2025-07-22 08:00 | d61117c8-3c30-42d3-a3ca-ae0b077e4ba1 | 70eadbf1-1e75-4cea-a30d-6c29d6b87834 |  |  | 0 | 龚政涛,Decay | 龚政涛 | 2025-08-22 15:04 | 2025-10-19 15:54 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzpkNjExMTdjOC0zYzMwLTQyZDMtYTNjYS1hZTBiMDc3ZTRiYTE6ZjZlNDc1ZDFmNGRiM2MyZGU2Mzg1OTNkZDUyYjg2MjU6MQ==
开发本地同屏合作模式的 level manager - 5 < ✨新增: 新增了“多重迷宫”本地同屏合作模式，迷宫将会被拆分成多个预设的部分，由2名玩家分别操作过关。 |  |  | 1 | 已完成 | 8 |  | 🛠️技术 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2025-10-19 15:53 | v0.0.4 | Decay | 2025-07-23 08:00 | 2025-07-24 08:00 | ffd96698-6c37-4dca-9929-4fb68f13b104 | 70eadbf1-1e75-4cea-a30d-6c29d6b87834 |  |  | 0 | 龚政涛,Decay | 龚政涛 | 2025-08-22 15:04 | 2025-10-19 15:54 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzpmZmQ5NjY5OC02YzM3LTRkY2EtOTkyOS00ZmI2OGYxM2IxMDQ6ZWJhNmQxYTBlMTg3MDEyMWE3ZTM2MjE5NGQwODgyYzU6MQ==
开发本地同屏合作模式的 level manager - 6 < ✨新增: 新增了“多重迷宫”本地同屏合作模式，迷宫将会被拆分成多个预设的部分，由2名玩家分别操作过关。 |  |  | 1 | 已完成 | 8 |  | 🛠️技术 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2025-10-19 15:53 | v0.0.4 | Decay | 2025-07-25 08:00 | 2025-07-26 08:00 | 53a80baf-1e3f-4426-a7a2-1d4329a823bf | 70eadbf1-1e75-4cea-a30d-6c29d6b87834 |  |  | 0 | 龚政涛,Decay | 龚政涛 | 2025-08-22 15:04 | 2025-10-19 15:54 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5Nzo1M2E4MGJhZi0xZTNmLTQ0MjYtYTdhMi0xZDQzMjlhODIzYmY6ZGNmZmFlMWUyZWZiOTA1YzIxYzkyOWU2NzZiODY0YjI6MQ==
开发本地同屏合作模式的 level manager - 7 < ✨新增: 新增了“多重迷宫”本地同屏合作模式，迷宫将会被拆分成多个预设的部分，由2名玩家分别操作过关。 |  |  | 1 | 已完成 | 8 |  | 🛠️技术 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2025-10-19 15:53 | v0.0.4 | Decay | 2025-07-27 08:00 | 2025-07-28 08:00 | 15b76f90-0001-420b-8b7e-86f20f5be653 | 70eadbf1-1e75-4cea-a30d-6c29d6b87834 |  |  | 0 | 龚政涛,Decay | 龚政涛 | 2025-08-22 15:04 | 2025-10-19 15:54 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzoxNWI3NmY5MC0wMDAxLTQyMGItOGI3ZS04NmYyMGY1YmU2NTM6ODc5YTdhZjJhYTYwMjEyODdkMDNhYjVkMTg2MjQ2NDE6MQ==
开发本地同屏合作模式的 level manager - 8 < ✨新增: 新增了“多重迷宫”本地同屏合作模式，迷宫将会被拆分成多个预设的部分，由2名玩家分别操作过关。 |  |  | 1 | 已完成 | 8 |  | 🛠️技术 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2025-10-19 15:53 | v0.0.4 | Decay | 2025-07-29 08:00 | 2025-07-30 08:00 | ab2e2f9d-6e8f-4b55-a581-1aff12dd244a | 70eadbf1-1e75-4cea-a30d-6c29d6b87834 |  |  | 0 | 龚政涛,Decay | 龚政涛 | 2025-08-22 15:04 | 2025-10-19 15:54 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzphYjJlMmY5ZC02ZThmLTRiNTUtYTU4MS0xYWZmMTJkZDI0NGE6NmEzMDk0ZGMxMjU3MzMzOGUwMjJmOGMwNTIxMWFmMDk6MQ==
mac < 打包v0.0.3 | 任务关闭，等待下个版本 |  | 1 |  |  |  | ✍️故事 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2025-08-01 11:32 |  | 龚政涛 | 2025-07-28 08:00 | 2025-07-31 08:00 | 570889f2-01a8-4b6d-b942-268e24857241 | 3fb28c99-47ed-4f55-ad47-6fc3f7649b0d |  |  | 0 | 龚政涛 | 龚政涛 | 2025-07-08 11:52 | 2025-08-01 11:32 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5Nzo1NzA4ODlmMi0wMWE4LTRiNmQtYjk0Mi0yNjhlMjQ4NTcyNDE6M2QyZWZjNzUyMTM0YzZiNmExNDQ0MjZhNjViMjcyMmE6MQ==
矿洞轨道 - 吊篮 < ✨新增: 增加了1个新的主题关卡玩法 | Actor蓝图位置 [Image]使用：主要通过Config下的参数进行调整。 [Image] Rotate Y 、X：绕物体的Y、X轴进行旋转。 Angular Damping：旋转时的阻尼，默认值为0，设置值的话会导致提前停止，倾斜的情况。 Keep Ralative Rotation：是否停止状态要收到整体迷宫的旋转影响，比如施加一个力来和重力一起作用，导致停止时会根据整体迷宫的旋转有倾斜。 Keep Strength：那个力的大小，默认为1，根据情况设置，感觉不能设置太大1~10应该就够了。 | 默认分组 | 1 | 已完成 | 8 |  | 🎮玩法 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2025-08-04 11:18 | v0.0.4 | 周晨锋 | 2025-07-28 08:00 | 2025-08-01 08:00 | 28a56350-7bb1-4307-8eee-39cc8081e724 | bc8a7a7e-d7ad-416c-9af2-208a6ed042c7 |  | 8aacc70b-0a2f-49df-8dd8-21befa61a07c | 1 | 龚政涛,周晨锋 | 龚政涛 | 2025-07-15 16:12 | 2025-08-21 17:06 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzoyOGE1NjM1MC03YmIxLTQzMDctOGVlZS0zOWNjODA4MWU3MjQ6M2I5NTMwZjQzYTY4ZjhkY2U3MGJiODQxN2IzZjJhMmM6MQ==
测试voxel自动工具的效果 < ✨新增: 更新了第一个“都市”关卡场景，修改了游戏场景的呈现方式，调整环境为更简单的视觉效果 | voxel 5的转换可用、视觉质量可接受，但是转换出来的static mesh三角面过多（内表面都是）导致根本无法真的使用。同时它自己的data形式的mesh也有性能开销的问题。 用blender的voxel remesh -> blocks remesh能解决多边形数量问题，但贴图可能要看下怎么继承，暂时就不深入研究了要用了再说。 可能最后还是要@乱码老师 手搓模型。 | 默认分组 | 1 | 已完成 | 2 | P1 - 最好处理 | ✍️故事 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2025-08-08 10:06 | v0.0.4 | 龚政涛 | 2025-08-07 08:00 | 2025-08-07 08:00 | c40cd841-3551-4c0c-ba7c-a49f54fadd1f | ce24aa8e-d150-42ba-a954-c2c6d1faa6ab |  |  | 0 | 龚政涛 | 龚政涛 | 2025-07-31 16:13 | 2025-08-21 09:49 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzpjNDBjZDg0MS0zNTUxLTRjMGMtYmE3Yy1hNDlmNTRmYWRkMWY6ZmRmMWQ1NjRmOWYyNjIzMTZhZTQ2N2JiNGZmNDI4NmQ6MQ==
寻找天空景色 < ✨新增: 更新了第一个“都市”关卡场景，修改了游戏场景的呈现方式，调整环境为更简单的视觉效果 | 目前选用到stylized sky套件，可以改时间和天气，默认天气也非常有质感，很棒 | 默认分组 | 1 | 已完成 | 2 | P1 - 最好处理 | ✍️故事 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2025-08-07 13:10 | v0.0.4 | 龚政涛 | 2025-08-07 08:00 | 2025-08-07 08:00 | 64925a26-f0c4-426e-b38e-0a7d5213c088 | ce24aa8e-d150-42ba-a954-c2c6d1faa6ab |  |  | 0 | 龚政涛 | 龚政涛 | 2025-07-31 16:13 | 2025-08-21 09:50 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5Nzo2NDkyNWEyNi1mMGM0LTQyNmUtYjM4ZS0wYTdkNTIxM2MwODg6Yzk1YmQ1NGJmMmFkMjcyOThhMjBhYTE1ZWFiZGQ3ZTk6MQ==
矿洞功能 - 闸门 < ✨新增: 增加了1个新的主题关卡玩法 |  | 默认分组 | 1 | 已完成 | 8 |  | 🎮玩法 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2025-08-15 10:11 | v0.0.4 | 周晨锋 | 2025-08-08 08:00 | 2025-08-11 08:00 | adf7977c-2c6f-4440-b3ad-4814784f7679 | bc8a7a7e-d7ad-416c-9af2-208a6ed042c7 |  | e0dd27d9-adb7-49d3-8be6-df4a74a61d62 | 0 | 龚政涛,周晨锋 | 龚政涛 | 2025-07-28 11:14 | 2025-08-24 16:17 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzphZGY3OTc3Yy0yYzZmLTQ0NDAtYjNhZC00ODE0Nzg0Zjc2Nzk6MDc2YTI0ODEzNzY1OTkyY2ZlODE5ZDYwNzRmOGVkYmQ6MQ==
提供必须的“城市”场景体素模型 < ✨新增: 更新了第一个“都市”关卡场景，修改了游戏场景的呈现方式，调整环境为更简单的视觉效果 | 风格ok，环境上还要看下是不是增加雾气之类的，整体光影现在其实有点诡异不知道为啥，一点都不“温暖”。 | 默认分组 | 1 | 已完成 | 8 | P0 - 必须处理 | ✍️故事 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2025-08-15 10:10 | v0.0.4 | S1UyuAy7E | 2025-07-18 08:00 | 2025-08-12 08:00 | 73ac53d6-95e1-404d-a7c7-af980c837976 | ce24aa8e-d150-42ba-a954-c2c6d1faa6ab | 4ea61c14-4092-4925-8e07-a610a86ac4a5 | c31ee6e4-5d3f-445e-be69-691e63d0dbf0 | 0 | 龚政涛,S1UyuAy7E | 龚政涛 | 2025-07-08 11:46 | 2025-08-21 09:49 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5Nzo3M2FjNTNkNi05NWUxLTQwNGQtYTdjNy1hZjk4MGM4Mzc5NzY6YWFlYmI5ZjhlNDdlOWM3N2EyYTY3NjRkMTkyYTcyMGY6MQ==
寻找地图编辑器插件 < ✨新增: 增加了迷宫的简单编辑功能 |  | 默认分组 | 1 | 已完成 | 2 |  | 🛠️技术 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2025-08-15 10:25 | v0.0.4 | 龚政涛 | 2025-08-13 08:00 | 2025-08-13 08:00 | 308aa9b3-8d78-465e-9357-528d566737d1 | f270c970-c429-4a73-8318-1db92b524bc0 |  | 2c3f56b7-3f2f-422a-83c1-08e193c9b27c | 1 | 龚政涛 | 龚政涛 | 2025-07-28 12:29 | 2025-08-21 17:08 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzozMDhhYTliMy04ZDc4LTQ2NWUtOTM1Ny01MjhkNTY2NzM3ZDE6ZmE2YjIxYjVkZGIwNjI3YTYwOTI2ZWM0M2M0ZGFiMjU6MQ==
制作矿车轨道 < 矿洞轨道 - 矿车 | 一，相关蓝图位置 [Image]主要操作的就只有TramTrack，用于摆放矿车轨道。 二，轨道配置 组ID：每段轨道需要一个自己的分组ID 组内下标Index：每段轨道内部，每一节需要有个连接顺序。 [Image]三，如何生成矿车轨道 目前是写了个编辑器工具去统一管理。 [Image] [Image] 四，待定 1，运行时会自动在第一节轨道处生成矿车。 2，现在小球还没有和矿车设置具体交互行为啥的，很多东西还不确定。 |  | 1 | 已完成 | 8 |  | 🎮玩法 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2025-08-25 15:26 | v0.0.4 | 周晨锋 | 2025-08-12 08:00 | 2025-08-15 08:00 | 9878d709-d6c9-49ec-b2b9-34f9dca189b9 | e0dd27d9-adb7-49d3-8be6-df4a74a61d62 |  |  | 0 | 龚政涛,周晨锋 | 龚政涛 | 2025-08-21 17:10 | 2025-08-25 17:35 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5Nzo5ODc4ZDcwOS1kNmM5LTQ5ZWMtYjJiOS0zNGY5ZGNhMTg5Yjk6MzY1OTYxMmZlYzFlMTNiNWQ3MzgyMGUxYjgzMDNhY2U6MQ==
新的栏杆轨道侧边 < 提供简化的轨道边缘 | [Image][Image][Image] | 默认分组 | 1 | 已完成 | 4 | P0 - 必须处理 | ✍️故事 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2025-08-21 09:45 | v0.0.4 | S1UyuAy7E | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-20 08:00 | ac83d108-0a15-49cd-985e-79ad8518d3a3 | c31ee6e4-5d3f-445e-be69-691e63d0dbf0 |  |  | 0 | 龚政涛,S1UyuAy7E | 龚政涛 | 2025-08-20 17:14 | 2025-08-21 09:45 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzphYzgzZDEwOC0wYTE1LTQ5Y2QtOTg1ZS03OWFkODUxOGQzYTM6NDM1ZTdkNmFlYjUyY2NlYjBmMGY3ZjZiYTE2MGRiNzg6MQ==
修复吞输入指令的问题 < 更新UI系统为Common UI | 8/20未完成，8/21继续 | 默认分组 | 1 | 已完成 | 4 | P0 - 必须处理 | 🛠️技术 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2025-08-22 14:47 | v0.0.4 | 周晨锋 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-21 08:00 | b75b2035-56b3-42b8-8340-e0ea198026e3 | 8aacc70b-0a2f-49df-8dd8-21befa61a07c |  |  | 0 | 周晨锋,龚政涛 | 龚政涛 | 2025-08-20 17:54 | 2025-08-22 14:47 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzpiNzViMjAzNS01NmIzLTQyYjgtODM0MC1lMGVhMTk4MDI2ZTM6MGQyMmQxN2FmNDE0ZWRkYTVmNjQxMzNlNjRhMDlhMmM6MQ==
测试新的栏杆轨道侧边 < 提供简化的轨道边缘 | - 视觉上比之前的更好了～！ - 有超过1（也许2）个类型的栅栏出现在一个迷宫里看起来还是有点乱？ - 栅栏感觉整体还是有些不饱满，我觉得我们可以往1个更饱满的主体结合一个栅栏的方向走？如果是矿山的话可以是岩壁结合木栅栏 | 默认分组 | 1 | 已完成 | 2 | P0 - 必须处理 | ✍️故事 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2025-08-22 09:47 | v0.0.4 | 龚政涛 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-21 08:00 | 165c6aa0-d85b-4462-b87a-d6154afa8f95 | c31ee6e4-5d3f-445e-be69-691e63d0dbf0 |  |  | 0 | 龚政涛 | 龚政涛 | 2025-08-21 09:44 | 2025-08-22 09:47 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzoxNjVjNmFhMC1kODViLTQ0NjItYjg3YS1kNjE1NGFmYThmOTU6NTdlNzgwYzU4NDVjMTNjODI1YjRkOTBmYjliY2Y0ZDY6MQ==
矿洞功能 - 翻板门 < ✨新增: 增加了1个新的主题关卡玩法 |  | 默认分组 | 1 | 已完成 | 4 | P0 - 必须处理 | 🎮玩法 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2025-08-24 16:30 | v0.0.4 | 周晨锋 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-22 08:00 | 7eeffeb4-1949-44ac-93ec-5dd569fff09a | bc8a7a7e-d7ad-416c-9af2-208a6ed042c7 |  |  | 1 | 龚政涛,周晨锋 | 龚政涛 | 2025-07-28 11:14 | 2025-08-24 16:30 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5Nzo3ZWVmZmViNC0xOTQ5LTQ0YWMtOTNlYy01ZGQ1NjlmZmYwOWE6YWRmMzMxN2I4MTc2YWZjYjk4NjRhYTRiMWRkOGJkZjI6MQ==
矿洞轨道 - 旋转电梯 < ✨新增: 增加了1个新的主题关卡玩法 |  | 默认分组 | 1 | 进行中 | 2 | P0 - 必须处理 | 🎮玩法 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2025-08-25 11:33 | v0.0.4 | 周晨锋 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-22 08:00 | 4c19d58f-ed59-4da5-a8c7-b11f3b6c0e34 | bc8a7a7e-d7ad-416c-9af2-208a6ed042c7 |  | 90157392-0be1-4c98-9f63-f38e43bfad83, a1074694-7c2f-4120-8387-91100a382a72 | 1 | 龚政涛,周晨锋 | 龚政涛 | 2025-07-28 11:14 | 2025-08-25 11:33 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5Nzo0YzE5ZDU4Zi1lZDU5LTRkYTUtYThjNy1iMTFmM2I2YzBlMzQ6MTYyNDBiNWNmZGQwOWQzZGMwZTRmOWY5OWIyODUzNTE6MQ==
优化CONTROLLER程序，适配不同的键位和输入模式 < 🪡修改: 优化了控制器功能 |  |  | 0 |  | 4 | P0 - 必须处理 | 🎨艺术 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  |  | v0.0.5 | 周晨锋 | 2025-08-22 08:00 | 2025-08-22 08:00 | af735692-08a4-4aa1-bdd8-e72f8a901def | a8c324fe-4ec3-40d3-a790-1322314e631d |  | cbededff-12a1-49a6-ba1d-0720c513f591 | 0 | 龚政涛,周晨锋 | 龚政涛 | 2025-07-08 00:31 | 2025-10-29 09:56 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzphZjczNTY5Mi0wOGE0LTRhYTEtYmRkOC1lNzJmOGE5MDFkZWY6OWQ5MGE1MmI0YmU5MmNlYjQxOGE1OTdlMGFlZWI5OTE6MQ==
优化CONTROLLER程序，从而兼容不同的初始加速度/速度设置 < 🪡修改: 优化了控制器功能 |  |  | 0 |  | 4 | P2 - 新的想法 | 🎨艺术 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  |  | v0.0.5 | 周晨锋 | 2025-08-23 08:00 | 2025-08-23 08:00 | cbededff-12a1-49a6-ba1d-0720c513f591 | a8c324fe-4ec3-40d3-a790-1322314e631d | af735692-08a4-4aa1-bdd8-e72f8a901def | 84d3549d-6b1f-45b3-aca0-801f3bb9735d | 0 | 龚政涛,周晨锋 | 龚政涛 | 2025-07-08 00:31 | 2025-10-29 09:56 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzpjYmVkZWRmZi0xMmExLTQ5YTYtYmExZC0wNzIwYzUxM2Y1OTE6NDVhMDU2MTBlYTkxYjg3ZjNkNDNkOTc3ZmVjNDY0ZTU6MQ==
增加了设置选单UI < ✨新增: 更新了所有的UI设计，现在界面会更适应游戏的风格 |  |  | 0 |  | 4 | P1 - 最好处理 | 🎨艺术 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  |  | v0.0.5 | 周晨锋 | 2025-08-21 08:00 | 2025-08-23 08:00 | c6ccd57d-c410-45dd-8b43-618ae25bc715 | 609b3bc0-6a66-424e-a7fc-bbb91d90897d |  |  | 0 | 龚政涛,周晨锋 | 龚政涛 | 2025-07-28 12:14 | 2025-10-19 15:56 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzpjNmNjZDU3ZC1jNDEwLTQ1ZGQtOGI0My02MThhZTI1YmM3MTU6YTI0ZmQ4NjM4MjA1MWZjYTFmZmJjNzlkZjk0NWQ2ZTY6MQ==
优化CONTROLLER程序，从而提供更便捷的扭矩影响设置 < 🪡修改: 优化了控制器功能 |  |  | 0 |  | 4 | P2 - 新的想法 | 🎨艺术 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  |  | v0.0.5 | 周晨锋 | 2025-08-24 08:00 | 2025-08-24 08:00 | 84d3549d-6b1f-45b3-aca0-801f3bb9735d | a8c324fe-4ec3-40d3-a790-1322314e631d | cbededff-12a1-49a6-ba1d-0720c513f591 | 90157392-0be1-4c98-9f63-f38e43bfad83 | 0 | 龚政涛,周晨锋 | 龚政涛 | 2025-07-08 11:32 | 2025-10-29 09:56 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5Nzo4NGQzNTQ5ZC02YjFmLTQ1YjMtYWNhMC04MDFmM2JiOTczNWQ6MmFmMDcxNTNlYTNhNzBkMDAwYjQ3NmE4YjIwZjQ0MTE6MQ==
修复轨道不能带着spline移动的问题 < 矿洞轨道 - 矿车 | 8/20未完成，8/21继续 | 默认分组 | 1 | 已完成 | 8 | P0 - 必须处理 | 🎮玩法 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2025-08-29 09:55 | v0.0.4 | 周晨锋 | 2025-08-20 08:00 | 2025-08-25 08:00 | 10d2f328-247f-4797-aad9-006277975e2b | e0dd27d9-adb7-49d3-8be6-df4a74a61d62 |  |  | 0 | 龚政涛,周晨锋 | 龚政涛 | 2025-08-20 17:22 | 2025-08-29 09:55 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzoxMGQyZjMyOC0yNDdmLTQ3OTctYWFkOS0wMDYyNzc5NzVlMmI6YjZjOGMwYmY1YWFkMDc4NmRhZjhlZWJkOTRjYmI1MDk6MQ==
给触发式电梯增加前后移动的版本 |  | 默认分组 | 1 | 已完成 | 2 | P1 - 最好处理 | 🛠️技术 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2025-09-01 23:29 | v0.0.4 | 周晨锋 |  | 2025-08-28 08:00 | 784ed1f6-37ac-4244-8906-5f904ec0b653 |  |  |  | 0 | 龚政涛,周晨锋 | 龚政涛 | 2025-08-29 10:00 | 2025-09-01 23:29 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5Nzo3ODRlZDFmNi0zN2FjLTQyNDQtODkwNi01ZjkwNGVjMGI2NTM6OTcyNmY5ODRlMjFiYjNkNmEyNDc2MWQ5NzZiZjYyNWY6MQ==
给触发式电梯增加速度曲线 |  | 默认分组 | 1 | 已完成 | 1 | P1 - 最好处理 | 🛠️技术 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2025-09-01 10:22 | v0.0.4 | 周晨锋 |  | 2025-08-28 08:00 | f9c4be13-fb36-425a-a666-87c3ee0bfe20 |  |  |  | 0 | 龚政涛,周晨锋 | 龚政涛 | 2025-08-29 10:00 | 2025-09-01 10:22 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzpmOWM0YmUxMy1mYjM2LTQyNWEtYTY2Ni04N2MzZWUwYmZlMjA6ODdlNGU0Y2E5YzVkZWFhYWUxMTBiNzcwOTA4YTk3Mjg6MQ==
优化仓鼠球的镜头功能 |  | 默认分组 | 1 | 已完成 | 1 | P0 - 必须处理 | 🎮玩法 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2025-08-29 10:27 | v0.0.5 | 周晨锋 |  | 2025-08-28 08:00 | abd0cff8-c41e-482d-b002-a4cd8adcaa6c |  |  |  | 0 | 龚政涛,周晨锋 | 龚政涛 | 2025-08-29 10:03 | 2025-08-29 10:27 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzphYmQwY2ZmOC1jNDFlLTQ4MmQtYjAwMi1hNGNkOGFkY2FhNmM6OGIzMTA1NDg4MDUzZDNmZTM0YmZiYjMzNGU2YzBiZGE6MQ==
修改矿车的切线获取 |  | 默认分组 | 1 | 已完成 | 2 | P0 - 必须处理 | 🛠️技术 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2025-08-30 11:44 | v0.0.4 | 周晨锋 |  | 2025-08-28 08:00 | f4692b5a-5ff6-4cb9-8f2b-d0f601c8b27c |  |  |  | 0 | 龚政涛,周晨锋 | 龚政涛 | 2025-08-29 10:02 | 2025-08-30 11:44 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzpmNDY5MmI1YS01ZmY2LTRjYjktOGYyYi1kMGY2MDFjOGIyN2M6YzI2NGZlYWIwMTM4YjM1ODdiM2MwMjIwNzA5ZmViYzI6MQ==
🪡修改: 玩家现在可以通过空格键/手柄A键快速重试关卡了 |  | 默认分组 | 1 | 已完成 | 4 | P1 - 最好处理 | 🎮玩法 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2025-09-01 23:29 | v0.0.4 | 周晨锋 | 2025-08-27 08:00 | 2025-08-29 08:00 | 9765aded-be54-4053-ae81-7ab600505a95 |  |  |  | 0 | 龚政涛,Decay,周晨锋 | 龚政涛 | 2025-05-12 14:19 | 2025-09-01 23:29 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5Nzo5NzY1YWRlZC1iZTU0LTQwNTMtYWU4MS03YWI2MDA1MDVhOTU6YjgyOWNkMDU4NWFhNTlmZmM3ZGViNjcyYmYzNTg4ZGY6MQ==
制作圆形循环式电梯 |  | 默认分组 | 1 | 已完成 | 4 | P0 - 必须处理 | 🎮玩法 | 1 | 或签任务 |  | 0 | 1 | 2025-09-01 10:15 | v0.0.4 | 周晨锋 |  | 2025-08-31 08:00 | 2c9cd907-dc3c-4671-9446-317c3c922d7a |  |  |  | 1 | 龚政涛,周晨锋 | 龚政涛 | 2025-08-29 10:02 | 2025-09-01 10:15 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzoyYzljZDkwNy1kYzNjLTQ2NzEtOTQ0Ni0zMTdjM2M5MjJkN2E6ZTc5N2Q5MzBiNDA2MzEzMTNmY2NjZjhlZDRhMTNjZWI6MQ==
仓鼠球功能 < ✨新增: 增加了新的体素小球 | 功能：按下能力按钮后，切换镜头和控制对象为小球，wsad移动小球（ad平移，根据镜头决定w代表的前方向）移动需要有加速度，不是那种按了立马动的类型 | 默认分组 | 1 | 已完成 | 6 | P1 - 最好处理 | 🎮玩法 | 1 | 或签任务 |  | 0 | 1 | 2025-09-03 10:01 | v0.0.4 | 周晨锋 | 2025-08-25 08:00 | 2025-09-01 08:00 | 6ac8fe70-3594-4dea-af6e-59dc993b38a8 | 689ba331-330d-415b-a389-47fbc556f1a2 |  | f978ce46-8380-4157-80c0-76bde981f7e7 | 0 | 周晨锋,龚政涛,Decay | 龚政涛 | 2025-07-08 20:30 | 2025-09-03 10:01 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5Nzo2YWM4ZmU3MC0zNTk0LTRkZWEtYWY2ZS01OWRjOTkzYjM4YTg6Y2MzODExYzA4MmEyNDU2MzA5YmUyNWQ4NWQ1MzA5NzE6MQ==
给触发式电梯的距离改为UE CM |  | 默认分组 | 1 | 已完成 | 1 | P0 - 必须处理 | 🛠️技术 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2025-09-03 11:38 | v0.0.4 | 周晨锋 |  | 2025-09-01 08:00 | 865a89bb-7358-4d99-a792-cc0d2570ff3e |  |  |  | 0 | 龚政涛,周晨锋 | 龚政涛 | 2025-08-29 10:00 | 2025-09-03 11:38 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5Nzo4NjVhODliYi03MzU4LTRkOTktYTc5Mi1jYzBkMjU3MGZmM2U6ZThlNzQ1NTQ1OTY1ODgzZTA1YjViNjQ5MDg5OWJkMGQ6MQ==
修复仓鼠球导致的BUG < 仓鼠球功能 |  | 默认分组 | 1 | 已完成 | 2 | P0 - 必须处理 | 🎮玩法 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2025-09-03 10:00 | v0.0.4 | 周晨锋 |  | 2025-09-01 08:00 | b4fd19d8-f576-49fe-bc91-65ffe2b85163 | 6ac8fe70-3594-4dea-af6e-59dc993b38a8 |  |  | 0 | 周晨锋,龚政涛 | 龚政涛 | 2025-09-01 09:52 | 2025-09-03 10:00 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzpiNGZkMTlkOC1mNTc2LTQ5ZmUtYmM5MS02NWZmZTJiODUxNjM6MjIwNDcxYTRlZTllNDAyYWQ0MWJjMWE1ZTM4ZGZhYzU6MQ==
制作Spline循环式电梯 |  | 默认分组 | 1 | 已完成 | 2 | P1 - 最好处理 | 🎮玩法 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2025-09-03 10:01 | v0.0.4 | 周晨锋 |  | 2025-09-01 08:00 | 995d28e1-51fd-49ea-ad3a-549c06f6a5d2 |  |  |  | 0 | 周晨锋 | 龚政涛 | 2025-09-01 10:06 | 2025-09-03 10:01 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5Nzo5OTVkMjhlMS01MWZkLTQ5ZWEtYWQzYS01NDljMDZmNmE1ZDI6MTgxMWFjMmZiYTExZGJjYjNmZTcyMDczYWE3NjNmMDY6MQ==
明确圆形自动电梯参数 < 制作圆形循环式电梯 |  | 默认分组 | 1 | 已完成 | 1 | P0 - 必须处理 | 🛠️技术 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2025-09-03 11:38 | v0.0.4 | 周晨锋 |  | 2025-09-01 08:00 | b20f1233-d89d-42cf-a36c-fa7c7c75e476 | 2c9cd907-dc3c-4671-9446-317c3c922d7a |  |  | 0 | 龚政涛,周晨锋 | 龚政涛 | 2025-09-01 10:14 | 2025-09-03 11:38 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzpiMjBmMTIzMy1kODlkLTQyY2YtYTM2Yy1mYTdjN2M3NWU0NzY6NzAwMWFlMmU0YzIwNDY5NjNiZGVjYTdkMWZiYWQ4YzQ6MQ==
✨新增: 增加了每一关开始前的迷宫导览镜头，会缓慢的带领玩家查看迷宫 |  | 默认分组 | 1 | 已完成 | 6 | P0 - 必须处理 | 🎨艺术 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2025-09-04 21:42 | v0.0.4 | 周晨锋 | 2025-08-26 08:00 | 2025-09-04 08:00 | 140c40ac-6347-41e9-9557-8ae4601638a3 |  |  |  | 1 | 龚政涛,Decay,周晨锋 | 龚政涛 | 2025-07-08 10:24 | 2025-09-04 21:42 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzoxNDBjNDBhYy02MzQ3LTQxZTktOTU1Ny04YWU0NjAxNjM4YTM6MGY4ZjljYTY5ZWRmY2Q0NjNlYWFjYjFiYjU5NjA4OGQ6MQ==
ESC菜单的二级选单没暂停 |  | 默认分组 | 1 | 已完成 | 2 | P0 - 必须处理 | 🛠️技术 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2025-09-04 21:41 | v0.0.4 | 周晨锋 |  | 2025-09-04 08:00 | 0910b680-41ff-405f-8bec-c18c8bc2fa23 |  |  |  | 0 | 周晨锋,龚政涛 | 龚政涛 | 2025-09-03 10:02 | 2025-09-04 21:41 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzowOTEwYjY4MC00MWZmLTQwNWYtOGJlYy1jMThjOGJjMmZhMjM6N2E1YzU4NjYzNGRhZjZmNjFiZTAwMjUxZGE1YzhhYjg6MQ==
修复电梯类轨道的BUG |  | 默认分组 | 1 | 已完成 | 4 | P0 - 必须处理 | 🛠️技术 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2025-09-04 21:41 | v0.0.4 | 周晨锋 |  | 2025-09-04 08:00 | 65d8d059-dda0-464d-b704-de5b0b3e1e2c |  |  |  | 0 | 龚政涛,周晨锋 | 龚政涛 | 2025-09-03 11:38 | 2025-09-04 21:41 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5Nzo2NWQ4ZDA1OS1kZGEwLTQ2NGQtYjcwNC1kZTViMGIzZTFlMmM6YjFkNDI0MjgzMDc2ZWE3MDdkMWUzZjE2NmJmYmFkYzE6MQ==
修复了现在比较混乱的跳关机制，可以更灵活的适配大世界、小关卡 |  | 默认分组 | 1 | 已完成 | 2 | P1 - 最好处理 | 🛠️技术 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2025-09-05 10:22 | v0.0.4 | 周晨锋 |  | 2025-09-04 08:00 | 8eee7fac-c368-4db3-aac0-2febe1bdd70b |  |  |  | 0 | 龚政涛,周晨锋 | 龚政涛 | 2025-09-04 21:46 | 2025-09-05 10:22 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5Nzo4ZWVlN2ZhYy1jMzY4LTRkYjMtYWFjMC0yZmViZTFiZGQ3MGI6NGJkOGQ1ODQ5MWYxOGY2ZmZlYmMxZWFiOGM0MmIzZWM6MQ==
准备UI需求文档 < ✨新增: 更新了所有的UI设计，现在界面会更适应游戏的风格 |  | 默认分组 | 1 | 已完成 | 4 | P1 - 最好处理 | ✍️故事 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2025-09-09 16:52 | v0.0.4 | 龚政涛 | 2025-08-25 08:00 | 2025-09-05 08:00 | 68f49d69-08da-4715-a89c-803ffc2dd7b3 | 609b3bc0-6a66-424e-a7fc-bbb91d90897d |  | de91ef88-3320-4670-86e0-9463d7acef21 | 0 | 龚政涛 | 龚政涛 | 2025-07-08 20:16 | 2025-09-09 16:52 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5Nzo2OGY0OWQ2OS0wOGRhLTQ3MTUtYTg5Yy04MDNmZmMyZGQ3YjM6ZGQ5OTdlZGY3MjYxODhkNjA3MTY3NGQ5ODQxYTY1ZTY6MQ==
实装UI资产 < ✨新增: 更新了所有的UI设计，现在界面会更适应游戏的风格 |  |  | 0 |  | 4 | P1 - 最好处理 | 🎨艺术 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  |  | v0.0.5 | 周晨锋 | 2025-09-05 08:00 | 2025-09-05 08:00 | 8a9da484-4df0-44b8-8077-0b820a6fe696 | 609b3bc0-6a66-424e-a7fc-bbb91d90897d | 8aacc70b-0a2f-49df-8dd8-21befa61a07c, de91ef88-3320-4670-86e0-9463d7acef21, 4bd7b13a-2d29-4681-82d3-3e131a25c8c9 |  | 0 | 龚政涛,周晨锋 | 龚政涛 | 2025-07-08 20:16 | 2025-10-19 15:55 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5Nzo4YTlkYTQ4NC00ZGYwLTQ0YjgtODA3Ny0wYjgyMGE2ZmU2OTY6MjFmNDQ1Y2U3YWNkYmJjOWE2MjFlMjNmYWFmNmIxMzI6MQ==
修复菜单界面吞指令的问题 < ✨新增: 更新了所有的UI设计，现在界面会更适应游戏的风格 |  | 默认分组 | 1 | 已完成 | 8 | P0 - 必须处理 | 🛠️技术 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2025-09-08 09:35 | v0.0.4 | 周晨锋 | 2025-08-22 08:00 | 2025-09-05 08:00 | fb219385-14a5-456c-b808-efadd664e052 | 609b3bc0-6a66-424e-a7fc-bbb91d90897d |  |  | 5 | 周晨锋,龚政涛,Decay | 龚政涛 | 2025-08-22 14:46 | 2025-09-08 09:35 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzpmYjIxOTM4NS0xNGE1LTQ1NmMtYjgwOC1lZmFkZDY2NGUwNTI6ODhkYjJkZmEzNmY3NGJhYzA3MjA2MzI0MjFiYWMwZDc6MQ==
开发更灵活的教程配置机制 | 每个教程单独一个widget，按需用表格配置到不同的关卡 | 默认分组 | 1 | 已完成 | 2 | P2 - 新的想法 | 🛠️技术 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2025-09-05 10:24 | v0.0.4 | 周晨锋 |  | 2025-09-05 08:00 | cd26e376-601e-434c-8016-0b2fee91a233 |  |  |  | 0 | 龚政涛,周晨锋 | 龚政涛 | 2025-09-04 21:42 | 2025-09-05 10:24 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzpjZDI2ZTM3Ni02MDFlLTQzNGMtODAxNi0wYjJmZWU5MWEyMzM6YzFlMjBjNzM1MjU2NTNkYmFlY2EzNDdlNTc3ZjBjZTg6MQ==
spline电梯需要速度曲线 |  | 默认分组 | 1 | 已完成 | 4 | P0 - 必须处理 | 🛠️技术 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2025-09-10 09:57 | v0.0.4 | 周晨锋 |  | 2025-09-05 08:00 | 49402539-47a0-40ed-8d26-1b5edc6a1030 |  |  |  | 0 | 周晨锋,龚政涛 | 龚政涛 | 2025-09-05 10:25 | 2025-09-10 09:57 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5Nzo0OTQwMjUzOS00N2EwLTQwZWQtOGQyNi0xYjVlZGM2YTEwMzA6MTA3M2ViNDRlMmFkZjQ3OWUzNTFlYjNmNTc3ZjVlNTQ6MQ==
小球如果在触发式电梯的回落路径上卡他一下（在下面卡），电梯会卡在顶部 |  | 默认分组 | 1 | 已完成 | 8 | P0 - 必须处理 | 🛠️技术 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2025-09-11 09:48 | v0.0.4 | 周晨锋 |  | 2025-09-10 08:00 | 6f878a24-86f3-4768-b7a1-2504ff1359c3 |  |  |  | 1 | 龚政涛,周晨锋 | 龚政涛 | 2025-09-05 10:25 | 2025-09-11 09:48 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5Nzo2Zjg3OGEyNC04NmYzLTQ3NjgtYjdhMS0yNTA0ZmYxMzU5YzM6NGUyYTMwOTIyMzI4NDkyOGU2NmVmMDEwMzUyNTYzNjk6MQ==
✨新增: 更新了所有的UI设计，现在界面会更适应游戏的风格 |  | 默认分组 | 0 | 已拆分 |  |  | 🎨艺术 | 6 | 或签任务 |  | 0 | 0.67 |  | v0.0.4 | 龚政涛,S1UyuAy7E |  | 2025-09-11 08:00 | 609b3bc0-6a66-424e-a7fc-bbb91d90897d |  |  |  | 0 | S1UyuAy7E,周晨锋,龚政涛 | 龚政涛 | 2025-07-08 10:25 | 2025-09-11 09:49 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5Nzo2MDliM2JjMC02YTY2LTQyNGUtYTdmYy1iYmI5MWQ5MDg5N2Q6ZWQ0MjNkOWExZTk3NDg5NjBmZjI1OTBkMjI3YWU3YmU6MQ==
✨新增: 新增了游戏背景故事“破解迷宫，解放像素世界”，增加一些代入感 | 主要体现在UI，会在每一个关卡撰写故事 | 默认分组 | 0 | 进行中 | 4 | P1 - 最好处理 | ✍️故事 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  |  | v0.0.4 | 龚政涛 | 2025-08-29 08:00 | 2025-09-11 08:00 | 4bd7b13a-2d29-4681-82d3-3e131a25c8c9 |  |  | 8a9da484-4df0-44b8-8077-0b820a6fe696 | 0 | 龚政涛 | 龚政涛 | 2025-07-08 10:06 | 2025-09-26 09:54 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5Nzo0YmQ3YjEzYS0yZDI5LTQ2ODEtODJkMy0zZTEzMWEyNWM4Yzk6M2ExYTEzODRhNTEwMTEzODIyNTBlZjBlNjY0YWI3YjY6MQ==
制作UI素材 < ✨新增: 更新了所有的UI设计，现在界面会更适应游戏的风格 |  | 默认分组 | 1 | 已完成 | 4 | P1 - 最好处理 | 🎨艺术 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2025-10-19 15:55 | v0.0.4 | 龚政涛 | 2025-08-31 08:00 | 2025-09-11 08:00 | de91ef88-3320-4670-86e0-9463d7acef21 | 609b3bc0-6a66-424e-a7fc-bbb91d90897d | 68f49d69-08da-4715-a89c-803ffc2dd7b3 | 8a9da484-4df0-44b8-8077-0b820a6fe696 | 0 | 龚政涛,S1UyuAy7E | 龚政涛 | 2025-07-08 20:16 | 2025-10-19 15:55 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzpkZTkxZWY4OC0zMzIwLTQ2NzAtODZlMC05NDYzZDdhY2VmMjE6OTczNzBhNWY5NDQwODhlMmU0YjM2MGQ1ODgzMTY0NWY6MQ==
矿洞 - 体素模型风格验证 < ✨新增: 增加了1个新的主题关卡玩法 |  | 默认分组 | 0 |  | 8 |  | ✍️故事 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  |  | v0.0.5 | S1UyuAy7E | 2025-08-25 08:00 | 2025-09-11 08:00 | 5f1fcca4-849b-449e-9de8-e5509a275356 | bc8a7a7e-d7ad-416c-9af2-208a6ed042c7 |  | 0735cdc4-14d9-4054-83c0-50c9c0a996e2 | 0 | 龚政涛,S1UyuAy7E | 龚政涛 | 2025-07-08 20:42 | 2025-10-19 15:54 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5Nzo1ZjFmY2NhNC04NDliLTQ0OWUtOWRlOC1lNTUwOWEyNzUzNTY6MDI3MDY4NTVkYTZlYzdkOGFiMDMyNGZiYjIzNmNkYTY6MQ==
矿洞 - 侧墙 体素模型 < ✨新增: 增加了1个新的主题关卡玩法 |  | 默认分组 | 0 |  | 4 |  | ✍️故事 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  |  | v0.0.5 | S1UyuAy7E | 2025-08-27 08:00 | 2025-09-11 08:00 | 0735cdc4-14d9-4054-83c0-50c9c0a996e2 | bc8a7a7e-d7ad-416c-9af2-208a6ed042c7 | 5f1fcca4-849b-449e-9de8-e5509a275356 | 73e62b96-5ca9-4eda-ae5a-8194fb12f366 | 0 | 龚政涛,S1UyuAy7E | 龚政涛 | 2025-07-08 20:35 | 2025-10-19 15:54 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzowNzM1Y2RjNC0xNGQ5LTQwNTQtODNjMC01MGM5YzBhOTk2ZTI6ODE1ZTU4MTZhODA4YTc1NTUzOTUwMDQ4MjQ4YzU0ZWU6MQ==
矿洞 - 地面 体素模型 < ✨新增: 增加了1个新的主题关卡玩法 |  | 默认分组 | 0 |  | 4 |  | ✍️故事 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  |  | v0.0.5 | S1UyuAy7E | 2025-08-30 08:00 | 2025-09-11 08:00 | 73e62b96-5ca9-4eda-ae5a-8194fb12f366 | bc8a7a7e-d7ad-416c-9af2-208a6ed042c7 | 0735cdc4-14d9-4054-83c0-50c9c0a996e2 | 441edee3-590a-436e-9da4-77da8cb57d99 | 0 | 龚政涛,S1UyuAy7E | 龚政涛 | 2025-07-08 20:36 | 2025-10-19 15:54 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5Nzo3M2U2MmI5Ni01Y2E5LTRlZGEtYWU1YS04MTk0ZmIxMmYzNjY6ODUxMjA0MzNhNmEzZGJmZTI1ZjZlNjZjZDMxODM4YTk6MQ==
仓鼠球体素模型 < ✨新增: 增加了新的体素小球 | 视觉：外壳透明，里面应该有一只小仓鼠 | 默认分组 | 0 |  | 1 |  | ✍️故事 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  |  | v0.0.4 | S1UyuAy7E |  | 2025-09-11 08:00 | 5dae1dcc-e3d7-4eae-a2c4-d82ad9c3041a | 689ba331-330d-415b-a389-47fbc556f1a2 |  |  | 0 | Decay,龚政涛,S1UyuAy7E | 龚政涛 | 2025-07-08 11:22 | 2025-09-04 21:42 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5Nzo1ZGFlMWRjYy1lM2Q3LTRlYWUtYTJjNC1kODJhZDljMzA0MWE6MzI3MTkzMjc1YmM5MThiZjBlODU3MDk3NGY3NmZmNjk6MQ==
高尔夫球体素模型 < ✨新增: 增加了新的体素小球 |  | 默认分组 | 0 |  | 1 |  | ✍️故事 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  |  | v0.0.4 | S1UyuAy7E | 2025-08-28 08:00 | 2025-09-11 08:00 | 1bb41206-31ee-43a9-801d-e56c6597180a | 689ba331-330d-415b-a389-47fbc556f1a2 |  |  | 0 | S1UyuAy7E,龚政涛 | 龚政涛 | 2025-07-28 12:19 | 2025-09-04 21:43 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzoxYmI0MTIwNi0zMWVlLTQzYTktODAxZC1lNTZjNjU5NzE4MGE6YjgzMGYxZjI1MzFmOWRjZDBmNjhjYWFmM2MxMmRjOWM6MQ==
配置TheCity轨道 |  | 默认分组 | 1 | 已完成 | 4 | P0 - 必须处理 | 🎮玩法 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2025-09-15 09:33 | v0.0.4 | 龚政涛 |  | 2025-09-11 08:00 | 9165e7ac-adea-4fe7-8f63-a982c3f79a3d |  |  |  | 1 | 龚政涛 | 龚政涛 | 2025-09-05 09:40 | 2025-09-15 09:33 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5Nzo5MTY1ZTdhYy1hZGVhLTRmZTctOGY2My1hOTgyYzNmNzlhM2Q6ZTkxOTYwZmNlOTRkOGNiMDRmYzFhZWM5NWIwOThmMDY6MQ==
✨新增: 增加了新的主题关卡的背景音乐 |  | 默认分组 | 0 |  | 8 | P1 - 最好处理 | ✍️故事 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  |  | v0.0.5 | 龚政涛 |  | 2025-09-12 08:00 | 44177f37-cadd-4401-b466-d7f561d41b88 |  |  |  | 0 | 龚政涛,S1UyuAy7E | 龚政涛 | 2025-07-08 10:05 | 2025-10-19 15:54 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5Nzo0NDE3N2YzNy1jYWRkLTQ0MDEtYjQ2Ni1kN2Y1NjFkNDFiODg6MDVjZWFiMDE0NzA5YTE4YzY0YmU2OGNlMGRmMzFlN2Y6MQ==
✨新增: 增加了1个新的主题关卡玩法 |  | 默认分组 | 0 | 已拆分 |  |  | 🎮玩法 | 11 | 或签任务 |  | 0 | 0.55 |  | v0.0.5 | 龚政涛 | 2025-07-28 08:00 | 2025-09-12 08:00 | bc8a7a7e-d7ad-416c-9af2-208a6ed042c7 |  |  |  | 0 | Decay,S1UyuAy7E,龚政涛 | 龚政涛 | 2025-07-08 10:06 | 2025-10-19 15:54 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzpiYzhhN2E3ZS1kN2FkLTQxNmMtOWFmMi0yMDhhNmVkMDQyYzc6ZmI5NzgyZDMzNmRkY2ExZmM5ZmIwNzA2MDBiZDdjZmY6MQ==
配置“城市”主题的双核心关卡 < ✨新增: 新增了“多重迷宫”本地同屏合作模式，迷宫将会被拆分成多个预设的部分，由2名玩家分别操作过关。 |  | 默认分组 | 1 | 已完成 | 16 | P0 - 必须处理 | 🎮玩法 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2025-10-19 15:53 | v0.0.4 | 龚政涛 | 2025-08-30 08:00 | 2025-09-12 08:00 | c9ef7170-5612-47a2-aea5-d7e4ebf46fa4 | 70eadbf1-1e75-4cea-a30d-6c29d6b87834 | d3a23398-6dbe-4c3f-9cc6-103e54113efb, 29fe82da-4cc4-4656-bd03-23d62c795b51 |  | 1 | 龚政涛 | 龚政涛 | 2025-07-08 21:10 | 2025-10-19 15:53 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzpjOWVmNzE3MC01NjEyLTQ3YTItYWVhNS1kN2U0ZWJmNDZmYTQ6ZDFlZWFkOGFiMDAxNzExYzliZGFlOGU1YmUxNmNkMDg6MQ==
v0.0.4 - End |  | 默认分组 | 0 |  |  |  | 🛠️技术 | 0 | 或签任务 |  | 1 |  |  | v0.0.4 | 龚政涛 |  | 2025-09-15 08:00 | 44be1e83-27d2-4508-b950-b7b3a1246b4d |  |  |  | 0 | 龚政涛 | 龚政涛 | 2025-07-08 19:42 | 2025-09-02 20:24 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5Nzo0NGJlMWU4My0yN2QyLTQ1MDgtYjk1MC1iN2IzYTEyNDZiNGQ6OWMyOGM5YTkyNDE0MDRhYjY3MmZkZTIzZWUzZmNjMDk6MQ==
矿洞 - 带洞地面 体素模型 < ✨新增: 增加了1个新的主题关卡玩法 |  | 默认分组 | 0 |  | 4 |  | ✍️故事 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  |  | v0.0.5 | S1UyuAy7E | 2025-09-02 08:00 | 2025-09-16 08:00 | 441edee3-590a-436e-9da4-77da8cb57d99 | bc8a7a7e-d7ad-416c-9af2-208a6ed042c7 | 73e62b96-5ca9-4eda-ae5a-8194fb12f366 | a1074694-7c2f-4120-8387-91100a382a72 | 0 | 龚政涛,S1UyuAy7E | 龚政涛 | 2025-07-08 20:36 | 2025-10-19 15:54 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5Nzo0NDFlZGVlMy01OTBhLTQzNmUtOWRhNC03N2RhOGNiNTdkOTk6YmYyZDRmMjgwYTc3NGFkMjM4NGUyYjgxY2Y1MTJhODc6MQ==
配置1到10关 < ✨新增: 增加了1个新的主题关卡玩法 |  | 默认分组 | 1 | 已完成 | 32 | P0 - 必须处理 | 🎮玩法 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2025-09-26 09:52 | v0.0.4 | 龚政涛 | 2025-09-04 08:00 | 2025-09-16 08:00 | a1074694-7c2f-4120-8387-91100a382a72 | bc8a7a7e-d7ad-416c-9af2-208a6ed042c7 | 441edee3-590a-436e-9da4-77da8cb57d99, 4c19d58f-ed59-4da5-a8c7-b11f3b6c0e34 |  | 0 | 龚政涛 | 龚政涛 | 2025-07-08 21:05 | 2025-09-26 09:52 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzphMTA3NDY5NC03YzJmLTQxMjAtODM4Ny05MTEwMGEzODJhNzI6MjIzODBkMTlmNTg4MGUxZjNkODhjYzg4MmZiZjM2ZjI6MQ==
打包v0.0.4 |  | 默认分组 | 1 | 已完成 |  | P0 - 必须处理 | ✍️故事 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2025-10-19 15:54 | v0.0.4 | 龚政涛 |  | 2025-09-16 08:00 | 4984cef6-52a7-4ca0-bb71-0399679e190e |  |  |  | 0 | 龚政涛 | 龚政涛 | 2025-07-28 12:37 | 2025-10-19 15:54 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5Nzo0OTg0Y2VmNi01MmE3LTRjYTAtYmI3MS0wMzk5Njc5ZTE5MGU6NWU2YjgzZmY3MjdkNmViYTdiMDNhNDVmMTM1YzQ1Yzc6MQ==
增加迷宫轨道和轨道之间的碰撞干涉功能 < ✨新增: 新增了“多重迷宫”本地同屏合作模式，迷宫将会被拆分成多个预设的部分，由2名玩家分别操作过关。 |  | 默认分组 | 1 | 已完成 | 64 | P2 - 新的想法 | 🎨艺术 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2025-09-17 21:26 | v0.0.4 | Decay | 2025-08-16 08:00 | 2025-09-17 08:00 | d3a23398-6dbe-4c3f-9cc6-103e54113efb | 70eadbf1-1e75-4cea-a30d-6c29d6b87834 |  | c9ef7170-5612-47a2-aea5-d7e4ebf46fa4, 2c3f56b7-3f2f-422a-83c1-08e193c9b27c, 89320773-727f-4636-a618-72dc4773a391 | 0 | 龚政涛,Decay | 龚政涛 | 2025-07-08 21:11 | 2025-09-17 21:26 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzpkM2EyMzM5OC02ZGJlLTRjM2YtOWNjNi0xMDNlNTQxMTNlZmI6MDA0YWViOTJiYzgyMzJjOTZkNGEyYjdjNTY1ZjZiM2M6MQ==
✨新增: 迷宫、小球出现和消失时增加了特效 |  | 默认分组 | 0 | 进行中 | 10 | P2 - 新的想法 | ✍️故事 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  |  | v0.0.5 | 周晨锋 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-17 08:00 | 3b296f6f-616b-436b-a391-0e2dc6673c77 |  |  |  | 0 | 龚政涛,周晨锋 | 龚政涛 | 2025-07-08 11:18 | 2025-09-26 09:48 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzozYjI5NmY2Zi02MTZiLTQzNmItYTM5MS0wZTJkYzY2NzNjNzc6Yjg0NWFmZTQwZDk4OTViN2NjMjY4MTY0ZGUxMjdlM2I6MQ==
制作铁水机制 < ✨新增: 增加了1个新的主题关卡玩法 |  | 默认分组 | 0 | 进行中 | 10 | P1 - 最好处理 | ✍️故事 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  |  | v0.0.4 | 周晨锋 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-17 08:00 | 7393611b-4187-4416-8d9a-9be975730839 | bc8a7a7e-d7ad-416c-9af2-208a6ed042c7 |  |  | 0 | 龚政涛,周晨锋 | 龚政涛 | 2025-09-04 21:41 | 2025-09-17 09:36 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5Nzo3MzkzNjExYi00MTg3LTQ0MTYtOGQ5YS05YmU5NzU3MzA4Mzk6NzU2NGY0YTNmZmVhNDY4MDQyNzc2ZWVkNDBlOGQyMmQ6MQ==
制作了全新的开始菜单 |  | 默认分组 | 1 | 已完成 | 12 | P1 - 最好处理 | 🎨艺术 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2025-09-26 09:45 | v0.0.4 | 周晨锋 | 2025-09-08 08:00 | 2025-09-17 08:00 | 1c58e6ba-82eb-4848-9052-84e6aaabb984 |  |  |  | 2 | 周晨锋,龚政涛 | 龚政涛 | 2025-09-08 09:38 | 2025-09-26 09:45 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzoxYzU4ZTZiYS04MmViLTQ4NDgtOTA1Mi04NGU2YWFhYmI5ODQ6OWE2MjQ4NTk5NWJiYTkyMWZjMjQ0YTEwZTA2YjhhMzc6MQ==
修复电梯问题 |  | 默认分组 | 1 | 已完成 | 6 | P0 - 必须处理 | 🛠️技术 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2025-09-26 09:45 | v0.0.4 | 周晨锋 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-17 08:00 | 0fe6dc7c-7fa4-4b9a-8b82-620beb910c03 |  |  |  | 1 | 周晨锋,龚政涛 | 龚政涛 | 2025-09-15 09:34 | 2025-09-26 09:45 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzowZmU2ZGM3Yy03ZmE0LTRiOWEtOGI4Mi02MjBiZWI5MTBjMDM6ZWVkNzZkYTcwYjY3NTdhZjVmMzRiNWM0Mjk5ZTEyOGE6MQ==
制作自动删除AUTO MERGE ACTOR的UTILITY |  | 默认分组 | 1 | 已完成 | 6 | P0 - 必须处理 | 🛠️技术 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2025-09-18 10:10 | v0.0.4 | 周晨锋 | 2025-09-15 08:00 | 2025-09-17 08:00 | 554c58ef-1c40-47c0-bdb8-dbdc31e3283e |  |  |  | 2 | 龚政涛,周晨锋 | 龚政涛 | 2025-09-15 10:12 | 2025-09-18 10:10 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5Nzo1NTRjNThlZi0xYzQwLTQ3YzAtYmRiOC1kYmRjMzFlMzI4M2U6ZjRkNzgyNTlkZDI5NDNiMDNlYmU3MDQ3OWMyMzlmNmM6MQ==
调整landscape |  | 默认分组 | 1 | 已完成 | 2 | P2 - 新的想法 | 🎨艺术 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2025-09-17 21:26 | v0.0.4 | Decay | 2025-09-16 08:00 | 2025-09-17 08:00 | 7c093ef0-be12-4c06-8ee5-9c34d1bf0fcc |  |  |  | 1 | Decay,龚政涛 | 龚政涛 | 2025-09-17 09:40 | 2025-09-17 21:26 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5Nzo3YzA5M2VmMC1iZTEyLTRjMDYtOGVlNS05YzM0ZDFiZjBmY2M6ZTNiZTkyZGQ2YjdhOTk4NzM2YmRlNzc4ZGY2YTk4NjM6MQ==
网球功能 < ✨新增: 增加了新的体素小球 |  | 默认分组 | 0 |  | 2 | P2 - 新的想法 | 🎮玩法 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  |  | v0.0.5 | 周晨锋 |  | 2025-09-18 08:00 | f978ce46-8380-4157-80c0-76bde981f7e7 | 689ba331-330d-415b-a389-47fbc556f1a2 | 6ac8fe70-3594-4dea-af6e-59dc993b38a8 | f66d1653-b8a2-4668-97c1-07c6c476d849 | 0 | 龚政涛,周晨锋 | 龚政涛 | 2025-07-28 11:44 | 2025-10-19 15:49 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzpmOTc4Y2U0Ni04MzgwLTQxNTctODBjMC03NmJkZTk4MWY3ZTc6MThhMWVkODNjN2VhYmQ2NDliZjI4ZjNjZDYxYThjYjI6MQ==
制作单人、双人模式切换 |  | 默认分组 | 1 | 已完成 | 4 | P0 - 必须处理 | 🛠️技术 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2025-09-26 09:47 | v0.0.4 | 周晨锋 | 2025-09-18 08:00 | 2025-09-18 08:00 | 5acba486-e195-462b-8bf3-0aecb89ec3f4 |  |  |  | 0 | 龚政涛,周晨锋 | 龚政涛 | 2025-09-17 21:28 | 2025-09-26 09:47 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5Nzo1YWNiYTQ4Ni1lMTk1LTQ2MmItOGJmMy0wYWVjYjg5ZWMzZjQ6NzMzMTVmNDYyNWYyNDMwMTA4MGI3ZWNjZDU5YzE5MGI6MQ==
高尔夫球功能 < ✨新增: 增加了新的体素小球 |  | 默认分组 | 0 |  | 2 | P2 - 新的想法 | 🎮玩法 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  |  | v0.0.5 | 周晨锋 |  | 2025-09-19 08:00 | f66d1653-b8a2-4668-97c1-07c6c476d849 | 689ba331-330d-415b-a389-47fbc556f1a2 | f978ce46-8380-4157-80c0-76bde981f7e7 |  | 0 | 龚政涛,周晨锋 | 龚政涛 | 2025-07-28 11:46 | 2025-10-19 15:49 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzpmNjZkMTY1My1iOGEyLTQ2NjgtOTdjMS0wN2M2YzQ3NmQ4NDk6ZGM2NDRmZTY2Y2M3MjYzMjQ2ODkxMTM1ZGZiMWQzZDE6MQ==
撰写本地的随机迷宫生成python脚本，明确难度结算和迷宫布置规则 < ✨新增: 增加了迷宫的简单编辑功能 |  | 默认分组 | 1 | 已废弃 | 8 |  | 🛠️技术 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2025-09-26 09:52 | v0.0.5 | 龚政涛 | 2025-08-09 08:00 | 2025-09-19 08:00 | 29fe82da-4cc4-4656-bd03-23d62c795b51 | f270c970-c429-4a73-8318-1db92b524bc0 |  | 2c3f56b7-3f2f-422a-83c1-08e193c9b27c, c9ef7170-5612-47a2-aea5-d7e4ebf46fa4 | 1 | 龚政涛 | 龚政涛 | 2025-07-28 12:26 | 2025-09-26 09:52 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzoyOWZlODJkYS00Y2M0LTQ2NTYtYmQwMy0yM2Q2MmM3OTViNTE6YzViNDM4ZTBhOTcyZGZmZWZjNTllYWU2ODgxYjE5YTg6MQ==
将python功能迁移到UE内，实现实时难度统计 < ✨新增: 增加了迷宫的简单编辑功能 |  | 默认分组 | 0 |  | 8 | P1 - 最好处理 | 🛠️技术 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  |  | v0.0.5 | Decay |  | 2025-09-22 08:00 | 7f856e03-78fb-4076-8fb2-a67d919865e5 | f270c970-c429-4a73-8318-1db92b524bc0 | 2c3f56b7-3f2f-422a-83c1-08e193c9b27c | c806f6c8-4eb6-4e6b-b3aa-a07b3a0c1cc5 | 0 | 龚政涛,Decay | 龚政涛 | 2025-07-28 12:27 | 2025-09-15 09:33 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5Nzo3Zjg1NmUwMy03OGZiLTQwNzYtOGZiMi1hNjdkOTE5ODY1ZTU6ZmIxZDFhNDUzYzA5MjQzNTk1NTJkYmFhZTZiN2Q1NmU6MQ==
将python功能迁移到UE内，实现PIE一键迷宫生成 < ✨新增: 增加了迷宫的简单编辑功能 |  | 默认分组 | 0 |  | 8 |  | 🛠️技术 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  |  | v0.0.5 | Decay |  | 2025-09-22 08:00 | c806f6c8-4eb6-4e6b-b3aa-a07b3a0c1cc5 | f270c970-c429-4a73-8318-1db92b524bc0 | 7f856e03-78fb-4076-8fb2-a67d919865e5 | 7d2383fc-cbc3-49cf-a323-d7e9c2b5eff2 | 0 | 龚政涛,Decay | 龚政涛 | 2025-07-28 12:27 | 2025-09-15 09:33 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzpjODA2ZjZjOC00ZWI2LTRlNmItYjNhYS1hMDdiM2EwYzFjYzU6ODc2ZTc5YjlhM2RkNTg0NmRmY2ZhZDgzMDYxODFmN2U6MQ==
✨新增: 小球使用能力时，现在有提示特效/音效了 | 所有关于球的功能都代办，maybe以后做个换球的功能，重点其实在于小球使用技能时要有明确的视觉/音效提醒 | 默认分组 | 0 |  | 4 | P2 - 新的想法 | 🎨艺术 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  |  | v0.0.5 | 周晨锋 |  | 2025-09-26 08:00 | eb8fdc77-389c-48bf-8e42-e32f976876c5 |  | 90157392-0be1-4c98-9f63-f38e43bfad83 |  | 0 | 龚政涛,周晨锋 | 龚政涛 | 2024-10-16 01:18 | 2025-09-26 09:48 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzplYjhmZGM3Ny0zODljLTQ4YmYtOGU0Mi1lMzJmOTc2ODc2YzU6NjI5NDIzM2IzYTU2NTA3ODQ5OTRjYmM2NjZhYTIwMzM6MQ==
✨新增: 迷宫旋转时，现在有提示特效/音效了 | 特效：迷宫中央根据转速变亮 音效：根据大世界配置，可能配置到bp_maze然后根据当前的world index引用 | 默认分组 | 0 |  | 4 | P2 - 新的想法 | 🎨艺术 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  |  | v0.0.5 | 周晨锋 |  | 2025-09-26 08:00 | 90157392-0be1-4c98-9f63-f38e43bfad83 |  | 4c19d58f-ed59-4da5-a8c7-b11f3b6c0e34, 84d3549d-6b1f-45b3-aca0-801f3bb9735d | eb8fdc77-389c-48bf-8e42-e32f976876c5 | 0 | 龚政涛,周晨锋 | 龚政涛 | 2025-07-08 21:04 | 2025-09-26 09:48 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5Nzo5MDE1NzM5Mi0wYmUxLTRjOTgtOWY2My1mMzhlNDNiZmFkODM6ZGRlYmY2MjEwNjcwYjc2Mjc5OTU2NjIwYjk0YTYwMTQ6MQ==
增加PIE迷宫静态脚本的导出功能 < ✨新增: 增加了迷宫的简单编辑功能 |  | 默认分组 | 0 |  | 8 |  | 🛠️技术 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  |  | v0.0.5 | Decay |  | 2025-09-26 08:00 | 7d2383fc-cbc3-49cf-a323-d7e9c2b5eff2 | f270c970-c429-4a73-8318-1db92b524bc0 | c806f6c8-4eb6-4e6b-b3aa-a07b3a0c1cc5 | c7d25894-34f9-45f8-b17d-d770358c2e88 | 0 | 龚政涛,Decay | 龚政涛 | 2025-07-28 12:27 | 2025-10-19 15:52 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5Nzo3ZDIzODNmYy1jYmMzLTQ5Y2YtYTMyMy1kN2U5YzJiNWVmZjI6YWJmN2NmZWJhOTFmZDNlNTg1YTFiNTYyMDA4MWMyOTA6MQ==
增加in game一键迷宫生成 < ✨新增: 增加了迷宫的简单编辑功能 |  | 默认分组 | 0 |  | 8 |  | 🛠️技术 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  |  | v0.0.5 | Decay |  | 2025-09-26 08:00 | c7d25894-34f9-45f8-b17d-d770358c2e88 | f270c970-c429-4a73-8318-1db92b524bc0 | 7d2383fc-cbc3-49cf-a323-d7e9c2b5eff2 | 0edccf65-84bc-4dcc-a01d-daaca8747f08 | 0 | 龚政涛,Decay | 龚政涛 | 2025-07-28 12:28 | 2025-09-17 09:38 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzpjN2QyNTg5NC0zNGY5LTQ1ZjgtYjE3ZC1kNzcwMzU4YzJlODg6M2I3ZTQzNjA1ODBmMDEzM2E2YmIwNjI4OGZlMTg4ODU6MQ==
增加in game迷宫静态脚本的导出功能 < ✨新增: 增加了迷宫的简单编辑功能 |  | 默认分组 | 0 |  | 8 |  | 🛠️技术 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  |  | v0.0.5 | Decay |  | 2025-09-26 08:00 | 0edccf65-84bc-4dcc-a01d-daaca8747f08 | f270c970-c429-4a73-8318-1db92b524bc0 | c7d25894-34f9-45f8-b17d-d770358c2e88 |  | 0 | 龚政涛,Decay | 龚政涛 | 2025-07-28 12:28 | 2025-09-17 09:38 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzowZWRjY2Y2NS04NGJjLTRkY2MtYTAxZC1kYWFjYTg3NDdmMDg6NjU1MDExMTdlMGJmMDkzYjVjMTI2YmRmZTQ0OTdiMDE6MQ==
增加对SWITCH手柄的支持 |  | 默认分组 | 0 |  |  | P2 - 新的想法 | 🛠️技术 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  |  | v0.0.5 | 周晨锋 |  | 2025-09-26 08:00 | eccc94d9-0110-4617-ae6b-0c7348ce8846 |  |  |  | 0 | 周晨锋,龚政涛 | 龚政涛 | 2025-09-26 09:40 | 2025-10-19 15:39 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzplY2NjOTRkOS0wMTEwLTQ2MTctYWU2Yi0wYzczNDhjZTg4NDY6MDMzM2UzYTNkOTcyM2ZmZTFlZDhkNDZkMTRiYzdhYWY6MQ==
增加对PS手柄的支持 |  | 默认分组 | 0 |  | 2 | P1 - 最好处理 | 🛠️技术 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  |  | v0.0.5 | 周晨锋 |  | 2025-09-26 08:00 | 9ee1719e-3cc3-4f6c-9f55-2c42c9318d1e |  |  |  | 2 | 周晨锋,龚政涛 | 龚政涛 | 2025-09-26 09:40 | 2025-10-19 15:39 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5Nzo5ZWUxNzE5ZS0zY2MzLTRmNmMtOWY1NS0yYzQyYzkzMThkMWU6OTZhYWQyOWU2MmNlMDJmNGU1YWVjMjgwN2IyZThkMmY6MQ==
实现局部celshading |  | 默认分组 | 0 |  |  | P1 - 最好处理 | 🛠️技术 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  |  | v0.0.5 | 周晨锋 |  | 2025-09-26 08:00 | a49785c3-9c74-468d-a2c6-7d6f98119eb3 |  |  |  | 0 | 周晨锋,龚政涛 | 龚政涛 | 2025-09-26 09:39 | 2025-09-26 09:55 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzphNDk3ODVjMy05Yzc0LTQ2OGQtYTJjNi03ZDZmOTgxMTllYjM6YzlmNWM0ZjI1YzU0NGZiODg1OTBhZmRjOTFjNDIzMGE6MQ==
通关后重玩不会重玩，而是会继续道下一关；这时候如果直接通关了按下一关，会重玩 |  | 默认分组 | 1 | 已完成 | 2 | P0 - 必须处理 | 🛠️技术 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2025-10-19 15:48 | v0.0.4 | 周晨锋 |  | 2025-09-26 08:00 | ccc8ce72-27ee-446c-9807-f1911f973890 |  |  |  | 0 | 周晨锋,龚政涛 | 龚政涛 | 2025-09-26 09:42 | 2025-10-19 15:48 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzpjY2M4Y2U3Mi0yN2VlLTQ0NmMtOTgwNy1mMTkxMWY5NzM4OTA6NjJmNjQ4NzMyOTFkMzIwNzE4MWIwNmVlYTYwYjVkZjQ6MQ==
使用实例化替代现有AUTO MERGE功能 |  | 默认分组 | 1 | 已废弃 |  | P2 - 新的想法 | 🛠️技术 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2025-09-29 10:06 | v0.0.5 | 周晨锋 |  | 2025-09-26 08:00 | d7288044-1bb7-449d-867c-805d8daae3c7 |  |  |  | 1 | 龚政涛,周晨锋 | 龚政涛 | 2025-09-26 09:39 | 2025-09-29 10:06 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzpkNzI4ODA0NC0xYmI3LTQ0OWQtODY3Yy04MDVkOGRhYWUzYzc6OTc5YTFlMTFlMmI5ZDgyMWFhY2JkNDNiMmM2NTJlMTM6MQ==
使用UE PCG替代现有PCG功能 |  | 默认分组 | 1 | 已废弃 |  | P2 - 新的想法 | 🛠️技术 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2025-09-29 10:06 | v0.0.5 | 周晨锋 |  | 2025-09-26 08:00 | 70b66e1e-f985-42b2-915d-c9dce526dd1e |  |  |  | 1 | 周晨锋,龚政涛 | 龚政涛 | 2025-09-26 09:39 | 2025-09-29 10:06 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5Nzo3MGI2NmUxZS1mOTg1LTQyYjItOTE1ZC1jOWRjZTUyNmRkMWU6ZmI0ZGIxMjM1NDBiMmM2ODQ2MmE4ZTg3MmIwOWI3ZTU6MQ==
增加对重力感应输入的支持 |  | 默认分组 | 0 |  |  | P2 - 新的想法 | 🛠️技术 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  |  | v0.0.5 | 周晨锋 |  | 2025-09-26 08:00 | d3d4b3c6-68ff-4f7f-bed2-3a25ea69f37c |  |  |  | 0 | 龚政涛,周晨锋 | 龚政涛 | 2025-09-26 09:40 | 2025-09-26 09:51 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzpkM2Q0YjNjNi02OGZmLTRmN2YtYmVkMi0zYTI1ZWE2OWYzN2M6ODc4OTAzZTNhMTQ4OTNhMDZkMTdmZGM5YzkwMWQyMTg6MQ==
排行榜数据不生效 |  | 默认分组 | 1 | 已完成 | 2 | P0 - 必须处理 | 🛠️技术 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2025-10-19 15:48 | v0.0.4 | 周晨锋 |  | 2025-09-26 08:00 | 49487e56-d946-408f-817d-13620f56d0bd |  |  |  | 0 | 周晨锋,龚政涛 | 龚政涛 | 2025-09-26 09:47 | 2025-10-19 15:48 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5Nzo0OTQ4N2U1Ni1kOTQ2LTQwOGYtODE3ZC0xMzYyMGY1NmQwYmQ6NmFkNTU3NmM1OWUzMTk5ZTFjOGFjMTg0OTU2N2EwZWM6MQ==
进入时导览镜头有一个上抬动作？ |  | 默认分组 | 1 | 已完成 | 2 | P1 - 最好处理 | 🛠️技术 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2025-10-19 15:38 | v0.0.4 | 周晨锋 |  | 2025-09-26 08:00 | 793ffd77-df9a-4a50-bcb9-177847956896 |  |  |  | 0 | 周晨锋,龚政涛 | 龚政涛 | 2025-09-26 09:38 | 2025-10-19 15:38 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5Nzo3OTNmZmQ3Ny1kZjlhLTRhNTAtYmNiOS0xNzc4NDc5NTY4OTY6Mzg4ZmM3ZGMwN2FjNzcyMmIxZjc1NmM0MWRmZDc1YTc6MQ==
关卡选择菜单应该延续主菜单的背景音乐 |  | 默认分组 | 1 | 已完成 | 1 | P0 - 必须处理 | 🛠️技术 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2025-10-19 15:48 | v0.0.4 | 周晨锋 |  | 2025-09-26 08:00 | 46d9422f-516c-4f09-962e-c55b7dcde4f0 |  |  |  | 0 | 周晨锋,龚政涛 | 龚政涛 | 2025-09-26 10:02 | 2025-10-19 15:48 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5Nzo0NmQ5NDIyZi01MTZjLTRmMDktOTYyZS1jNTViN2RjZGU0ZjA6ODA5ZjUzMDczMWYyMTg1YTcwZDhlMTk1ZWZmOTAxMTQ6MQ==
星星功能不生效，现在解锁小球不消耗星星；但获取星星似乎是正常的 |  | 默认分组 | 1 | 已完成 | 1 | P0 - 必须处理 | 🛠️技术 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2025-10-19 15:48 | v0.0.4 | 周晨锋 |  | 2025-09-26 08:00 | 31350ea1-3851-4c41-a9d8-c89ef27f9ff9 |  |  |  | 0 | 周晨锋,龚政涛 | 龚政涛 | 2025-09-26 09:50 | 2025-10-19 15:48 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzozMTM1MGVhMS0zODUxLTRjNDEtYTlkOC1jODllZjI3ZjlmZjk6ZGQ0NWQ2NDY2NTQ0MjZmZjU4YjAxMDM1NDFjMTM4OWM6MQ==
手柄摇杆会一起动镜头和迷宫 |  | 默认分组 | 1 | 已完成 | 1 | P0 - 必须处理 | 🛠️技术 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2025-10-27 11:04 | v0.0.4 | 周晨锋 |  | 2025-09-26 08:00 | 3ab8f610-8d2d-452e-b43a-d7635517e91f |  |  |  | 1 | 周晨锋,龚政涛 | 龚政涛 | 2025-09-26 11:42 | 2025-10-27 11:04 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzozYWI4ZjYxMC04ZDJkLTQ1MmUtYjQzYS1kNzYzNTUxN2U5MWY6MTEwMWMyNTczYzU3MDMwYjM5YTEwZWRkZjI5ZDE2YTQ6MQ==
双人模式手柄左摇杆无法控制P2移动 |  | 默认分组 | 1 | 已完成 | 1 | P0 - 必须处理 | 🛠️技术 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2025-09-29 10:05 | v0.0.4 | 周晨锋 |  | 2025-09-26 08:00 | 1319d45a-5770-401f-8ed7-6c8c9111f1cb |  |  |  | 0 | 周晨锋,龚政涛 | 龚政涛 | 2025-09-26 11:32 | 2025-09-29 10:05 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzoxMzE5ZDQ1YS01NzcwLTQwMWYtOGVkNy02YzhjOTExMWYxY2I6OTYzY2U4YzE5ZWFhZTg4NDk0MDE4MzE1ZWQ5Y2VlNjM6MQ==
在暂停页面，用手柄指针向“下”应该优先选中左侧对象（如果有2个对象一排）；和鼠标HOVER应该不能同时高亮一个对象 |  | 默认分组 | 0 |  | 1 | P1 - 最好处理 | 🛠️技术 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  |  | v0.0.4 | 周晨锋 |  | 2025-09-26 08:00 | c2a6f29c-a024-4c4c-9d8e-6ccada8758d0 |  |  |  | 0 | 龚政涛,周晨锋 | 龚政涛 | 2025-09-26 11:35 | 2025-09-26 11:35 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzpjMmE2ZjI5Yy1hMDI0LTRjNGMtOWQ4ZS02Y2NhZGE4NzU4ZDA6ZDVkZjIyNzJjNzQxMjQwMzM2YWIxMTZlYWJhNzBmYWQ6MQ==
手柄在主/选择关卡/选择小球菜单不生效 |  | 默认分组 | 0 |  | 1 | P1 - 最好处理 | 🛠️技术 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  |  | v0.0.5 | 周晨锋 |  | 2025-09-26 08:00 | 24ab7cf8-dfa8-4dd1-b60a-3c29b8e21268 |  |  |  | 0 | 周晨锋,龚政涛 | 龚政涛 | 2025-09-26 11:35 | 2025-10-19 15:48 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzoyNGFiN2NmOC1kZmE4LTRkZDEtYjYwYS0zYzI5YjhlMjEyNjg6YjVmMGViZThjMGE2NTdmN2U5ODljMTY2ZTg4OTQyOTU6MQ==
LEVEL EDIT HELPER生成的对象有ATTACHMENT BUG |  | 默认分组 | 0 |  | 2 | P1 - 最好处理 | 🛠️技术 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  |  | v0.0.5 | 周晨锋 |  | 2025-09-29 08:00 | 46e8ac39-af76-41fe-8b6d-c1ff97dcadca |  |  |  | 0 | 周晨锋,龚政涛 | 龚政涛 | 2025-09-29 10:08 | 2025-10-31 10:03 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5Nzo0NmU4YWMzOS1hZjc2LTQxZmUtOGI2ZC1jMWZmOTdkY2FkY2E6M2RjMjlmNGFiNjhmNjgyNTk2OTc0NDkxM2E4MjIyYmY6MQ==
过关以后的GUI可以按ESC退出 |  | 默认分组 | 1 | 已完成 | 1 | P0 - 必须处理 | 🛠️技术 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2025-10-19 15:46 | v0.0.4 | 周晨锋 |  | 2025-09-29 08:00 | a1a8957d-4fff-4a8a-9dd2-13af62050c45 |  |  |  | 0 | 周晨锋,龚政涛 | 龚政涛 | 2025-09-29 10:07 | 2025-10-19 15:46 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzphMWE4OTU3ZC00ZmZmLTRhOGEtOWRkMi0xM2FmNjIwNTBjNDU6YzNhMjlmZDEzMDY0YjY3NGQzY2Q2ODViN2M5YWNjMTA6MQ==
关卡选择界面增加ACTOR替换和高亮功能 |  | 默认分组 | 0 |  | 2 | P1 - 最好处理 | 🛠️技术 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  |  | v0.0.5 | 周晨锋 |  | 2025-09-29 08:00 | 65eaa3c0-6698-461d-bf89-af073fc542b3 |  |  |  | 1 | 周晨锋,龚政涛 | 龚政涛 | 2025-09-29 10:09 | 2025-10-19 15:48 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5Nzo2NWVhYTNjMC02Njk4LTQ2MWQtYmY4OS1hZjA3M2ZjNTQyYjM6YzliMGYxYjZjNTgyODViY2FkMWQ2OGMxYmEzNThlMzU6MQ==
小球掉落的计数没有正确累计 |  | 默认分组 | 1 | 已完成 | 1 | P0 - 必须处理 | 🛠️技术 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2025-10-27 11:06 | v0.0.4 | 周晨锋 |  | 2025-09-29 08:00 | 65b9b63c-e079-4630-84f6-bae4eec4f010 |  |  |  | 2 | 周晨锋,龚政涛 | 龚政涛 | 2025-09-29 10:04 | 2025-10-27 11:06 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5Nzo2NWI5YjYzYy1lMDc5LTQ2MzAtODRmNi1iYWU0ZWVjNGYwMTA6YmYwYWE0MDJlYTBhZTNiMTJiM2U4NmYxYmYyZWNkODA6MQ==
已经生成的RAIL如果大范围移动，BP和MESH会错位 |  | 默认分组 | 0 |  | 4 | P1 - 最好处理 | 🛠️技术 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  |  | v0.0.5 | 周晨锋 |  | 2025-10-17 08:00 | 4af2979c-d5bb-480b-b6a0-96824542dad8 |  |  |  | 0 | 周晨锋,龚政涛 | 龚政涛 | 2025-10-17 14:09 | 2025-10-31 10:03 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5Nzo0YWYyOTc5Yy1kNWJiLTQ4MGItYjZhMC05NjgyNDU0MmRhZDg6MDFiZDM4Y2I2NTczOGJmNGEzNTk1MDMzYTY3MzU1ZGU6MQ==
如果在关卡内暂停、重玩，掉落的判定不会生效 |  | 默认分组 | 1 | 已完成 | 1 | P0 - 必须处理 | 🛠️技术 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2025-10-23 09:54 | v0.0.4 | 周晨锋 |  | 2025-10-20 08:00 | 7b710445-c879-40e7-8b12-d6dca54f6d29 |  |  |  | 0 | 周晨锋,龚政涛 | 龚政涛 | 2025-10-19 15:43 | 2025-10-23 09:54 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5Nzo3YjcxMDQ0NS1jODc5LTQwZTctOGIxMi1kNmRjYTU0ZjZkMjk6OGMxYWVkNGFhM2ZlOWUwZjMxNWE1ZDY5ZDkxZmE0ODI6MQ==
小球掉落后的重玩不应该重置镜头 |  | 默认分组 | 1 | 已完成 | 1 | P0 - 必须处理 | 🛠️技术 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2025-10-23 09:54 | v0.0.4 | 周晨锋 |  | 2025-10-20 08:00 | f98815a6-1eb5-4660-9972-a47f4ae9730d |  |  |  | 0 | 周晨锋,龚政涛 | 龚政涛 | 2025-10-19 15:40 | 2025-10-23 09:54 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzpmOTg4MTVhNi0xZWI1LTQ2NjAtOTk3Mi1hNDdmNGFlOTczMGQ6OGExNmY0MGY2ZjZkYjA0YTQyZDQ3NjUxNjA5NmZmY2Q6MQ==
首页的球增加自旋 |  | 默认分组 | 0 |  | 2 | P2 - 新的想法 | 🛠️技术 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  |  | v0.0.5 | 周晨锋 | 2025-10-22 08:00 | 2025-10-22 08:00 | 894751f2-0661-4c38-b6fc-c56ed49fd6a4 |  |  |  | 0 | 周晨锋,龚政涛 | 龚政涛 | 2025-10-22 09:45 | 2025-10-22 09:46 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5Nzo4OTQ3NTFmMi0wNjYxLTRjMzgtYjZmYy1jNTZlZDQ5ZmQ2YTQ6YjhkOTZmOWNhMzc4OTFhYmZmNmY1ODRmZjhiNDk1NTY6MQ==
首页的背景音乐没了 |  | 默认分组 | 0 |  | 1 | P1 - 最好处理 | 🛠️技术 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  |  | v0.0.5 | 周晨锋 | 2025-10-23 08:00 | 2025-10-23 08:00 | 3488722c-3667-45bb-b84b-2c67f0ca1647 |  |  |  | 0 | 周晨锋,龚政涛 | 龚政涛 | 2025-10-23 09:54 | 2025-10-23 09:54 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzozNDg4NzIyYy0zNjY3LTQ1YmItYjg0Yi0yYzY3ZjBjYTE2NDc6MWZiNDc5NzE5YzU3OGZiYTRkZGQwOWEwNjI0ODA0OTE6MQ==
调整Level Selection功能 | - 高亮INDICATOR | 默认分组 | 1 | 已完成 | 1 | P0 - 必须处理 | 🛠️技术 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2025-10-31 10:02 | v0.0.5 | 周晨锋 | 2025-10-29 08:00 | 2025-10-31 08:00 | 91b07ea3-028d-4a9d-b2a3-0d4b89c5e954 |  |  |  | 1 | 周晨锋,龚政涛 | 龚政涛 | 2025-10-29 09:54 | 2025-10-31 10:02 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5Nzo5MWIwN2VhMy0wMjhkLTRhOWQtYjJhMy0wZDRiODljNWU5NTQ6MjA3MzdlYWE5YzQ5MDlmMjdlN2U1NTgxNDI2YjdmMTc6MQ==
提供更自由的输入设备绑定功能 |  | 默认分组 | 0 | 进行中 | 32 | P0 - 必须处理 | 🛠️技术 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  |  | v0.0.5 | 周晨锋 | 2025-08-30 08:00 | 2025-11-03 08:00 | 89320773-727f-4636-a618-72dc4773a391 |  | d3a23398-6dbe-4c3f-9cc6-103e54113efb |  | 0 | 龚政涛,Decay,周晨锋 | 龚政涛 | 2025-08-11 14:17 | 2025-11-03 10:07 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5Nzo4OTMyMDc3My03MjdmLTQ2MzYtYTYxOC03MmRjNDc3M2EzOTE6ZmMyNGY0NTVlZmYzY2JlNGU4YWVhMzU3YzIxMjIyOGU6MQ==
Steam 发售！ |  | 默认分组 | 0 |  |  |  |  | 0 | 或签任务 |  | 1 |  |  | v1.0.0 |  | 2025-12-01 08:00 | 2025-12-31 08:00 | 35c6fa04-d3fa-4590-8efe-38d186e1348a |  |  |  | 0 | 龚政涛 | 龚政涛 | 2025-07-08 20:39 | 2025-07-08 20:39 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzozNWM2ZmEwNC1kM2ZhLTQ1OTAtOGVmZS0zOGQxODZlMTM0OGE6NzFjNGRhOWUwYzg0MTZkYTM3ZDM2NGRhMTMxYTY2NzU6MQ==
关卡：教学关卡 |  | 默认分组 | 1 |  |  |  |  | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2024-10-25 10:49 |  | 龚政涛 |  |  | 5b5aa0a4-7ddf-4309-907d-5dea4c9e8efc |  |  |  | 0 | 龚政涛 | 龚政涛 | 2024-09-22 17:02 | 2024-10-25 10:49 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5Nzo1YjVhYTBhNC03ZGRmLTQzMDktOTA3ZC01ZGVhNGM5ZThlZmM6MjJmNjBiYmUwODcwMmViNjYwNTQyM2ZjOTExMTkxOGI6MQ==
关卡机制：断口 |  | 默认分组 | 1 |  |  |  |  | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2024-10-25 10:49 |  | 龚政涛 |  |  | 9343ce73-7996-4cc9-a208-e935589c98e9 |  |  |  | 0 | 龚政涛 | 龚政涛 | 2024-09-22 17:02 | 2024-10-25 10:49 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5Nzo5MzQzY2U3My03OTk2LTRjYzktYTIwOC1lOTM1NTg5Yzk4ZTk6NTE5MmViNzIzNDk1NDg2NzlmNjA2OGE2YjE0Zjk0NmI6MQ==
物理球 |  | 默认分组 | 1 |  |  |  |  | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2024-09-22 23:29 |  | 龚政涛 |  |  | 97d2ffe9-1cfc-409c-9961-f477fc9adf42 |  |  |  | 0 | 龚政涛 | 龚政涛 | 2024-09-22 16:59 | 2024-10-08 20:55 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5Nzo5N2QyZmZlOS0xY2ZjLTQwOWMtOTk2MS1mNDc3ZmM5YWRmNDI6NGI1ZTJlYzFmZTNjNmYzM2JjMzU2ZTQ3OTgwNzY2OTA6MQ==
新的小球：篮球；能力：跳跃 |  | 默认分组 | 1 |  |  | P2 - 新的想法 |  | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2025-01-07 14:12 |  |  |  |  | 3cdabd43-9847-4d5c-8cbc-d05fe11d7a74 |  |  |  | 0 | 龚政涛 | 龚政涛 | 2024-09-22 17:01 | 2025-01-07 14:12 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzozY2RhYmQ0My05ODQ3LTRkNWMtOGNiYy1kMDVmZTExZDdhNzQ6ZDFkNDE4NmY3MDQyODUxOTYwNGNjZjQyMWI3NzZhNjA6MQ==
键盘输入控制地图旋转 |  | 默认分组 | 1 |  |  |  |  | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2024-10-16 01:18 |  | 龚政涛 |  |  | 9eb6d528-0e53-4872-aeaa-fa7d18e6c27e |  |  |  | 0 | 龚政涛 | 龚政涛 | 2024-09-22 17:01 | 2024-10-25 10:47 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5Nzo5ZWI2ZDUyOC0wZTUzLTQ4NzItYWVhYS1mYTdkMThlNmMyN2U6NGYzNjAzNDcwYjhlMThhNmFiNjI4Y2I1MmNmN2E5YWU6MQ==
UI：显示教学 |  | 默认分组 | 1 |  |  |  |  | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2024-10-25 10:46 |  |  |  |  | 09f1561e-8b3b-4d39-adc5-2da3faf67fc7 |  |  |  | 0 | 龚政涛 | 龚政涛 | 2024-10-16 01:19 | 2024-10-25 10:47 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzowOWYxNTYxZS04YjNiLTRkMzktYWRjNS0yZGEzZmFmNjdmYzc6ZmVjODgzNTYxYzEwMDkwZmY0NTIxMDY1YjIxMjg0NjU6MQ==
关卡：小球落地后重启 |  | 默认分组 | 1 |  |  |  |  | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2024-10-25 10:46 |  |  |  |  | 169e31a2-d481-4a75-ab3c-8c71a3358cf5 |  |  |  | 0 | 龚政涛 | 龚政涛 | 2024-10-16 01:19 | 2024-10-25 10:47 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzoxNjllMzFhMi1kNDgxLTRhNzUtYWIzYy04YzcxYTMzNThjZjU6YWUxOGI2NjkxYzczOWVmNDM4ZmI4MGExZGIwNjE2MzY6MQ==
关卡目标：Level Stream |  | 默认分组 | 1 |  |  |  |  | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2024-10-16 01:18 |  | 龚政涛 |  |  | 43476442-4d96-413d-bc02-bad75fe7efc2 |  |  |  | 0 | 龚政涛 | 龚政涛 | 2024-09-22 17:02 | 2024-10-25 10:47 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5Nzo0MzQ3NjQ0Mi00ZDk2LTQxM2QtYmMwMi1iYWQ3NWZlN2VmYzI6ZWI4ZTQwMDY1NWE4YTUzZTVkZGZmMzQ5MjA3OTljOWY6MQ==
绘制球的运动vector |  | 默认分组 | 1 |  |  |  |  | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2024-10-16 01:19 |  | 龚政涛 |  |  | 317cd421-3c80-4f54-be1f-15bb4b3d5e2d |  |  |  | 0 | 龚政涛 | 龚政涛 | 2024-09-22 17:00 | 2024-10-25 10:47 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzozMTdjZDQyMS0zYzgwLTRmNTQtYmUxZi0xNWJiNGIzZDVlMmQ6NTNhMDEyZTk5NmY3NzhhNDVjYjY1NmU5Y2YwYWZhODU6MQ==
追加camera boom的跟随加速度 |  | 默认分组 | 1 |  |  |  |  | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2024-10-16 01:17 |  | 龚政涛 |  |  | c9fef38c-38f3-432e-84de-023a952deaad |  |  |  | 0 | 龚政涛 | 龚政涛 | 2024-09-22 17:00 | 2024-10-16 01:17 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzpjOWZlZjM4Yy0zOGYzLTQzMmUtODRkZS0wMjNhOTUyZGVhYWQ6ZmE2Y2JiYTc1YzMxYWJlNzdiZTY3ZGIyYzY0MGU3NDc6MQ==
物理轨道：maybe not？ |  | 默认分组 | 1 |  |  |  |  | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2024-10-16 01:18 |  | 龚政涛 |  |  | d33ed1fb-9892-4277-b4da-8375439a5047 |  |  |  | 0 | 龚政涛 | 龚政涛 | 2024-09-22 17:03 | 2024-10-16 01:18 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzpkMzNlZDFmYi05ODkyLTQyNzctYjRkYS04Mzc1NDM5YTUwNDc6NzViYTM2NzhlMmJjMWFlYzM1ZGZiYzBkMTk0NmE0MGQ6MQ==
UI：开始菜单 |  | 默认分组 | 1 |  |  |  |  | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2024-10-25 10:46 |  |  |  |  | 05ca5acb-d1c2-4128-a6aa-1206fdc38029 |  |  |  | 0 | 龚政涛 | 龚政涛 | 2024-10-16 01:19 | 2024-10-25 10:47 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzowNWNhNWFjYi1kMWMyLTQxMjgtYTZhYS0xMjA2ZmRjMzgwMjk6MGEwYzliYjQ1Mzk5ZjUwZGE5Mzc0MGVkNmQ2ZGIzZWI6MQ==
鼠标右键控制camera boom |  | 默认分组 | 1 |  |  |  |  | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2024-10-16 01:18 |  | 龚政涛 |  |  | 9518f716-6ec1-4bfa-b51e-344b52966661 |  |  |  | 0 | 龚政涛 | 龚政涛 | 2024-09-22 17:01 | 2024-10-25 10:47 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5Nzo5NTE4ZjcxNi02ZWMxLTRiZmEtYjUxZS0zNDRiNTI5NjY2NjE6ZWIzOTgxNmE0MjRjYjk3N2Q1YzNkZjY4ZWRkNTI1OTY6MQ==
美术：后处理 | 目前直接copy pasted的跃入迷城。你别说，效果真不错 | 默认分组 | 1 |  |  |  |  | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2024-10-25 10:49 |  | 龚政涛 |  |  | bee6aeb8-3fca-42b1-9e5c-7f4b01af6b08 |  |  |  | 0 | 龚政涛 | 龚政涛 | 2024-09-22 17:02 | 2024-10-25 10:49 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzpiZWU2YWViOC0zZmNhLTQyYjEtOWU1Yy03ZjRiMDFhZjZiMDg6MzJmNjFjMDg4NGI5Mzc3NGJlY2ViNWNkYjNlMjNiMmQ6MQ==
camera boom跟随球的运动轨迹vector |  | 默认分组 | 1 |  |  |  |  | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2024-10-08 20:54 |  | 龚政涛 |  |  | 3c347111-2733-472a-9ee0-42490284bdaa |  |  |  | 0 | 龚政涛 | 龚政涛 | 2024-09-22 17:00 | 2024-10-08 20:54 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzozYzM0NzExMS0yNzMzLTQ3MmEtOWVlMC00MjQ5MDI4NGJkYWE6ZWM0OWEwYjhiNjI3YzQ5YWUxMTYwZmE2YmI1NzBlMjY6MQ==
发光轨道阻挡小球/发光后不阻挡小球 | 发光轨道通用性太低了。如果我有多个主要关卡maybe，现在只有一个关卡我就ummmm | 默认分组 | 1 |  |  | P2 - 新的想法 |  | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2024-11-03 00:30 |  |  |  |  | e125f837-16d8-4fe5-889b-29b817e79f24 |  |  |  | 0 | 龚政涛 | 龚政涛 | 2024-10-16 01:19 | 2024-11-03 00:30 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzplMTI1ZjgzNy0xNmQ4LTRmZTUtODg5Yi0yOWI4MTdlNzlmMjQ6NDMzZjY3NWE2NGQyOTAxMzNjODg3NjljNzYzZmRjMDI6MQ==
镜头：透视 |  | 默认分组 | 1 |  |  |  |  | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2024-10-08 20:55 |  | 龚政涛 |  |  | 1792f757-2410-42f7-8b91-ed173de60e44 |  |  |  | 0 | 龚政涛 | 龚政涛 | 2024-09-22 17:02 | 2024-10-08 20:55 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzoxNzkyZjc1Ny0yNDEwLTQyZjctOGI5MS1lZDE3M2RlNjBlNDQ6MzI3ZjQyNmRkNjU2ODQ1YjNlZjI5ZGE5NjBkZTJkZTI6MQ==
关卡目标：UI显示过关 |  | 默认分组 | 1 |  |  |  |  | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2024-10-25 10:46 |  | 龚政涛 |  |  | 4ad6848e-cbfc-435e-94fb-f38f222b31e9 |  |  |  | 0 | 龚政涛 | 龚政涛 | 2024-09-22 17:01 | 2024-10-25 10:47 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5Nzo0YWQ2ODQ4ZS1jYmZjLTQzNWUtOTRmYi1mMzhmMjIyYjMxZTk6YzBmZGY3YTczZjY4MmFhZjBiYjQxYmNmMjY3Zjk1OGU6MQ==
发光素材 |  | 默认分组 | 1 |  |  |  |  | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2024-10-25 10:46 |  |  |  |  | 260731c2-dc2e-4253-8b09-d5d96feab555 |  |  |  | 0 | 龚政涛 | 龚政涛 | 2024-10-16 01:21 | 2024-10-25 10:47 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzoyNjA3MzFjMi1kYzJlLTQyNTMtOGIwOS1kNWQ5NmZlYWI1NTU6MGI4YmI3NGYwMmI4N2ViMjlkZjAzZDgzNTlkM2JkYjA6MQ==
关卡完成时显示“成功” |  | 默认分组 | 1 |  |  | P1 - 最好处理 |  | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2024-10-25 14:28 |  |  |  |  | 752856b4-7e73-4ad2-b899-ff85232b7399 |  |  |  | 0 | 龚政涛 | 龚政涛 | 2024-10-25 10:50 | 2024-10-25 14:28 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5Nzo3NTI4NTZiNC03ZTczLTRhZDItYjg5OS1mZjg1MjMyYjczOTk6YjI4NGE1ODU3NDM1ZmQ1NDk3NmZjMDUzMjFiMmI1Y2E6MQ==
美术：场景 |  | 默认分组 | 1 |  |  |  |  | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2024-10-16 01:20 |  |  |  |  | 7ea9f9ab-db91-4d3a-b693-84fb78059a5b |  |  |  | 0 | 龚政涛 | 龚政涛 | 2024-10-16 01:20 | 2024-10-16 01:20 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5Nzo3ZWE5ZjlhYi1kYjkxLTRkM2EtYjY5My04NGZiNzgwNTlhNWI6ZjdmNGM0MmY5MDgzN2ExMTNiZjgxMzRjNTgyY2FlMjQ6MQ==
关卡1 |  | 默认分组 | 1 |  |  |  |  | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2024-10-16 01:21 |  |  |  |  | e5d4d928-064d-427c-b479-b9586fffda70 |  |  |  | 0 | 龚政涛 | 龚政涛 | 2024-10-16 01:20 | 2024-10-16 01:21 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzplNWQ0ZDkyOC0wNjRkLTQyN2MtYjQ3OS1iOTU4NmZmZmRhNzA6ZTNiODU3ZGJkYmVhNjc0YTIxOGFkMDY3NTRmYWJlMDc6MQ==
把相对world的rotation改为相对basicmaze的rotation，这样整个迷宫组件可以移动 |  | 默认分组 | 1 |  |  |  |  | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2024-10-25 10:46 |  |  |  |  | 05e14059-a973-410f-9ce4-d6b769385043 |  |  |  | 0 | 龚政涛 | 龚政涛 | 2024-10-16 11:03 | 2024-10-25 10:47 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzowNWUxNDA1OS1hOTczLTQxMGYtOWNlNC1kNmI3NjkzODUwNDM6MTUwYTQzMzNjODQ2ZTA4OWU4MzkwNTk5Y2FkNmJiNTc6MQ==
增加UI按键音效 |  | 默认分组 | 1 |  |  | P1 - 最好处理 |  | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2024-10-27 14:45 |  |  |  |  | 16290182-d4c4-4d5d-a107-2124684cac4a |  |  |  | 0 | 龚政涛 | 龚政涛 | 2024-10-25 11:29 | 2024-10-27 14:45 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzoxNjI5MDE4Mi1kNGM0LTRkNWQtYTEwNy0yMTI0Njg0Y2FjNGE6NzE3OWI0Y2VhMzAzZmUwMjNlM2JmODYwYmFkMzViNDQ6MQ==
Bug：Ball Drop的时候不允许暂停 |  | 默认分组 | 1 |  |  | P1 - 最好处理 |  | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2024-10-26 20:17 |  |  |  |  | 28a87a8e-dddc-4e0e-a4ac-a782de6f43d1 |  |  |  | 0 | 龚政涛 | 龚政涛 | 2024-10-25 10:51 | 2024-10-26 20:17 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzoyOGE4N2E4ZS1kZGRjLTRlMGUtYTRhYy1hNzgyZGU2ZjQzZDE6MTExYzVhODQwNjdiMjQ2NjkyOWYyZjA3MDkzYTFlZmM6MQ==
迷宫中央发光 |  | 默认分组 | 1 |  |  |  |  | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2024-10-25 10:46 |  |  |  |  | 0ac7c763-f794-45af-bb59-d1e77d6e468f |  |  |  | 0 | 龚政涛 | 龚政涛 | 2024-10-16 01:20 | 2024-10-25 10:46 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzowYWM3Yzc2My1mNzk0LTQ1YWYtYmI1OS1kMWU3N2Q2ZTQ2OGY6MjVjOTY3NmJkMDQxNGM4NzY4M2ZlODNjNjNiY2UxMGU6MQ==
Level 8 |  | 默认分组 | 1 |  |  | P0 - 必须处理 |  | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2024-10-25 11:47 |  |  |  |  | 5e5ced45-ba5b-4272-8936-e27f5cd3e1af |  |  |  | 0 | 龚政涛 | 龚政涛 | 2024-10-25 11:39 | 2024-10-25 11:47 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5Nzo1ZTVjZWQ0NS1iYTViLTQyNzItODkzNi1lMjdmNWNkM2UxYWY6OWJkMWNjMzdhY2JlZWE0OGQxMDhlNDE3M2Q2ZTE0Mjk6MQ==
发光的迷宫核心吸引小球 |  | 默认分组 | 1 |  |  |  |  | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2024-10-25 10:46 |  |  |  |  | d8acd830-ffb6-4798-aceb-ebdd61bff5a3 |  |  |  | 0 | 龚政涛 | 龚政涛 | 2024-10-16 01:20 | 2024-10-25 10:46 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzpkOGFjZDgzMC1mZmI2LTQ3OTgtYWNlYi1lYmRkNjFiZmY1YTM6ZTMxMDZmM2I4NzAxODFhN2Q3NTFhODkxMGEzZTU0MGU6MQ==
关卡2 |  | 默认分组 | 1 |  |  |  |  | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2024-10-25 10:48 |  |  |  |  | 1b6a3dc6-e7b8-4777-acd5-12b283e27b92 |  |  |  | 0 | 龚政涛 | 龚政涛 | 2024-10-16 01:20 | 2024-10-25 10:48 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzoxYjZhM2RjNi1lN2I4LTQ3NzctYWNkNS0xMmIyODNlMjdiOTI6ZmU5MTUxMjQwY2ExMDczODJkYzI1NDNlNjhjZWZlOWQ6MQ==
Level 9 |  | 默认分组 | 1 |  |  |  |  | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2024-10-25 12:00 |  |  |  |  | 0d1e73f0-b34e-4ff8-b8e6-8dccdadfc098 |  |  |  | 0 | 龚政涛 | 龚政涛 | 2024-10-25 11:40 | 2024-10-25 12:00 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzowZDFlNzNmMC1iMzRlLTRmZjgtYjhlNi04ZGNjZGFkZmMwOTg6MTcxYzA0ZGE4OTVmODRiNjc1MjU0ZDU5ZDQ5MDBmOWI6MQ==
Level 7 |  | 默认分组 | 1 |  |  |  |  | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2024-10-25 11:47 |  |  |  |  | dd1a6f5c-037c-4410-addb-41aea889ef34 |  |  |  | 0 | 龚政涛 | 龚政涛 | 2024-10-25 11:39 | 2024-10-25 11:47 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzpkZDFhNmY1Yy0wMzdjLTQ0MTAtYWRkYi00MWFlYTg4OWVmMzQ6MjFmYmVjOTY2YjJkZjlhM2U3NzZlMmMzMDM3ZjI3ZTI6MQ==
小球轻量化 | 可以做，简单的不得了，就是不太好用啊 ？ | 默认分组 | 1 |  |  |  |  | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2024-10-25 10:46 |  |  |  |  | 77f34859-459c-4e81-bdcb-1c7b5334bc7d |  |  |  | 0 | 龚政涛 | 龚政涛 | 2024-10-16 01:20 | 2024-10-25 10:46 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5Nzo3N2YzNDg1OS00NTljLTRlODEtYmRjYi0xYzdiNTMzNGJjN2Q6MDMyMzJhNGVmZDI1Mjk4YjBjZWJmNjZiNjNkOGQ3YmU6MQ==
按下F展开/收起教程 |  | 默认分组 | 1 |  |  | P0 - 必须处理 |  | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2024-10-25 17:03 |  |  |  |  | 1892c5ca-267e-4dd9-8f37-947333ecfb1f |  |  |  | 0 | 龚政涛 | 龚政涛 | 2024-10-25 11:15 | 2024-10-25 17:03 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzoxODkyYzVjYS0yNjdlLTRkZDktOGYzNy05NDczMzNlY2ZiMWY6YzZjNDhmYjYxZTlmYzUwMDNhZTc1MGYzODRiMmNiMGU6MQ==
UI：落地提示 |  | 默认分组 | 1 |  |  |  |  | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2024-10-25 10:46 |  |  |  |  | 2b95b855-168f-4ca7-9887-ab7f01772d0a |  |  |  | 0 | 龚政涛 | 龚政涛 | 2024-10-16 01:19 | 2024-10-25 10:47 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzoyYjk1Yjg1NS0xNjhmLTRjYTctOTg4Ny1hYjdmMDE3NzJkMGE6ZGVmMTYwOTMyYzYxMWYxZWMzOTc2OWJiY2FlZmM2ODc6MQ==
手柄输入支持 |  | 默认分组 | 1 |  |  | P0 - 必须处理 | 🎨艺术 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2025-07-08 11:12 |  | 龚政涛,Decay |  |  | 9324fbcc-e2a4-4997-abc0-d43d66532327 |  | c013fffb-277d-4218-880b-ea5d27821def |  | 0 | 龚政涛,Decay | 龚政涛 | 2024-10-28 14:41 | 2025-07-08 11:13 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5Nzo5MzI0ZmJjYy1lMmE0LTQ5OTctYWJjMC1kNDNkNjY1MzIzMjc6YTkyODJjMzljM2FmYTg4MzUwNDIwMDU2NmJlNzBmMzM6MQ==
Level 6加个围挡 |  | 默认分组 | 1 |  |  |  |  | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2024-10-25 17:04 |  |  |  |  | 06882987-852d-4d4c-a03e-121f318fbdd3 |  |  |  | 0 | 龚政涛 | 龚政涛 | 2024-10-25 12:29 | 2024-10-25 17:04 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzowNjg4Mjk4Ny04NTJkLTRkNGMtYTAzZS0xMjFmMzE4ZmJkZDM6OGQwZTgzNDk4ZDJhZmZhMGM2ZDkwNWZlNmI4NDYzMjg6MQ==
关卡7完全没法玩 |  | 默认分组 | 1 |  |  | P0 - 必须处理 |  | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2024-10-25 19:57 |  |  |  |  | c6e133cb-a18a-4c28-b26e-01aea11c6766 |  |  |  | 0 | 龚政涛 | 龚政涛 | 2024-10-25 16:19 | 2024-10-25 19:57 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzpjNmUxMzNjYi1hMThhLTRjMjgtYjI2ZS0wMWFlYTExYzY3NjY6MWI3NjEwZjk2YjcyYTcxYzc2YzBhM2U3Y2M3YzAyZDg6MQ==
增加抵达终点音效 |  | 默认分组 | 1 |  |  | P2 - 新的想法 |  | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2024-10-27 16:05 |  |  |  |  | e9679ebb-6654-4c8a-846e-59e4ff21ade7 |  |  |  | 0 | 龚政涛 | 龚政涛 | 2024-10-27 14:46 | 2024-10-27 16:05 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzplOTY3OWViYi02NjU0LTRjOGEtODQ2ZS01OWU0ZmYyMWFkZTc6MDAyMzc5ZmM5ZjViNWRjZWNmMDk3ZTcyNjcxZTRhYWM6MQ==
更换小球的功能 |  | 默认分组 | 1 |  |  | P2 - 新的想法 |  | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2024-12-24 14:49 |  |  |  |  | d5b7a9f2-95ef-4cf7-a8d9-34c2fedffaa8 |  |  |  | 0 | 龚政涛 | 龚政涛 | 2024-10-26 20:17 | 2024-12-24 14:49 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzpkNWI3YTlmMi05NWVmLTRjZjctYThkOS0zNGMyZmVkZmZhYTg6NjQ0Y2I0MjAzMDczMWIzMDQzN2QxYTFkNGRjNTFlZjk6MQ==
背景音乐 |  | 默认分组 | 1 |  |  | P1 - 最好处理 |  | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2024-10-27 14:45 |  |  |  |  | f07f0c68-fb74-47f6-958d-d85a865669c2 |  |  |  | 0 | 龚政涛 | 龚政涛 | 2024-10-25 14:29 | 2024-10-27 14:45 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzpmMDdmMGM2OC1mYjc0LTQ3ZjYtOTU4ZC1kODVhODY1NjY5YzI6ODgzZjk5OTM2NTM0ZWFkZDdjZTI5ZTdjZmM1NTg5MzQ6MQ==
Level 9加个墙壁 |  | 默认分组 | 1 |  |  |  |  | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2024-10-27 16:05 |  |  |  |  | 059bd277-1ff1-41a0-af9b-9f4c5fbf9c14 |  |  |  | 0 | 龚政涛 | 龚政涛 | 2024-10-27 15:44 | 2024-10-27 16:05 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzowNTliZDI3Ny0xZmYxLTQxYTAtYWY5Yi05ZjRjNWZiZjljMTQ6NmViY2FmYmI2OTZlMDMyZmViNGE1ODE3YmVjYjQwNzE6MQ==
完全通关的时候展示UI |  | 默认分组 | 1 |  |  | P0 - 必须处理 |  | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2024-10-25 17:03 |  |  |  |  | c536c4df-dac7-4c3a-be0e-5678e7f5769e |  |  |  | 0 | 龚政涛 | 龚政涛 | 2024-10-25 11:47 | 2024-10-25 17:03 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzpjNTM2YzRkZi1kYWM3LTRjM2EtYmUwZS01Njc4ZTdmNTc2OWU6NmNiOTVlZDZmMzk4NWM0MjlhYjIwMDFmYTNiMjUwZjQ6MQ==
忘记写缩放镜头了 |  | 默认分组 | 1 |  |  |  |  | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2024-10-27 16:05 |  |  |  |  | a115e696-7699-4648-9fc4-7948cbb3295a |  |  |  | 0 | 龚政涛 | 龚政涛 | 2024-10-27 15:44 | 2024-10-27 16:05 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzphMTE1ZTY5Ni03Njk5LTQ2NDgtOWZjNC03OTQ4Y2JiMzI5NWE6YTQ0M2M3NzVjN2ZiMjZmNDljOGU1YTJkYjIzZTBlMzg6MQ==
修改球掉了以后的按键描述为Retry，和大家统一 |  | 默认分组 | 1 |  |  |  |  | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2024-10-28 14:41 |  |  |  |  | b72e6191-080c-42bf-bc73-7114b7803860 |  |  |  | 0 | 龚政涛 | 龚政涛 | 2024-10-27 15:44 | 2024-10-28 14:41 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzpiNzJlNjE5MS0wODBjLTQyYmYtYmM3My03MTE0Yjc4MDM4NjA6ZGVkZjM2MDA3MGUxZjY4YjBkMzA3ZDU5NDViZTliZWI6MQ==
新的小球：普通球；能力：无，但使用普通球过关可以获得（仅一次）额外一颗星 | 星星用于解锁其他球，普通球相当于游戏的困难/基准模式 | 默认分组 | 1 |  |  | P2 - 新的想法 |  | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2025-01-07 14:12 |  |  |  |  | 053b051e-6eb5-4e28-97b6-7aba13782493 |  |  |  | 0 | 龚政涛 | 龚政涛 | 2024-10-26 20:16 | 2025-01-07 14:12 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzowNTNiMDUxZS02ZWI1LTRlMjgtOTdiNi03YWJhMTM3ODI0OTM6ODdjOTE2OWRmMDAwZWE1YWIyMGM4YTRmODU5ZTJkNTE6MQ==
修改“检视迷宫”的描述为“调整镜头” |  | 默认分组 | 1 |  |  |  |  | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2024-10-27 16:05 |  |  |  |  | e8ab98e7-fe3f-4905-b511-5548e307aac6 |  |  |  | 0 | 龚政涛 | 龚政涛 | 2024-10-27 15:44 | 2024-10-27 16:05 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzplOGFiOThlNy1mZTNmLTQ5MDUtYjUxMS01NTQ4ZTMwN2FhYzY6MGQ4NTAyYzk0MjkwY2QwOWYzMTJjODQ2M2Y4YzEzMjE6MQ==
有几个重试本关的UI需要替换 |  | 默认分组 | 1 |  |  | P0 - 必须处理 |  | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2024-10-25 19:58 |  |  |  |  | 381e700b-8c72-4da7-b108-cfaf6c766945 |  |  |  | 0 | 龚政涛 | 龚政涛 | 2024-10-25 17:06 | 2024-10-25 19:58 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzozODFlNzAwYi04YzcyLTRkYTctYjEwOC1jZmFmNmM3NjY5NDU6ODUyODQ1MGNkODBmZWU0NmEwM2Q0YzM3NWRiMjk3Mjc6MQ==
新的小球：相位球；能力：穿透轨道 |  | 默认分组 | 1 |  |  | P2 - 新的想法 |  | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2025-01-07 14:12 |  |  |  |  | ab950e0d-4642-49d0-9004-527e5db99067 |  |  |  | 0 | 龚政涛 | 龚政涛 | 2024-10-26 20:19 | 2025-01-07 14:12 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzphYjk1MGUwZC00NjQyLTQ5ZDAtOTAwNC01MjdlNWRiOTkwNjc6MDhkYTk2NDAxZDJlMzQwM2VlNzdkNGRhMDk5OWNkNDg6MQ==
计时器和计次器结果保留到存档 |  | 默认分组 | 1 |  |  |  |  | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2024-12-23 14:16 |  |  |  |  | 29345755-07df-44bd-9e81-ec2a18e1e2cf |  |  |  | 0 | 龚政涛 | 龚政涛 | 2024-11-28 18:03 | 2024-12-23 14:16 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzoyOTM0NTc1NS0wN2RmLTQ0YmQtOWU4MS1lYzJhMThlMWUyY2Y6MTIzNTY2YmQwYTcxMjA2NWJiNTY2OGM5NGUzOWE5MWU6MQ==
解决抖动问题 |  | 默认分组 | 1 |  |  | P0 - 必须处理 |  | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2024-11-15 14:57 |  |  |  |  | 7a72fb14-7d87-4671-8448-e19dc61d2b35 |  |  |  | 0 | 龚政涛 | 龚政涛 | 2024-11-15 14:57 | 2024-11-15 14:57 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5Nzo3YTcyZmIxNC03ZDg3LTQ2NzEtODQ0OC1lMTlkYzYxZDJiMzU6MTRhMTExZDc2YmVmMzJkNzMxMzdmYTdhYzRmZTI1YjE6MQ==
新的小球：斥力球；能力：被中央光点排斥 |  | 默认分组 | 1 |  |  | P2 - 新的想法 | ✍️故事 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2025-01-07 14:12 |  |  |  |  | 81429d36-340e-464f-82c5-77127cb2e861 |  |  |  | 0 | 龚政涛 | 龚政涛 | 2024-11-03 00:12 | 2025-01-07 14:12 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5Nzo4MTQyOWQzNi0zNDBlLTQ2NGYtODJjNS03NzEyN2NiMmU4NjE6MGU3MGY4OGI1ZDc4ZTZkNzMwMDY5ZGQ4YmJlYzUwMDY6MQ==
世界机制：海 |  | 默认分组 | 0 |  |  | P2 - 新的想法 | ✍️故事 | 0 | 或签任务 |  | 0 | [6 empty] | 27399901-efea-4ef9-a8f9-2009ba40e214 |  |  |  | 0 | 龚政涛 | 龚政涛 | 2024-11-03 00:22 | 2025-05-11 01:45 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzoyNzM5OTkwMS1lZmVhLTRlZjktYThmOS0yMDA5YmE0MGUyMTQ6NDIyZDkxMGNmMzYwNTFkNmUzZGUwOTk0Yzg3MjYyNDc6MQ==
多语言系统 |  | 默认分组 | 0 |  |  | P1 - 最好处理 | 🎨艺术 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  |  | v1.0.0 |  |  |  | bcf586f2-9e31-4816-92c6-520694c30d79 |  | c013fffb-277d-4218-880b-ea5d27821def |  | 0 | 龚政涛 | 龚政涛 | 2024-11-03 00:22 | 2025-07-08 20:22 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzpiY2Y1ODZmMi05ZTMxLTQ4MTYtOTJjNi01MjA2OTRjMzBkNzk6OWUwYzE4M2ZhOWJkNDE4ZTAxN2NiMGQ5N2ZkZTM1MGU6MQ==
小球掉落数据在过关后没有重置 |  | 默认分组 | 1 |  |  |  | 🛠️技术 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2024-12-18 19:32 |  |  |  |  | d805424b-3b84-4f0d-a739-85656da1262d |  |  |  | 0 | 龚政涛 | 龚政涛 | 2024-12-18 19:18 | 2024-12-18 19:32 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzpkODA1NDI0Yi0zYjg0LTRmMGQtYTczOS04NTY1NmRhMTI2MmQ6NWRlZmI5MGFjYWY2MjkwZDg5OTZmZWJiNjQ0YzE0Zjk6MQ==
计时器在暂停时应该也暂停 |  | 默认分组 | 1 |  |  |  |  | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2024-12-23 14:16 |  |  |  |  | c003f75c-9e02-4e55-afc5-6eef18378d69 |  |  |  | 0 | 龚政涛 | 龚政涛 | 2024-12-03 17:33 | 2024-12-23 14:16 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzpjMDAzZjc1Yy05ZTAyLTRlNTUtYWZjNS02ZWVmMTgzNzhkNjk6MzNkZTM5YjgxZjIyNGQ4NDFhZmY1ODA1ZDBhMGM5NjY6MQ==
按下鼠标时才隐藏鼠标，平时显示 |  | 默认分组 | 1 |  |  |  |  | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2024-12-23 14:16 |  |  |  |  | bc20b2c8-35aa-42da-80ac-945e2f3fb128 |  |  |  | 0 | 龚政涛 | 龚政涛 | 2024-12-07 18:00 | 2024-12-23 14:16 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzpiYzIwYjJjOC0zNWFhLTQyZGEtODBhYy05NDVlMmYzZmIxMjg6ODU3NjQwNDRhNjFmOGUxMzgwMDRiNzc3NjhlYTdmOGQ6MQ==
修复第一个游戏内教程的打字错误 |  | 默认分组 | 1 |  |  | P0 - 必须处理 |  | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2025-01-07 14:13 |  |  |  |  | efb2af0f-07c2-4b98-805b-4d2996debb89 |  |  |  | 0 | 龚政涛 | 龚政涛 | 2025-01-04 00:40 | 2025-01-07 14:13 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzplZmIyYWYwZi0wN2MyLTRiOTgtODA1Yi00ZDI5OTZkZWJiODk6NTY4ZjEwNDk1YmI3ZGNkMmQzNGU3ZDY5ZDY4MzU5ZjU6MQ==
修复游戏在2070上都只有25帧、卡的不行的问题 |  | 默认分组 | 1 |  |  | P0 - 必须处理 |  | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2025-01-07 14:12 |  |  |  |  | 428ef6d1-b4ca-4c49-86c7-c2c33c89651b |  |  |  | 0 | 龚政涛 | 龚政涛 | 2025-01-04 00:40 | 2025-01-07 14:12 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5Nzo0MjhlZjZkMS1iNGNhLTRjNDktODZjNy1jMmMzM2M4OTY1MWI6MDdmNDcxODg1N2UzMjkxNjZlMTRkMjVlOTI1NzJmN2M6MQ==
暂停后小球掉落不显示BallDrop |  | 默认分组 | 1 |  |  |  | 🛠️技术 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2024-12-18 19:32 |  |  |  |  | 1b0e6e9f-fbbb-4dfb-a6ab-142cede321aa |  |  |  | 1 | 龚政涛 | 龚政涛 | 2024-12-18 19:29 | 2024-12-18 19:32 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzoxYjBlNmU5Zi1mYmJiLTRkZmItYTZhYi0xNDJjZWRlMzIxYWE6ZjFiZGZhY2FiY2Q0NGVhYjVhZWI3MjBjODc0MDE1MWU6MQ==
修复v0.0.2版本设置无法正确保存的问题 |  | 默认分组 | 1 |  |  | P0 - 必须处理 |  | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2025-01-07 14:13 |  |  |  |  | b1b74439-49e6-4c62-bdc5-cf683edab3d7 |  |  |  | 0 | 龚政涛 | 龚政涛 | 2025-01-04 00:41 | 2025-01-07 14:13 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzpiMWI3NDQzOS00OWU2LTRjNjItYmRjNS1jZjY4M2VkYWIzZDc6ZGVjNTVlZDM4OWY5MDNkYTFlZGE1YmY3ZWVkOTc4NTU6MQ==
✨新增: 更新了第一个“都市”关卡场景，修改了游戏场景的呈现方式，调整环境为更简单的视觉效果 |  | 默认分组 | 1 | 已拆分 |  | P1 - 最好处理 | ✍️故事 | 6 | 或签任务 |  | 0 | 1 | 2025-10-19 15:55 | v0.0.4 | 龚政涛,S1UyuAy7E |  |  | ce24aa8e-d150-42ba-a954-c2c6d1faa6ab |  |  |  | 1 | 龚政涛,S1UyuAy7E | 龚政涛 | 2025-05-12 14:15 | 2025-10-19 15:55 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzpjZTI0YWE4ZS1kMTUwLTQyYmEtYTk1NC1jMmM2ZDFmYWE2YWI6ZmM3MDg2NjVhNjhiZGVlYTNkMDE4OTFjZTU1ZmExZjQ6MQ==
最佳记录在为0的时候不应该显示 |  | 默认分组 | 1 |  |  |  | 🎨艺术 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2024-12-23 14:16 |  |  |  |  | 5ded97e8-d82a-43b3-b7c2-87d378416964 |  |  |  | 0 | 龚政涛 | 龚政涛 | 2024-12-18 19:19 | 2024-12-23 14:16 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5Nzo1ZGVkOTdlOC1kODJhLTQzYjMtYjdjMi04N2QzNzg0MTY5NjQ6NDI1MGVjM2ZlZTk4NzdmYjI4NjdlODE4NTJmOTBiZTk6MQ==
小球滚动没声音 |  | 默认分组 | 1 |  |  |  | 🛠️技术 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2024-12-23 14:16 |  |  |  |  | 1da527e6-0e27-403d-a4e6-3bde73a877b9 |  |  |  | 0 | 龚政涛 | 龚政涛 | 2024-12-18 19:25 | 2024-12-23 14:16 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzoxZGE1MjdlNi0wZTI3LTQwM2QtYTRlNi0zYmRlNzNhODc3Yjk6YThiNzRiOGQzM2NhNDY0YWRlMjQ4NjRiMGE5NDJlMjg6MQ==
✨新增: 增加了关卡编辑器功能，玩家现在可以使用已经解锁的模组搭建自己的关卡了，自定义迷宫可以以本地文件的形式进行分享 |  | 默认分组 | 0 |  |  |  |  | 0 | 或签任务 |  | 0 |  |  | v0.1.0 | 龚政涛,Decay |  |  | 77758d0e-5af5-4a4c-b0ad-b3e86221f656 |  |  |  | 0 | 龚政涛,Decay | 龚政涛 | 2025-07-08 10:08 | 2025-07-08 19:34 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5Nzo3Nzc1OGQwZS01YWY1LTRhNGMtYjBhZC1iM2U4NjIyMWY2NTY6ZWMxNmZmNTJlMDY4MmMwY2Y2MzY3MGI2ZDhmZmU5ZjE6MQ==
✨新增: 新增了“多重迷宫”本地同屏合作模式，迷宫将会被拆分成多个预设的部分，由2名玩家分别操作过关。 |  | 默认分组 | 1 | 已拆分 |  | P0 - 必须处理 | 🎨艺术 | 10 | 或签任务 |  | 0 | 1 | 2025-10-19 15:54 | v0.0.4 | Decay |  |  | 70eadbf1-1e75-4cea-a30d-6c29d6b87834 |  |  |  | 0 | 龚政涛,Decay | 龚政涛 | 2025-07-08 10:08 | 2025-10-19 15:54 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5Nzo3MGVhZGJmMS0xZTc1LTRjZWEtYTMwZC02YzI5ZDZiODc4MzQ6NTk2OTFkYjUzN2ZhNjE0ZTljZTE0Y2NmYjhlMzQ2MWQ6MQ==
🪡修改: 新增了基于重力感应的迷宫控制输入支持，现在可以兼容PS4、PS5、SWITCH手柄以及其他和STEAM DECK同规格的陀螺仪协议的掌机设备输入 -> 和发行商对一下开发机的情况 |  | 默认分组 | 0 |  |  |  |  | 0 | 或签任务 |  | 0 |  |  | v0.1.0 | Decay,龚政涛 |  |  | d469aa22-5e1c-4910-bfa2-be3f13cb397d |  |  |  | 0 | 龚政涛,Decay | 龚政涛 | 2025-07-08 10:08 | 2025-07-08 20:25 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzpkNDY5YWEyMi01ZTFjLTQ5MTAtYmZhMi1iZTNmMTNjYjM5N2Q6MDJmN2RhOWYzMzVmNzhhNjYyODM1MDk5Mjc2OTU0MmM6MQ==
✨新增: 增加了2个新的主题关卡玩法 |  | 默认分组 | 0 |  |  |  |  | 0 | 或签任务 |  | 0 |  |  | v0.1.0 | 龚政涛,Decay |  |  | e2a9a5a9-e11c-48bc-8e09-2d858edeaea6 |  |  |  | 0 | 龚政涛,Decay | 龚政涛 | 2025-07-08 10:08 | 2025-07-08 19:34 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzplMmE5YTVhOS1lMTFjLTQ4YmMtOGUwOS0yZDg1OGVkZWFlYTY6YzcxZmIxNTdmMjEzNjY5YjE5YzFjY2VlMGVkMTYyNTc6MQ==
✨新增: 现在小球有更精细的滚动和碰撞音效了 |  | 默认分组 | 0 | 已拆分 |  |  | 🎨艺术 | 7 | 或签任务 |  | 0 | 0 |  | v0.0.5 | 周晨锋 |  |  | 4390d5cc-748a-4e94-8a0d-e22d0fa5122c |  |  |  | 0 | 龚政涛,周晨锋 | 龚政涛 | 2025-07-08 10:05 | 2025-10-20 09:43 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5Nzo0MzkwZDVjYy03NDhhLTRlOTQtOGEwZC1lMjJkMGZhNTEyMmM6OThlZjcxZmFlNTMxYjBiZGZkNTk1ZWE4MjY0YjliZmY6MQ==
✨新增: 增加了新的主题关卡和对应的背景音乐、体素轨道模型 |  | 默认分组 | 0 |  |  |  |  | 0 | 或签任务 |  | 0 |  |  | v0.1.0 | 龚政涛,S1UyuAy7E |  |  | 08d75524-6c33-4f4c-b187-fbe3b8c08c47 |  |  |  | 0 | 龚政涛,S1UyuAy7E | 龚政涛 | 2025-07-08 10:08 | 2025-07-08 20:24 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzowOGQ3NTUyNC02YzMzLTRmNGMtYjE4Ny1mYmUzYjhjMDhjNDc6ZDYyOTUxNTk4NTIzYzkzNzdiNGUxYzMwNmRjMTFhYjU6MQ==
✨新增: 新增了更高质量的GUI，包括设置选单，现在玩家可以更自由的调整键位和游戏设置了 |  | 默认分组 | 0 | 进行中 | 8 | P0 - 必须处理 | 🛠️技术 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  |  | v0.0.5 | 周晨锋 |  |  | 13649d48-88e1-4ebc-9aec-97024a412687 |  |  |  | 0 | 龚政涛,Decay,周晨锋 | 龚政涛 | 2025-07-08 10:08 | 2025-10-31 10:03 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzoxMzY0OWQ0OC04OGUxLTRlYmMtOWFlYy05NzAyNGE0MTI2ODc6NGNmNWJmNzFhNjRiZjk1OWEzM2ZhNzIyOGM0NGNlNDM6MQ==
✨新增: 增加了关卡编辑器功能，玩家现在可以使用已经解锁的模组搭建自己的关卡了，自定义迷宫可以以本地文件/STEAM创意工坊的形式进行分享 |  | 默认分组 | 0 |  |  |  |  | 0 | 或签任务 |  | 0 |  |  | v1.0.0 | 龚政涛,Decay |  |  | 714b4bb1-517e-41eb-b134-dedc1c2074ab |  |  |  | 0 | 龚政涛,Decay | 龚政涛 | 2025-07-08 10:21 | 2025-07-08 19:34 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5Nzo3MTRiNGJiMS01MTdlLTQxZWItYjEzNC1kZWRjMWMyMDc0YWI6NDBjYWE1M2JhMGQ0OGNmNjYyMTQ5YTViZGNkOWVkY2Q6MQ==
✨新增: 新增了额外的存档槽位，现在游戏可以保存最多3个不同的存档进度 |  | 默认分组 | 0 |  |  |  |  | 0 | 或签任务 |  | 0 |  |  | v1.0.0 | Decay |  |  | b1c01d13-c148-47f1-a522-2883aa7f63de |  |  |  | 0 | 龚政涛,Decay | 龚政涛 | 2025-07-08 10:21 | 2025-07-08 19:34 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzpiMWMwMWQxMy1jMTQ4LTQ3ZjEtYTUyMi0yODgzYWE3ZjYzZGU6OTJmMzQ1ODFiNTg4NjU2ZmFlNDk3MWZkYTg2NDcxNjE6MQ==
✨新增: 新增了标准关卡“多重迷宫”的混乱模式，该模式将会随机拆分迷宫提供挑战 |  | 默认分组 | 0 |  |  |  |  | 0 | 或签任务 |  | 0 |  |  | v1.X.0 | 龚政涛 |  |  | de548142-645d-4c75-8603-700f07915102 |  |  |  | 0 | 龚政涛 | 龚政涛 | 2025-07-08 10:08 | 2025-07-08 20:24 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzpkZTU0ODE0Mi02NDVkLTRjNzUtODYwMy03MDBmMDc5MTUxMDI6YTk2ODIxYzM3MGVkNDE2MDBjOGE4ZWI3ZGRhNzJiMGI6MQ==
✨新增: 新增了STEAM创意工坊支持，现在玩家可以上传和下载其他玩家制作的迷宫了。迷宫在上传前，迷宫设计者至少需要用“普通球”完成一次95%以上完成度的通关 |  | 默认分组 | 0 |  |  |  |  | 0 | 或签任务 |  | 0 |  |  | v1.0.0 | Decay |  |  | 074aa242-b953-48e5-a630-8865399a40f6 |  |  |  | 0 | 龚政涛,Decay | 龚政涛 | 2025-07-08 10:21 | 2025-07-08 19:33 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzowNzRhYTI0Mi1iOTUzLTQ4ZTUtYTYzMC04ODY1Mzk5YTQwZjY6ZjUyMjM3M2MyMDk3NDEzZjNjNWQzZmEzNjg5ZDQzMmY6MQ==
✨新增: 新增了“多重迷宫”在线联机挑战模式，支持1位玩家开启房间、至多3位玩家参与挑战 |  | 默认分组 | 0 |  |  |  |  | 0 | 或签任务 |  | 0 |  |  | v1.X.0 | Decay |  |  | 9845847c-3283-4b2a-b018-8c885c3e4530 |  |  |  | 0 | 龚政涛,Decay | 龚政涛 | 2025-07-08 10:21 | 2025-07-08 19:34 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5Nzo5ODQ1ODQ3Yy0zMjgzLTRiMmEtYjAxOC04Yzg4NWMzZTQ1MzA6YWE3OTQ0MTExZDVkYTdjMDkxNjU4NWUwYmVjMTk2NDY6MQ==
✨新增: 增加了3个新的主题关卡玩法 |  | 默认分组 | 0 |  |  |  |  | 0 | 或签任务 |  | 0 |  |  | v1.0.0 | 龚政涛,Decay |  |  | d6610a09-f197-46cd-8924-8b5f53d69d87 |  |  |  | 0 | 龚政涛,Decay | 龚政涛 | 2025-07-08 10:21 | 2025-07-08 19:33 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzpkNjYxMGEwOS1mMTk3LTQ2Y2QtODkyNC04YjVmNTNkNjlkODc6OTViMzJmNmE5MmY1ZWY2NzhiNGI1YmQwOWE3ZjNiY2I6MQ==
✨新增: 现在游戏正式通过STEAM DECK认证了 |  | 默认分组 | 0 |  |  |  |  | 0 | 或签任务 |  | 0 |  |  | v1.X.0 | Decay |  |  | 63bd8447-a8ad-47d2-ae6c-8d5354b798e0 |  |  |  | 0 | 龚政涛,Decay | 龚政涛 | 2025-07-08 10:21 | 2025-07-08 20:24 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5Nzo2M2JkODQ0Ny1hOGFkLTQ3ZDItYWU2Yy04ZDUzNTRiNzk4ZTA6MzRmOGQ3MGEwYzBlNjUyMTVjMDViOGYzMDljZDlmNDE6MQ==
✨新增: 地图编辑器现在可以设计“多重迷宫”的标准模式分组了，包含对应分组的多重迷宫可以在下载后开启对应人数的多人游玩，如果迷宫没有修改，迷宫设计师无需在多人模式下重复通关多重迷宫 |  | 默认分组 | 0 |  |  |  |  | 0 | 或签任务 |  | 0 |  |  | v1.X.0 | 龚政涛 |  |  | 7d8b298d-2cc5-4260-a691-47e7d0af4c10 |  |  |  | 0 | 龚政涛 | 龚政涛 | 2025-07-08 10:21 | 2025-07-08 20:24 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5Nzo3ZDhiMjk4ZC0yY2M1LTQyNjAtYTY5MS00N2U3ZDBhZjRjMTA6ZDMxZDg5NWJiNzY3MThjNGYyZThlZDg3M2JjYmY2Y2M6MQ==
✨新增: 现在游戏支持在SWITCH上游玩了-> 和发行商对一下开发机的情况 |  | 默认分组 | 0 |  |  |  |  | 0 | 或签任务 |  | 0 |  |  | v1.0.0 | 龚政涛,Decay |  |  | 4c4aff07-e07a-4308-a9b7-0addf054d299 |  |  |  | 0 | 龚政涛,Decay | 龚政涛 | 2025-07-08 10:21 | 2025-07-08 19:34 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5Nzo0YzRhZmYwNy1lMDdhLTQzMDgtYTliNy0wYWRkZjA1NGQyOTk6NGZmMTBiYzRmYjdjZjEzZDNmZmU2N2VmMmYyNjRiNWU6MQ==
✨新增: 新增了“迷宫马拉松”在线联机挑战模式，支持1位玩家开启房间、至多7位玩家参与挑战 |  | 默认分组 | 0 |  |  |  |  | 0 | 或签任务 |  | 0 |  |  | v1.X.0 | Decay |  |  | 614490a3-13dc-47f8-85d4-408c652b47bc |  |  |  | 0 | 龚政涛,Decay | 龚政涛 | 2025-07-08 10:21 | 2025-07-08 20:21 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5Nzo2MTQ0OTBhMy0xM2RjLTQ3ZjgtODVkNC00MDhjNjUyYjQ3YmM6N2FmZDI3OGM3MTQwMThiMTU5MzliZGI4ZGI5MmU5M2E6MQ==
✨新增: 增加了新的主题关卡和对应的背景音乐、体素轨道模型 |  | 默认分组 | 0 |  |  |  |  | 0 | 或签任务 |  | 0 |  |  | v1.0.0 | 龚政涛,S1UyuAy7E |  |  | cf9a4eaf-ae06-4122-916a-7e96ba86749c |  |  |  | 0 | 龚政涛,S1UyuAy7E | 龚政涛 | 2025-07-08 10:21 | 2025-07-08 19:33 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzpjZjlhNGVhZi1hZTA2LTQxMjItOTE2YS03ZTk2YmE4Njc0OWM6YzhjODBiNzg4MGI3ZTRlZGRkMjMwOGI2YjA3MjMzNTQ6MQ==
✨新增: 新增了迷宫完成度记录，现在玩家可以看到自己行经了迷宫%多少的路径，该统计是以小球接触迷宫轨道为记录，迷宫完成百分比现在会统计在排行榜中 |  | 默认分组 | 0 |  |  |  |  | 0 | 或签任务 |  | 0 |  |  | v1.0.0 | Decay |  |  | b2735e29-8bb4-404b-ad69-24f68aed9d7b |  |  |  | 0 | 龚政涛,Decay | 龚政涛 | 2025-07-08 10:22 | 2025-07-08 19:33 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzpiMjczNWUyOS04YmI0LTQwNGItYWQ2OS0yNGY2OGFlZDlkN2I6MjJmOGRiZDYzMTBiZDdiMzdmZDgyMDZmMzgzYmZmMWE6MQ==
🪡修改: 优化了控制器功能 |  | 默认分组 | 0 | 已拆分 |  | P2 - 新的想法 | 🎨艺术 | 3 | 或签任务 |  | 0 | 0 |  | v0.0.5 | 周晨锋 |  |  | a8c324fe-4ec3-40d3-a790-1322314e631d |  |  |  | 0 | 龚政涛,周晨锋 | 龚政涛 | 2025-07-08 11:29 | 2025-10-29 09:56 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzphOGMzMjRmZS00ZWMzLTQwZDMtYTc5MC0xMzIyMzE0ZTYzMWQ6MTkyNmI2ZTNmZTE0NTQ4ZDU5N2U0ZmI0ZTM4MDYzN2Y6MQ==
✨新增: 增加了新的体素小球 |  | 默认分组 | 0 | 已拆分 |  |  | 🎮玩法 | 5 | 或签任务 |  | 0 | 0.2 |  | v0.0.4 | S1UyuAy7E | 2025-08-27 08:00 |  | 689ba331-330d-415b-a389-47fbc556f1a2 |  |  |  | 0 | 龚政涛,S1UyuAy7E | 龚政涛 | 2025-07-08 11:09 | 2025-09-11 09:54 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5Nzo2ODliYTMzMS0zMzBkLTQxNWItYTM4OS00N2ZiYzU1NmYxYTI6ZWE4MTBkMDlkNTY3MTQxZDY2MGMyYTcxNmQwZTFkZDA6MQ==
✨新增: 新增了STEAM云存档支持 |  | 默认分组 | 0 |  |  |  |  | 0 | 或签任务 |  | 0 |  |  | v1.X.0 | Decay |  |  | 2399679f-9d5f-4b36-812c-c133e524d2ce |  |  |  | 0 | 龚政涛,Decay | 龚政涛 | 2025-07-08 10:21 | 2025-07-08 20:23 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzoyMzk5Njc5Zi05ZDVmLTRiMzYtODEyYy1jMTMzZTUyNGQyY2U6YTViYzgwMDhjMmMyNmJmNDA2ZGFkZjcyNTUwNzA3MGE6MQ==
✨新增: 所有自定义迷宫现在都可以开启“多重迷宫”的混乱模式了 |  | 默认分组 | 0 |  |  |  |  | 0 | 或签任务 |  | 0 |  |  | v1.X.0 | 龚政涛 |  |  | 6b8193b2-0378-4a3a-9093-2a3114e4e6e3 |  |  |  | 0 | 龚政涛 | 龚政涛 | 2025-07-08 10:21 | 2025-07-08 19:34 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5Nzo2YjgxOTNiMi0wMzc4LTRhM2EtOTA5My0yYTMxMTRlNGU2ZTM6ODdmNDcxNGY3YmFiOWRmMzg2MDQ1MTFjNzY3NTQ1ZjI6MQ==
矿洞轨道 - 矿车 < ✨新增: 增加了1个新的主题关卡玩法 |  | 默认分组 | 1 | 已拆分 | 0 | P0 - 必须处理 | 🎮玩法 | 2 | 或签任务 |  | 0 | 1 | 2025-08-29 09:55 | v0.0.4 | 周晨锋 |  |  | e0dd27d9-adb7-49d3-8be6-df4a74a61d62 | bc8a7a7e-d7ad-416c-9af2-208a6ed042c7 | adf7977c-2c6f-4440-b3ad-4814784f7679 |  | 0 | 龚政涛,周晨锋 | 龚政涛 | 2025-07-15 16:09 | 2025-08-29 09:55 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzplMGRkMjdkOS1hZGI3LTQ5ZDMtOGJlNi1kZjRhNzRhNjFkNjI6ZWE1NmZiZjM0M2QzZTNmNTI5YTkyMWIxMmYxMjg3YTc6MQ==
在偶发情况下，有存档的电脑并不会正确显示“继续游戏”，而是显示“新游戏”，即使进入后会“继续游戏” |  | 默认分组 | 0 |  | 4 |  | 🛠️技术 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  |  | v1.X.0 | Decay | 2025-08-25 08:00 |  | 406fedfb-bf5e-4cd7-8b65-834df5b0dac1 |  |  |  | 0 | 龚政涛,Decay | 龚政涛 | 2025-07-17 20:29 | 2025-10-19 15:52 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5Nzo0MDZmZWRmYi1iZjVlLTRjZDctOGI2NS04MzRkZjViMGRhYzE6M2M2NGQyZTMwMTQ4YjY0YTk0ODNkNTkzYjg1ODlhMGY6MQ==
Steam 提交审核！ |  | 默认分组 | 0 |  |  |  |  | 0 | 或签任务 |  | 1 |  |  | v1.0.0 |  |  |  | 41aa9aef-7272-48a9-9852-4981e3866773 |  |  |  | 0 | 龚政涛 | 龚政涛 | 2025-07-08 20:39 | 2025-07-08 20:39 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5Nzo0MWFhOWFlZi03MjcyLTQ4YTktOTg1Mi00OTgxZTM4NjY3NzM6NzI3NjBmMTE3MzRjMzU0MTAwODBlYTNmYTI0ZTRlZjI6MQ==
v0.1.0 - Start |  | 默认分组 | 0 |  |  |  |  | 0 | 或签任务 |  | 0 |  |  | v0.1.0 |  |  |  | fe40955b-0c33-42d7-bc12-daa40ce4ffa0 |  |  |  | 0 | 龚政涛 | 龚政涛 | 2025-07-08 20:38 | 2025-07-08 20:38 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzpmZTQwOTU1Yi0wYzMzLTQyZDctYmMxMi1kYWE0MGNlNGZmYTA6NzYyMmIxNjEwOGZiODBkMDkzM2Y1YzM3ZWJmOTg2M2E6MQ==
v1.0.0 - Start |  | 默认分组 | 0 |  |  |  |  | 0 | 或签任务 |  | 1 |  |  | v1.0.0 |  |  |  | 05df26b6-a6c6-4aa8-b24d-b730074c9ae6 |  |  |  | 0 | 龚政涛 | 龚政涛 | 2025-07-08 20:38 | 2025-07-08 20:39 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzowNWRmMjZiNi1hNmM2LTRhYTgtYjI0ZC1iNzMwMDc0YzlhZTY6ODk5NWE5OWZlZGIxY2MzZGNlOTAwOGE1NzA2MTE5ZjE6MQ==
v0.1.0 - End |  | 默认分组 | 0 |  |  |  |  | 0 | 或签任务 |  | 0 |  |  | v0.1.0 |  |  |  | ca849539-c2ea-4d00-9e4b-83c1802d9f56 |  |  |  | 0 | 龚政涛 | 龚政涛 | 2025-07-08 20:38 | 2025-07-08 20:38 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzpjYTg0OTUzOS1jMmVhLTRkMDAtOWU0Yi04M2MxODAyZDlmNTY6YzM4NjU0NTQ3MWE2Y2Q0ZGMzNTNmOGYyYzY3N2EzMTY6MQ==
v1.0.0 - End |  | 默认分组 | 0 |  |  |  |  | 0 | 或签任务 |  | 1 |  |  | v1.0.0 |  |  |  | c79b6fea-af2e-4233-957f-676029e00fc4 |  |  |  | 0 | 龚政涛 | 龚政涛 | 2025-07-08 20:38 | 2025-07-08 20:39 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzpjNzliNmZlYS1hZjJlLTQyMzMtOTU3Zi02NzYwMjllMDBmYzQ6YTBjMmI4YzYzNGQxYjIyZTg4NjlmM2M2ZDY1NGZmOTM6MQ==
篮球 < ✨新增: 现有的小球更新为了体素模型 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2025-06-06 16:29 |  | S1UyuAy7E |  |  | d78139a3-b6a0-4096-9298-7dc45aa56f9b | 32e02bca-ac42-4f6a-9bbc-14f0dc2510fa |  |  | 0 | 龚政涛,S1UyuAy7E | 龚政涛 | 2025-05-12 14:37 | 2025-06-06 16:29 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzpkNzgxMzlhMy1iNmEwLTQwOTYtOTI5OC03ZGM0NWFhNTZmOWI6YzQwZTgxZmY0Y2Y1NTgwZGNiYWFiN2I0MjU2YzkxMWM6MQ==
提供简化的轨道边缘 < ✨新增: 更新了第一个“都市”关卡场景，修改了游戏场景的呈现方式，调整环境为更简单的视觉效果 |  | 默认分组 | 1 | 已拆分 |  | P0 - 必须处理 | ✍️故事 | 2 | 或签任务 |  | 0 | 1 | 2025-10-19 15:55 | v0.0.4 | S1UyuAy7E |  |  | c31ee6e4-5d3f-445e-be69-691e63d0dbf0 | ce24aa8e-d150-42ba-a954-c2c6d1faa6ab | 73ac53d6-95e1-404d-a7c7-af980c837976 |  | 0 | 龚政涛,S1UyuAy7E | 龚政涛 | 2025-07-15 15:59 | 2025-10-19 15:55 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzpjMzFlZTZlNC01ZDNmLTQ0NWUtYmU2OS02OTFlNjNkMGRiZjA6NzA2ZmNjM2MyNmE5NTE3OGQ3NmM2MTU4N2NlYjU4NzY6MQ==
Logo < ✨新增: 增加了新的美术宣发资产 |  |  | 1 |  |  |  | ✍️故事 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2025-07-08 11:51 |  | S1UyuAy7E |  |  | 8791c1a4-77ea-4bdf-8f22-4678cbf14aea | e1ca5a59-0500-4028-a664-466dc0427047 |  |  | 0 | 龚政涛,S1UyuAy7E | 龚政涛 | 2025-05-13 12:35 | 2025-07-08 11:53 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5Nzo4NzkxYzFhNC03N2VhLTRiZGYtOGYyMi00Njc4Y2JmMTRhZWE6NzI3YWYxMWRmNzY2ODllMjQ4MjFkZGUyNDBhN2FkMjI6MQ==
更新UI系统为Common UI < ✨新增: 更新了所有的UI设计，现在界面会更适应游戏的风格 |  | 默认分组 | 1 | 已拆分 |  |  | 🎨艺术 | 4 | 或签任务 |  | 0 | 1 | 2025-10-19 15:44 | v0.0.4 | 周晨锋 |  |  | 8aacc70b-0a2f-49df-8dd8-21befa61a07c | 609b3bc0-6a66-424e-a7fc-bbb91d90897d | 28a56350-7bb1-4307-8eee-39cc8081e724 | 8a9da484-4df0-44b8-8077-0b820a6fe696 | 0 | 周晨锋,Decay,陈麒升,龚政涛 | 龚政涛 | 2025-07-08 20:16 | 2025-10-19 15:44 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5Nzo4YWFjYzcwYi0wYTJmLTQ5ZGYtOGRkOC0yMWJlZmE2MWEwN2M6NDIyZjU3OWEyYjJkZmI1NjA4YjRjNDliZmQyMmU0Mjk6MQ==
同一关的重启不Stream，而是Reset小球和迷宫 < 🪡修改: 修改了迷宫重启的逻辑，现在重玩同一关卡时，会直接重置迷宫和小球，而不会黑屏或重置镜头位置，便于玩家频繁挑战同一关卡。 |  |  | 1 |  |  | P0 - 必须处理 | 🎨艺术 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2025-06-06 16:30 | v0.0.3 | 龚政涛 | 2025-05-09 08:00 |  | e100b299-3b6b-4d1d-a9b1-1fa1fa539f93 | 0ae87381-6f16-4bdb-929e-2c3691c3d821 |  |  | 0 | 龚政涛 | 龚政涛 | 2025-01-07 15:14 | 2025-07-08 11:14 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzplMTAwYjI5OS0zYjZiLTRkMWQtYTliMS0xZmExZmE1MzlmOTM6NjJlYWIxMzM5MjY4YTcxMzVmOTcwMjFkMDQzZTRjZmY6MQ==
把声音播放功能迁移到 meta sound？，实现空间音效 < ✨新增: 现在小球有更精细的滚动和碰撞音效了 |  |  | 0 |  |  |  | 🛠️技术 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  |  |  | Decay |  |  | 31c616e1-c488-4e32-b2dc-341bef2fb970 | 4390d5cc-748a-4e94-8a0d-e22d0fa5122c |  |  | 0 | 龚政涛,Decay | 龚政涛 | 2025-07-08 20:50 | 2025-10-30 10:01 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzozMWM2MTZlMS1jNDg4LTRlMzItYjJkYy0zNDFiZWYyZmI5NzA6MzVmMTU1NmQwMmZjZmNkYjY5NGE0MzFkNjU5NGViZDM6MQ==
根据球的转速，以及是否接触到collision proxy，程序化升、降滚动音效的音量和音效 < ✨新增: 现在小球有更精细的滚动和碰撞音效了 |  |  | 0 |  |  |  | 🛠️技术 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  |  |  | Decay |  |  | 525de9cd-9355-4b0c-ac37-499747ca1994 | 4390d5cc-748a-4e94-8a0d-e22d0fa5122c |  |  | 0 | 龚政涛,Decay | 龚政涛 | 2025-07-08 20:50 | 2025-10-20 09:43 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5Nzo1MjVkZTljZC05MzU1LTRiMGMtYWMzNy00OTk3NDdjYTE5OTQ6ZDQ3ZDc4ZmU5ZGI4MTMyMmYyM2ZmZGI1ZjdlY2U1NWI6MQ==
根据trace depth或者hit depth，触发“碰撞”音效 < ✨新增: 现在小球有更精细的滚动和碰撞音效了 |  |  | 0 |  |  |  | 🛠️技术 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  |  |  | Decay |  |  | a5da269c-e322-4be4-990e-0322abd2de4c | 4390d5cc-748a-4e94-8a0d-e22d0fa5122c |  |  | 0 | 龚政涛,Decay | 龚政涛 | 2025-07-08 20:57 | 2025-10-20 09:43 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzphNWRhMjY5Yy1lMzIyLTRiZTQtOTkwZS0wMzIyYWJkMmRlNGM6NTkyMWViYTRiYTNhNjRiOWRjOTczOTdhMTk5YWZjOGI6MQ==
根据碰撞时速度的降幅，调整“碰撞”音效的音量 < ✨新增: 现在小球有更精细的滚动和碰撞音效了 |  |  | 0 |  |  |  | 🛠️技术 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  |  |  | Decay |  |  | 33cc737b-a108-4458-999d-5dd130fb7545 | 4390d5cc-748a-4e94-8a0d-e22d0fa5122c |  |  | 0 | 龚政涛,Decay | 龚政涛 | 2025-07-08 20:58 | 2025-10-20 09:43 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzozM2NjNzM3Yi1hMTA4LTQ0NTgtOTk5ZC01ZGQxMzBmYjc1NDU6NTUzYzY4YWRkZDVjYTU3ZGYzN2E2YjhjNjZjOTIwMzU6MQ==
调整代码，让音效可以预配置，从而根据轨道“样式”的不同播放不同的滚动和碰撞音效 < ✨新增: 现在小球有更精细的滚动和碰撞音效了 |  |  | 0 |  |  |  | 🛠️技术 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  |  |  | Decay |  |  | 6f977a1b-f2a0-43fd-aadd-49745e103e49 | 4390d5cc-748a-4e94-8a0d-e22d0fa5122c |  |  | 0 | 龚政涛,Decay | 龚政涛 | 2025-07-08 20:59 | 2025-10-20 09:43 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5Nzo2Zjk3N2ExYi1mMmEwLTQzZmQtYWFkZC00OTc0NWUxMDNlNDk6ODFjYjYwYjI2ODA3NWE2NDhkZjY1ZmMzNGIwMmY3NTM6MQ==
配置“城市”关卡的音效 < ✨新增: 现在小球有更精细的滚动和碰撞音效了 |  |  | 0 |  |  |  | ✍️故事 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  |  |  | 龚政涛 |  |  | 12dbe5e3-524f-4eb7-b3e6-e39a3e92e336 | 4390d5cc-748a-4e94-8a0d-e22d0fa5122c |  |  | 0 | 龚政涛 | 龚政涛 | 2025-07-08 21:31 | 2025-07-08 21:35 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzoxMmRiZTVlMy01MjRmLTRlYjctYjNlNi1lMzlhM2U5MmUzMzY6OTQ0MGVjMWQwMGVhMDIwYjgzZjQyYWRmZjIxMTM5NGY6MQ==
配置“矿洞”关卡的音效 < ✨新增: 现在小球有更精细的滚动和碰撞音效了 |  |  | 0 |  |  |  | ✍️故事 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  |  |  | 龚政涛 |  |  | fd011d72-64cd-42cc-92fc-b92674daf5eb | 4390d5cc-748a-4e94-8a0d-e22d0fa5122c |  |  | 0 | 龚政涛 | 龚政涛 | 2025-07-08 21:31 | 2025-07-08 21:32 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzpmZDAxMWQ3Mi02NGNkLTQyY2MtOTJmYy1iOTI2NzRkYWY1ZWI6OWUwYjA2YWE2YzI3MDRhNTBjZmU0MDc2OWU1ZGY3NjY6MQ==
✨新增: 增加了迷宫的简单编辑功能 |  | 默认分组 | 0 | 已拆分 |  |  | 🛠️技术 | 8 | 或签任务 |  | 0 | 0.25 |  | v0.0.5 | Decay |  |  | f270c970-c429-4a73-8318-1db92b524bc0 |  |  |  | 0 | 龚政涛,Decay | 龚政涛 | 2025-07-28 11:40 | 2025-09-17 09:39 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzpmMjcwYzk3MC1jNDI5LTRhNzMtODMxOC0xZGI5MmI1MjRiYzA6ZmM3Y2ZlOGRhN2YxOTI0NDVkNDExYjE0NDdlOGFkODQ6MQ==
制作基于静态脚本的迷宫布置功能，根据脚本一键布置迷宫 < ✨新增: 增加了迷宫的简单编辑功能 |  | 默认分组 | 0 |  | 8 |  | 🛠️技术 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  |  | v0.0.5 | Decay | 2025-08-30 08:00 |  | 2c3f56b7-3f2f-422a-83c1-08e193c9b27c | f270c970-c429-4a73-8318-1db92b524bc0 | 29fe82da-4cc4-4656-bd03-23d62c795b51, d3a23398-6dbe-4c3f-9cc6-103e54113efb, 308aa9b3-8d78-465e-9357-528d566737d1 | 7f856e03-78fb-4076-8fb2-a67d919865e5 | 0 | 龚政涛,Decay | 龚政涛 | 2025-07-28 12:26 | 2025-09-01 09:53 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzoyYzNmNTZiNy0zZjJmLTQyMmEtODNjMS0wOGUxOTNjOWIyN2M6NzhlZTJmZTI0MGQzMDRhZWYyZTJhZTUzZGEwYTA3NGI6MQ==
按键hover颜色异常 < 更新UI系统为Common UI |  | 默认分组 | 1 | 已完成 | 2 |  | 🛠️技术 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2025-08-07 10:37 | v0.0.4 | 周晨锋 |  |  | 4a029dd2-5cec-4d61-87dc-e8c9386cd613 | 8aacc70b-0a2f-49df-8dd8-21befa61a07c |  |  | 0 | 龚政涛,周晨锋 | 龚政涛 | 2025-08-07 10:07 | 2025-08-21 17:11 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5Nzo0YTAyOWRkMi01Y2VjLTRkNjEtODdkYy1lOGM5Mzg2Y2Q2MTM6MWQyNjhjODM2MWI3YThiNzg4ZDRmMmYxYWIzNDVmYWM6MQ==
关卡跳转异常 < 更新UI系统为Common UI |  | 默认分组 | 1 | 已完成 | 2 |  | 🛠️技术 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2025-08-07 10:38 | v0.0.4 | 周晨锋 |  |  | 3472b777-d364-4bf1-95bd-490365da5dc2 | 8aacc70b-0a2f-49df-8dd8-21befa61a07c |  |  | 0 | 龚政涛,周晨锋 | 龚政涛 | 2025-08-07 10:09 | 2025-08-21 17:11 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzozNDcyYjc3Ny1kMzY0LTRiZjEtOTViZC00OTAzNjVkYTVkYzI6YmVjZmYyOGU5ZTQwODI4ZWExMDUxNGRlOTAzMGViNTE6MQ==
鼠标指针异常消失、移位 < 更新UI系统为Common UI |  | 默认分组 | 1 | 已完成 | 2 |  | 🛠️技术 | 0 | 或签任务 |  | 0 |  | 2025-08-07 13:00 | v0.0.4 | 周晨锋 |  |  | 34240b45-4b9d-4f3b-b0ed-925e3d746831 | 8aacc70b-0a2f-49df-8dd8-21befa61a07c |  |  | 0 | 龚政涛,周晨锋 | 龚政涛 | 2025-08-07 10:13 | 2025-08-21 17:11 | 迷宫球 | 76122b60-faec-4a61-91b0-2d229f32cc2a | NzUzMTk3MzcwNDkxNDg0NTY5NzozNDI0MGI0NS00YjlkLTRmM2ItYjBlZC05MjVlM2Q3NDY4MzE6MjUyM2YyMDBhMzk3NDc5NmVlNGFmMzc2YTdkZTU0MjA6MQ==

## v0.0.4 - 燃尽数据
日期 | 趋势速率 | 理想剩余 | 实际剩余 | 每日完成 | 每日新增 | 已规划 | 进行中 | 已完成 | 已拆分 | 已废弃
2025-07-14 | 572.0 | 580.0 | 155.0 | 4.0
2025-07-15 | 572.0 | 568.2 | 151.0 | 0.0 | 0
2025-07-16 | 572.0 | 556.3 | 163.0 | 8.0 | 12
2025-07-17 | 572.0 | 544.5 | 155.0 | 4.0 | 0
2025-07-18 | 572.0 | 532.7 | 151.0 | 8.0 | 0
2025-07-19 | 572.0 | 520.8 | 143.0 | 0.0 | 0
2025-07-20 | 572.0 | 509.0 | 143.0 | 8.0 | 0
2025-07-21 | 572.0 | 497.1 | 135.0 | 0.0 | 0
2025-07-22 | 572.0 | 485.3 | 135.0 | 8.0 | 0
2025-07-23 | 572.0 | 473.5 | 127.0 | 0.0 | 0
2025-07-24 | 572.0 | 461.6 | 127.0 | 8.0 | 0
2025-07-25 | 572.0 | 449.8 | 119.0 | 0.0 | 0
2025-07-26 | 572.0 | 438.0 | 119.0 | 8.0 | 0
2025-07-27 | 572.0 | 426.1 | 111.0 | 0.0 | 0
2025-07-28 | 572.0 | 414.3 | 111.0 | 8.0 | 0
2025-07-29 | 572.0 | 402.4 | 120.0 | 0.0 | 17
2025-07-30 | 572.0 | 390.6 | 120.0 | 8.0 | 0
2025-07-31 | 572.0 | 378.8 | 112.0 | 0.0 | 0
2025-08-01 | 572.0 | 366.9 | 116.0 | 8.0 | 4
2025-08-02 | 572.0 | 355.1 | 108.0 | 0.0 | 0
2025-08-03 | 572.0 | 343.3 | 108.0 | 0.0 | 0
2025-08-04 | 572.0 | 331.4 | 108.0 | 0.0 | 0
2025-08-05 | 572.0 | 319.6 | 108.0 | 0.0 | 0
2025-08-06 | 572.0 | 307.8 | 108.0 | 0.0 | 0
2025-08-07 | 572.0 | 295.9 | 108.0 | 4.0 | 0
2025-08-08 | 572.0 | 284.1 | 110.0 | 0.0 | 6
2025-08-09 | 572.0 | 272.2 | 110.0 | 0.0 | 0
2025-08-10 | 572.0 | 260.4 | 110.0 | 0.0 | 0
2025-08-11 | 572.0 | 248.6 | 110.0 | 8.0 | 0
2025-08-12 | 572.0 | 236.7 | 102.0 | 8.0 | 0
2025-08-13 | 572.0 | 224.9 | 94.0 | 2.0 | 0
2025-08-14 | 572.0 | 213.1 | 92.0 | 0.0 | 0
2025-08-15 | 572.0 | 201.2 | 92.0 | 8.0 | 0
2025-08-16 | 572.0 | 189.4 | 84.0 | 0.0 | 0
2025-08-17 | 572.0 | 177.6 | 84.0 | 0.0 | 0
2025-08-18 | 572.0 | 165.7 | 84.0 | 0.0 | 0
2025-08-19 | 572.0 | 153.9 | 84.0 | 0.0 | 0
2025-08-20 | 572.0 | 142.0 | 84.0 | 4.0 | 0
2025-08-21 | 572.0 | 130.2 | 96.0 | 6.0 | 16
2025-08-22 | 572.0 | 118.4 | 100.0 | 4.0 | 10
2025-08-23 | 572.0 | 106.5 | 160.0 | 0.0 | 64
2025-08-24 | 572.0 | 94.7 | 160.0 | 0.0 | 0
2025-08-25 | 572.0 | 82.9 | 160.0 | 8.0 | 0
2025-08-26 | 572.0 | 71.0 | 152.0 | 0.0 | 0
2025-08-27 | 572.0 | 59.2 | 152.0 | 0.0 | 0
2025-08-28 | 572.0 | 47.3 | 152.0 | 5.0 | 0
2025-08-29 | 572.0 | 35.5 | 147.0 | 4.0 | 0
2025-08-30 | 572.0 | 23.7 | 153.0 | 0.0 | 10
2025-08-31 | 572.0 | 11.8 | 153.0 | 4.0 | 0
2025-09-01 | 572.0 | 0.0 | 149.0 | 12.0 | 0